## Hoja1
Project | Nombre Común del Pozo | Report no. | Report date | Desde* | Hasta* | MD from (ft) | MD to (ft) | Profundidad de la Broca (MD) | Siglas del Evento* | Duración (hr) (hr) | P/N* | Tipo de NPT | Descripción | Código* | Subcódigo* | Operación*
CASTILLA | CASTILLA 287 | 1 | 11/24/2019 | 11/24/2019 4:00:00 PM | 11/24/2019 4:30:00 PM | 32.5 | 32.5 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | ECOPETROL RECIBIÓ A SATISFACCIÓN EQUIPO NABORS PACE X-40 A LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 PARA PERFORAR EL POZO CASTILLA 287 – CLÚSTER 32. NOTA: REALIZÓ REUNIÓN PRE-OPERACIONAL Y DE SEGURIDAD CON TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN PARA DAR INICIO A LA PERFORACIÓN DE LA FASE DE 17 ½” CON BHA NO. 1 CONVENCIONAL.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 1 | 11/24/2019 | 11/24/2019 4:30:00 PM | 11/24/2019 5:30:00 PM | 32.5 | 45.0 | 45.0 | ODR | 1.00 | P |  | Armando BHA | 1400 | 1401 | SUBIÓ A LA MESA Y ARMÓ 2 PARADAS DE HWDP 5 ½”. ARMÓ Y BAJÓ BHA NO.1 CONVENCIONAL ASÍ: BROCA 17 ½" TRC VAREL (TIPO: EB1GMRS, S/N: 161954, IADC: 115, BOQUILLAS: 3*20/32"+1*18/32", TFA: 1.169) + BIT SUB 8” * 9 ½” (FLOAT VALVE) + (2) JUNTAS DC 8" + CROSS OVER + (1) JUNTA DE HWDP 5 1/2" (VERIFICÓ PROFUNDIDAD DE TUBO CONDUCTOR A 45 FT).
CASTILLA | CASTILLA 287 | 1 | 11/24/2019 | 11/24/2019 5:30:00 PM | 11/25/2019 | 45.0 | 209.0 | 209.0 | ODR | 6.50 | P |  | Perforando Rotando Convencional | 1400 | 1406 | PERFORÓ FASE DE 17 ½" CON BHA NO.1 CONVENCIONAL EN FORMACIÓN GUAYABO DESDE 45 FT HASTA 209 FT (AVANCE: 164 FT), ROP PROM: 25.2 FT/HR, ROP EF: 30.94 FT/HR CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Q: 100-450 GPM, SPP: 50-200 PSI, RPM: 60-80, TQ: 1-3 KLBF-FT, WOB: 2-20 KLB. ULTIMA LITOLOGÍA A 200 FT: 30% CONGLOMERADO, 70% ARENA, HORAS EFECTIVAS BROCA: 5.3 HR HORAS EFECTIVAS BROCA TRAMO: 5.3 HR
CASTILLA | CASTILLA 287 | 2 | 11/25/2019 | 11/25/2019 | 11/25/2019 1:00:00 AM | 209.0 | 250.0 | 250.0 | ODR | 1.00 | P |  | Perforando Rotando Convencional | 1400 | 1406 | PERFORÓ FASE DE 17 ½" CON BHA NO.1 CONVENCIONAL EN FORMACIÓN GUAYABO DESDE 209 FT HASTA 250 FT (AVANCE: 41 FT), ROP PROM: 41 FT/HR, ROP EF: 41 FT/HR CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Q: 420-450 GPM, SPP: 150-200 PSI, RPM: 80, TQ: 1-3 KLBF-FT, WOB: 2-20 KLB. ULTIMA LITOLOGÍA A 250 FT: 10% CONGLOMERADO, 80% ARENA, 10% ARCILLOLITA HORAS EFECTIVAS BROCA: 6.43 HR - HORAS EFECTIVAS BROCA TRAMO: 1 HR A 250 FT BOMBEO PÍLDORA 50 BBL , 200 SEG/QT , 10.2 PPG. REVOLUCINES: 21,383 / 237,430.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 2 | 11/25/2019 | 11/25/2019 1:00:00 AM | 11/25/2019 1:30:00 AM | 250.0 | 250.0 | 250.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULO RECIPROCANDO SARTA CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Q: 450 GPM, SPP: 200 PSI, RPM: 80, TQ: 1-2 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 2 | 11/25/2019 | 11/25/2019 1:30:00 AM | 11/25/2019 2:30:00 AM | 250.0 | 250.0 | 0.0 | ODR | 1.00 | P |  | Sacando BHA Drilling | 1100 | 1107 | SACÓ BHA NO. 1 CONVENCIONAL DESDE 250 FT HASTA SUPERFICIE ASÍ: (7) JUNTA DE HWDP 5 ½" + CROSS OVER + (2) JUNTAS DC 8" + BIT SUB 6 5/8" (FLOAT VALVE) + BIT 17 1/2" TRC VAREL (TIPO: EB1GMRS, S/N: 1607623, IADC: 115, BOQUILLAS: 3*20/32"+1*18/32", TFA: 1.169). CALIFICACIÓN DE LA BROCA: 1-3-WT-G-E-I-NO-BHA. REVOLUCIONES BROCAS TICÓNICA: 21383 REV
CASTILLA | CASTILLA 287 | 2 | 11/25/2019 | 11/25/2019 2:30:00 AM | 11/25/2019 3:00:00 AM | 250.0 | 250.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PRE OPERACIONAL Y DE SEGURIDAD POR PARTE DE LA COMPAÑÍA BAKER DIRECCIONAL PARA ARMAR Y BAJAR EL BHA NO. 2 DIRECCIONAL.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 2 | 11/25/2019 | 11/25/2019 3:00:00 AM | 11/25/2019 6:00:00 AM | 250.0 | 250.0 | 75.0 | ODR | 3.00 | P |  | Levantando y probando Herramientas Direccionales | 1400 | 1403 | ARMÓ Y BAJÓ BHA NO. 2 DIRECCIONAL DESDE SUPERFICIE HASTA 75 FT, ASÍ: LEVANTÓ MOTOR (GAP IN 4.0 MM). CONECTÓ BROCA PDC 17 ½ (TIPO: VTD519SDHU/ VAREL) + 9½” MUD MOTOR M1XP BEND 1.5° K: 0.16 REV/GAL + NAVITRAK MWD + CROSS OVER + FILTER SUB.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 2 | 11/25/2019 | 11/25/2019 6:00:00 AM | 11/25/2019 8:00:00 AM | 250.0 | 250.0 | 168.0 | ODR | 2.00 | P |  | Levantando y probando Herramientas Direccionales | 1400 | 1403 | ARMÓ Y BAJÓ BHA NO. 2 DIRECCIONAL DESDE 75 FT HASTA 168 FT, ASÍ: (1) JUNTA DE DC 8" + CROSS OVER + (1) JUNTA DC 6 ½" + CROSS OVER + (1) JUNTA HWDP 5 ½”. NOTA: PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 78 FT. TRABAJO RESTRICCIÓN MECÁNICAMENTE SIN ÉXITO. BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 78 FT HASTA 102 FT CON: Q: 250 GPM, SPP: 95-130 PSI, RPM SUP: 33, TQ: 1-2 KLBS.FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 2 | 11/25/2019 | 11/25/2019 8:00:00 AM | 11/25/2019 9:00:00 AM | 250.0 | 250.0 | 168.0 | ODR | 1.00 | N | DEFAL | Levantando y probando Herramientas Direccionales | 1400 | 1403 | REALIZÓ PRUEBA DE HERRAMIENTAS DIRECCIONALES CON Q: 500 GPM, SPP: 640-710 PSI.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 2 | 11/25/2019 | 11/25/2019 9:00:00 AM | 11/25/2019 9:30:00 AM | 250.0 | 250.0 | 250.0 | ODR | 0.50 | N | DEFAL | Armando BHA | 1400 | 1401 | ARMÓ Y BAJÓ BHA NO. 2 DIRECCIONAL DESDE 168 FT HASTA 250 FT ASÍ: (3) JUNTAS HWDP 5 ½”.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 2 | 11/25/2019 | 11/25/2019 9:30:00 AM | 11/25/2019 12:00:00 PM | 250.0 | 383.0 | 383.0 | ODR | 2.50 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FASE DE 17 ½” CON BHA NO. 2 DIRECCIONAL EN FORMACIÓN GUAYABO DESDE 250 FT HASTA 383 FT (AVANCE: 133 FT), ROP PROM: 53.2 FT/HR, ROP EF: 75.14 FT/HR. PIES ROTADOS: 133 FT (100%), PIES DESLIZADOS: 0 FT (0%). PARÁMETROS: Q: 500 GPM, SPP: 560-850 PSI, RPM SUP: 60, TQ: 1-4 KLBF-FT, WOB: 1-10 KLB. LITOLOGÍA A 380 FT: 90% ARENA, 10% ARCILLOLITA. ÚLTIMO SURVEY A 334 FT, INC: 1.08°, AZM: 271.08°, DLS: 0.36°. HORAS EFECTIVAS TRAMO: 1.77 HRS - HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS: 1.77 HRS
CASTILLA | CASTILLA 287 | 2 | 11/25/2019 | 11/25/2019 12:00:00 PM | 11/25/2019 1:00:00 PM | 383.0 | 383.0 | 383.0 | ODR | 1.00 | N | DEFAL | Levantando y probando Herramientas Direccionales | 1400 | 1403 | REALIZÓ PRUEBA DE HERRAMIENTAS DIRECCIONALES CON Q: 450-650 GPM, SPP: 580-1065 PSI. NOTA: DECIDIÓ AUMENTAR GALONAJE HASTA 650 GPM, OBSERVANDO MEJORA EN LA DATA OBTENIDA POR LA HERRAMIENTA DIRECCIONAL. TOMÓ SURVEY A 379 FT Y CONTINUÓ CON EL PROCESO DE PERFORACIÓN.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 2 | 11/25/2019 | 11/25/2019 1:00:00 PM | 11/25/2019 11:00:00 PM | 383.0 | 1068.0 | 1068.0 | ODR | 10.00 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FASE DE 17 ½” CON BHA NO. 2 DIRECCIONAL EN FORMACIÓN GUAYABO DESDE 383 FT HASTA 1068 FT (AVANCE: 685 FT), ROP PROM: 65.2 FT/HR, ROP EF: 155.6 FT/HR. PARÁMETROS: Q: 650-900 GPM, SPP: 1100 - 2000 PSI, RPM SUP: 60, TQ: 3-7 KLBF-FT, WOB: 2-14 KLB. LITOLOGÍA A 750 FT: 40% ARENA, 60% ARCILLOLITA. ÚLTIMO SURVEY A 619 FT, INC: 2.06°, AZM: 338°, DLS: 0.26°. HORAS EFECTIVAS TRAMO: 4.4 HRS. HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS: 6.18 HRS NOTAS: A 491 FT BOMBEÓ AL VUELO 60 BBL DE PÍLDORA VISCOSA DE 10.4 PPG Y 200 SEG/QT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 1.3 BPH, DURANTE: 2.0 BPH, DESPUÉS: 1.0 BPH. LITOLOGÍA: 70% ARCILLOLITA, 30% ARENA. MORFOLOGÍA: 100% GRUMOSO. TAMAÑO: 2-25. MM A 800 FT BOMBEÓ AL VUELO 60 BBL DE PÍLDORA VISCOSA DE 10.5 PPG Y 200 SEG/QT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 1.2 BPH, DURANTE: 2.1 BPH, DESPUÉS: 1.0 BPH. LITOLOGÍA: 100% ARCILLOLITA, MORFOLOGÍA: 70% GRUMOSO , 30 % BLOCOSO. TAMAÑO: 5-40. MM.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 2 | 11/25/2019 | 11/25/2019 11:00:00 PM | 11/25/2019 11:30:00 PM | 1068.0 | 1068.0 | 1068.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | A 1068 FT, BOMBEÓ 60 BBL DE PÍLDORA VISCOSA (10.5 PPG, 220 SEQ/QT). CIRCULÓ HASTA OBTENER RETORNOS LIMPIOS CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Q: 905 GPM, SPP:1500 PSI, RPM: 60, TQ: 1-1.5 KLB.FT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 1.3 BPH, DURANTE: 1.8 BPH, DESPUÉS: 0.9 BPH. LITOLOGÍA: 100% ARCILLOLITA, MORFOLOGÍA: 50% GRUMOSO , 50 % BLOCOSO. TAMAÑO: 5-30. MM
CASTILLA | CASTILLA 287 | 2 | 11/25/2019 | 11/25/2019 11:30:00 PM | 11/26/2019 | 1068.0 | 1068.0 | 1068.0 | ODR | 0.50 | N | WAIT | Esperando por Clima | 1900 | 1905 | ALERTA TORMENTA ELECTRICA NIVEL II - SE SUSPENDEN ACTIVIDADES EN ALTURAS.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 3 | 11/26/2019 | 11/26/2019 | 11/26/2019 1:30:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 1068.0 | ODR | 1.50 | N | WAIT | Esperando por Clima | 1900 | 1905 | CIRCULÓ A 1068 FT CON Q: 900 GPM, SPP: 1550 PSI, RPM: 60, TQ: 1 - 2 KLBF-FT POR TORMENTA ELÉCTRICA NIVEL III. REALIZÓ CHEQUEO DE FLUJO, POZO ESTÁTICO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 3 | 11/26/2019 | 11/26/2019 1:30:00 AM | 11/26/2019 2:00:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 384.0 | ODR | 0.50 | P |  | Sacando BHA Drilling | 1100 | 1107 | SACÓ DP 5 1/2” CON BHA No 2 DIRECCIONAL LIBRE EN HUECO ABIERTO DESDE 1068 FT HASTA 384 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 3 | 11/26/2019 | 11/26/2019 2:00:00 AM | 11/26/2019 2:30:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 74.0 | ODR | 0.50 | P |  | Sacando BHA Drilling | 1100 | 1107 | SACÓ BHA No 2 DIRECCIONAL EN HUECO ABIERTO DESDE 384 FT HASTA 74 FT ASÍ: (8) HWDP 5 ½” + X-OVER 6 ½” + (1) DC 6 ½” + X-OVER + (1) DC 8”.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 3 | 11/26/2019 | 11/26/2019 2:30:00 AM | 11/26/2019 3:00:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 74.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN DE SEGURIDAD Y PRE OPERACIONAL PARA SACAR Y QUEBRAR EL BHA No 2 DIRECCIONAL.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 3 | 11/26/2019 | 11/26/2019 3:00:00 AM | 11/26/2019 5:00:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 0.0 | ODR | 2.00 | P |  | Quebrando Herramientas Direccionales | 1400 | 1404 | SACÓ Y QUEBRÓ BHA NO. 2 DIRECCIONAL DESDE 74 FT HASTA SUPERFICIE, ASÍ: CROSS OVER + FILTER SUB + NAVITRAK MWD + XTREME MUD MOTOR BEND 1.5° - 0.16 REV/GAL + BIT PDC 17 1/2" OD. CALIFICACIÓN: 1-3-BT-S-X-I-CT-TD.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 3 | 11/26/2019 | 11/26/2019 5:00:00 AM | 11/26/2019 5:30:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN DE SEGURIDAD Y PREOPERACIONAL PARA RIG UP DE HERRAMIENTAS DE MANEJO PARA CORRIDA DE REVESTIMIENTO 13 3/8’’.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 3 | 11/26/2019 | 11/26/2019 5:30:00 AM | 11/26/2019 6:00:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Instalar Equipo de Superficie / Herramientas | 1200 | 1204 | REALIZÓ RIG UP DE HERRAMIENTAS DE MANEJO PARA CORRIDA DE REVESTIMIENTO 13 3/8’’.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 3 | 11/26/2019 | 11/26/2019 6:00:00 AM | 11/26/2019 6:30:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL Y DE SEGURIDAD CORRIDA DE REVESTIMIENTO 13 3/8’’.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 3 | 11/26/2019 | 11/26/2019 6:30:00 AM | 11/26/2019 9:30:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 212.0 | ODR | 3.00 | P |  | Bajar Casing / Liner | 1200 | 1206 | BAJÓ REVESTIMIENTO 13 3/8” (K55, BTC, 54.5 LB/FT) DESDE SUPERFICIE HASTA 212 FT, ASÍ: LEVANTÓ JUNTA No 1 REVESTIMIENTO 13 3/8” (K55, BTC, 54.5 LB/FT), APLICÓ SOLDADURA LIQUIDA Y TORQUEÓ ZAPATO CON 15 KLBF-FT. LEVANTÓ JUNTA No 2 REVESTIMIENTO 13 3/8” (K55, BTC, 54.5 LB/FT) + FLOAT COLLAR Y APLICÓ SOLDADURA LIQUIDA, TORQUEÓ CON 16 KLBF-FT, PROBÓ EQUIPO DE FLOTACIÓN OK. BAJÓ REVESTIMIENTO 13 3/8” (K55, BTC, 54.5 LB/FT) DESDE 88 FT HASTA 212 FT. NOTA: - PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 170 FT. TRABAJÓ REVESTIMIENTO 13 3/8” MECÁNICAMENTE DESDE 170 FT HASTA 212 FT, CON ÉXITO. - LLENÓ REVESTIMIENTO JUNTA A JUNTA
CASTILLA | CASTILLA 287 | 3 | 11/26/2019 | 11/26/2019 9:30:00 AM | 11/26/2019 10:00:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 212.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | INSTALÓ CABEZA DE CIRCULACIÓN DE HALLIBURTON. CIRCULÓ FONDO ARRIBA A 212 FT CON Q: 125-300 GPM, SPP: 25-50 GPM. DESINSTALÓ CABEZA DE CIRCULACIÓN.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 3 | 11/26/2019 | 11/26/2019 10:00:00 AM | 11/26/2019 4:30:00 PM | 1068.0 | 1068.0 | 1063.0 | ODR | 6.50 | P |  | Bajar Casing / Liner | 1200 | 1206 | BAJÓ REVESTIMIENTO 13 3/8” (K55, BTC, 54.5 LB/FT DESDE 212 FT HASTA 1063 FT. NOTA: - PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 218 FT. TRABAJÓ REVESTIMIENTO 13 3/8” MECÁNICAMENTE DESDE 218 FT HASTA 255 FT, CON ÉXITO. - PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 260 FT. TRABAJÓ REVESTIMIENTO 13 3/8” MECÁNICAMENTE, CON ÉXITO. - LLENÓ REVESTIMIENTO JUNTA A JUNTA. - CONECTÓ A 1025 FT, ENSAMBLAJE DE FEPCO (G-MANDREL + RUNNING TOOL + LANDING JOINT) Y BAJÓ REVESTIMIENTO 13 3/8” (K55, BTC, 54.5 LB/FT) HASTA 1063 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 3 | 11/26/2019 | 11/26/2019 4:30:00 PM | 11/26/2019 6:00:00 PM | 1068.0 | 1068.0 | 1063.0 | ODR | 1.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | INSTALÓ CABEZA DE CIRCULACIÓN DE HALLIBURTON Y CIRCULÓ CON Q: 380 - 400 GPM, SPP: 125 - 150 PSI. NOTA: REALIZÓ RIG DOWN DE HERRAMIENTAS MANEJO DE REVESTIMIENTO DE 13 3/8’’ POR PARTE DE ITS REALIZÓ RIG UP DE LÍNEAS DE CEMENTACIÓN.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 3 | 11/26/2019 | 11/26/2019 6:00:00 PM | 11/26/2019 6:30:00 PM | 1068.0 | 1068.0 | 1063.0 | ODR | 0.50 | P |  | Instalar Equipo de Cementación / Herramientas | 2100 | 2101 | REALIZÓ RIG UP DE EQUIPO DE SUPERFICIE Y CABEZA DE CEMENTACIÓN POR PARTE DE HALLIBURTON.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 3 | 11/26/2019 | 11/26/2019 6:30:00 PM | 11/26/2019 7:30:00 PM | 1068.0 | 1068.0 | 1063.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ HASTA RETORNOS LIMPIOS A 1063 FT CON: Q: 400 GPM, SPP: 200 PSI.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 3 | 11/26/2019 | 11/26/2019 7:30:00 PM | 11/26/2019 8:00:00 PM | 1068.0 | 1068.0 | 1063.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PRE-OPERACIONAL Y DE SEGURIDAD PARA CEMENTACIÓN DE REVESTIMIENTO 13 3/8” (K55, BTC, 54.5 LB/FT).
CASTILLA | CASTILLA 287 | 3 | 11/26/2019 | 11/26/2019 8:00:00 PM | 11/26/2019 11:00:00 PM | 1068.0 | 1068.0 | 1063.0 | ODR | 3.00 | P |  | Cementación Primaria | 2100 | 2104 | REALIZÓ CEMENTACIÓN DE REVESTIMIENTO 13 3/8” (K55, BTC, 54.5 LB/FT) SEGÚN PROGRAMA ASÍ: PROBÓ LÍNEAS Y CABEZA DE CEMENTACIÓN CON 500/2500 PSI POR 5 MINUTOS. OK. - BOMBEÓ 20 BBL DE ESPACIADOR (AGUA 8.33 PPG) A 5 BBL/MIN, PRESIÓN: 200 PSI. LIBERO BOTTOM PLUG - BOMBEÓ 181 BBL DE LECHADA DE RELLENO EXTENDA CEM (13,6 PPG) A 5 BBL/MIN, PRESIÓN: 175 PSI - BOMBEÓ 42 BBL DE LECHADA PRINCIPAL HALCEM (15,6 PPG) A 5 BBL/MIN, PRESIÓN INICIAL: 270 PSI. LIBERO EL TOP PLUG REALIZÓ DESPLAZAMIENTO ASÍ: - BOMBEÓ 10 BBL AGUA FRESCA (8.33 PPG) A 8 BBL/MIN, PRESIÓN: 550 PSI. - BOMBEÓ 100 BBL DE LODO DE PERFORACION (10.5 PPG) A 8 BBL/MIN, PRESIÓN: 800 PSI - BOMBEÓ 40 BBL DE LODO DE PERFORACION (10.5 PPG) A 5 BBL/MIN, PRESIÓN: 500 PSI - BOMBEÓ 8 BBL DE AGUA FRESCA (8.33 PPG) A 2 BBL/MIN, PRESIÓN: 300 PSI PRESIÓN FINAL DE CIRCULACIÓN: 300 PSI. PRESIÓN DE SENTAMIENTO DE TAPÓN: 800 PSI POR 5 MINUTOS PROBÓ INTEGRIDAD DE REVESTIMIENTO CON 1500 PSI POR 30 MIN, OK BACK FLOW: 1.0 BBLS OBSERVÓ RETORNO DE 50 BBLS DE LODO CONTAMINADO, 16 BBL DE CEMENTO CONTAMINADO, MÁXIMA DENSIDAD DE 12.6-13.5 PPG. 41.5 BBL DE CEMENTO DE 13.6 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 3 | 11/26/2019 | 11/26/2019 11:00:00 PM | 11/27/2019 | 1068.0 | 1068.0 | 0.0 | ODR | 1.00 | P |  | Desinstalar Equipo de Cementación / Herramientas | 2100 | 2102 | REALIZÓ RIG DOWN DE LÍNEAS Y CABEZAL DE CEMENTACIÓN COMPAÑÍA HALLIBURTON.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 4 | 11/27/2019 | 11/27/2019 | 11/27/2019 12:30:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Desinstalar Equipo de Superficie / Herramientas | 1200 | 1205 | RECUPERÓ Y RETIRÓ LANDING JOINT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 4 | 11/27/2019 | 11/27/2019 12:30:00 AM | 11/27/2019 1:00:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Drenando Contrapozo | 1300 | 1306 | ACHICÓ CONTRAPOZO, ACONDICIONÓ CONTRAPOZO PARA INSTALACIÓN DE CABEZAL FEPCO. REALIZÓ LIMPIEZA.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 4 | 11/27/2019 | 11/27/2019 1:00:00 AM | 11/27/2019 2:00:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 0.0 | ODR | 1.00 | P |  | Instalar/Desinstalar/Soldar probar Casing Head | 1000 | 1006 | INSTALÓ Y TORQUEÓ SECCIÓN A DE FEPCO. REALIZÓ PRUEBA CON 1000 PSI POR 30 MIN, O.K.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 4 | 11/27/2019 | 11/27/2019 2:00:00 AM | 11/27/2019 2:30:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PRE-OPERACIONAL Y DE SEGURIDAD PARA INSTALACIÓN DEL SET DE BOP’S.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 4 | 11/27/2019 | 11/27/2019 2:30:00 AM | 11/27/2019 7:00:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 0.0 | ODR | 4.50 | P |  | Instalar de Preventor de Arietes | 1000 | 1001 | INSTALÓ Y TORQUEÓ SET DE BOP´S, CAMPANA, LÍNEA DE KILL LINE, LÍNEA DE LLENADO Y TENSORES, INSTALÓ Y TORQUEÓ CAMPANA Y FLOW LINE.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 4 | 11/27/2019 | 11/27/2019 7:00:00 AM | 11/27/2019 8:30:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 0.0 | ODR | 1.50 | P |  | Prueba de Preventores | 1000 | 1009 | ARMÓ SARTA DE PRUEBA DE BOP'S (TEST PLUG + XO + DP 5 ½" + INSIDE SENTRY SUB + LOWER VALVE). REALIZÓ PRUEBA DE PEGUE DE SECCIÓN A Y BOP'S, ASÍ: PROBÓ PIPE RAM SUPERIOR VS TEST PLUG VS VÁLVULA MANUAL # 2 DEL KILL LINE, VÁLVULA CHOKE #3 Y #9 Y CHOKE HIDRÁULICO CON 300 PSI EN BAJA Y 3500 PSI EN ALTA POR 10 MINUTOS CADA UNO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 4 | 11/27/2019 | 11/27/2019 8:30:00 AM | 11/27/2019 9:00:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Instalar / Desinstalar Adaptador de Flange | 1000 | 1003 | INSTALÓ WEAR BUSHING Y DESARMÓ SARTA DE PRUEBA.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 4 | 11/27/2019 | 11/27/2019 9:00:00 AM | 11/27/2019 10:30:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 0.0 | ODR | 1.50 | P |  | Correr-Cortar Cable | 1300 | 1307 | CORRIÓ Y CORTÓ 120 FT DE CABLE DE PERFORACIÓN.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 4 | 11/27/2019 | 11/27/2019 10:30:00 AM | 11/27/2019 11:00:00 AM | 1068.0 | 1068.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL Y DE SEGURIDAD PARA ARMAR BHA No 3 DIRECCIONAL.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 4 | 11/27/2019 | 11/27/2019 11:00:00 AM | 11/27/2019 1:00:00 PM | 1068.0 | 1068.0 | 77.0 | ODR | 2.00 | P |  | Levantando y probando Herramientas Direccionales | 1400 | 1403 | ARMÓ Y BAJÓ BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE SUPERFICIE HASTA 77 FT ASÍ: BIT PDC 12 1/4" OD IADC S223 + ULTRA XL MUD MOTOR (BEND: 1,5 CAMISA: 11 1/2") + NM BOTTOM- STOP + ONTRAK – MWD + BCPM + NM TOP - STOP + FILTER SUB. NOTA: REALIZÓ PRUEBA ELÉCTRICA DE HERRAMIENTA ONTRAK – MWD.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 4 | 11/27/2019 | 11/27/2019 1:00:00 PM | 11/27/2019 2:00:00 PM | 1068.0 | 1068.0 | 171.0 | ODR | 1.00 | P |  | Bajando BHA Drilling | 1100 | 1110 | CONTINUÓ ARMANDO Y BAJANDO BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 77 FT HASTA 171 FT ASÍ: (1) DC 8” + X-OVER + (1) DC 6 ½” + X-OVER + (1) HWDP 5 ½”. REALIZÓ PRUEBA HERRAMIENTAS DIRECCIONALES A 171 FT CON Q: 550 GPM, SPP: 660 PSI.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 4 | 11/27/2019 | 11/27/2019 2:00:00 PM | 11/27/2019 4:00:00 PM | 1068.0 | 1068.0 | 1017.0 | ODR | 2.00 | P |  | Bajando BHA Drilling | 1100 | 1110 | BAJÓ BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 171 FT HASTA 1017 FT, ASÍ: (23) HWDP 5 ½” + HYDRAULIC JAR 6 ½” + (3) HWDP 5 ½”. NOTA: CONECTÓ PARADA DP 5 ½” PARA REALIZAR DRILL OUT. REALIZÓ PRUEBA A HERRAMIENTAS DIRECCIONALES A 996 FT CON Q: 550 GPM, SPP: 905 PSI.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 4 | 11/27/2019 | 11/27/2019 4:00:00 PM | 11/27/2019 5:30:00 PM | 1068.0 | 1068.0 | 1060.0 | ODR | 1.50 | P |  | Moliendo Cemento / Plugs / Empaques | 1400 | 1410 | REALIZÓ DRILL OUT CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 1017 FT HASTA 1060 FT CON Q: 400 GPM, SPP: 520 - 900 PSI, RPM SUP: 30, TQ: 1 - 4 KLBF-FT, WOB: 1 - 10 KLB.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 4 | 11/27/2019 | 11/27/2019 5:30:00 PM | 11/27/2019 6:30:00 PM | 1068.0 | 1068.0 | 1060.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | REALIZÓ DESPLAZAMIENTO DE SPUD MUD DE 10.5 PPG POR LODO POLIMÉRICO SEMIDISPERSO DE 10.5 PPG A 1060 FT, RECIPROCANDO SARTA CON Q: 400 GPM, SPP: 425 - 540 PSI, RPM: 30, TQ: 1 - 3 KLBF-FT. ACHICÓ Y LIMPIO TANQUES RETORNO 1 Y 2.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 4 | 11/27/2019 | 11/27/2019 6:30:00 PM | 11/27/2019 7:30:00 PM | 1068.0 | 1078.0 | 1056.0 | ODR | 1.00 | P |  | Moliendo Cemento / Plugs / Empaques | 1400 | 1410 | REALIZÓ DRILL OUT CON BHA No 3 DIRECCIONAL CEMENTO + ZAPATO + 10 FT DE FORMACIÓN DESDE 1060 FT HASTA 1078 FT CON Q: 400 GPM, SPP: 470 PSI, RPMSUP: 30, TQ: 1 -4 KLBF-FT, WOB: 2 - 5 KLBS. REPASÓ TRES VECES ZAPATO REVESTIMIENTO 13 3/8”. NOTA: SACÓ BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 1078 FT HASTA 1056 FT. QUEBRÓ UN SENCILLO DE HWDP Y CONECTÓ UN SENCILLO DE DP PARA GENERAR UN SELLO EN EL BOP. ESPACIAR EN EL BOP (STICK UP 4 FT). TOPE FORMACION ARENISCA SUPERIOR A 1078 FT MD, 1076.60 FT TVD.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 4 | 11/27/2019 | 11/27/2019 7:30:00 PM | 11/27/2019 8:00:00 PM | 1078.0 | 1078.0 | 1056.0 | ODR | 0.50 | P |  | Prueba de Integridad de Formación | 2000 | 2004 | VERIFICÓ PESO LODO ENTRANDO Y SALIENDO DE 10.5 PPG. SIMULTÁNEAMENTE REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL Y DE SEGURIDAD PARA PRUEBA DE INTEGRIDAD FIT DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE HALLIBURTON CEMENTACIÓN. REALIZÓ RIG UP DE LÍNEAS.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 4 | 11/27/2019 | 11/27/2019 8:00:00 PM | 11/27/2019 9:00:00 PM | 1078.0 | 1078.0 | 1056.0 | ODR | 1.00 | P |  | Prueba de Integridad de Formación | 2000 | 2004 | CONECTÓ CABEZA DE CIRCULACIÓN Y LÍNEAS DE CEMENTACIÓN: REALIZÓ PRUEBA DE LÍNEAS CON 500 - 1000 PSI, OK. CERRÓ PREVENTOR ANULAR, PRESURIZÓ A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE CEMENTACIÓN BOMBEANDO A 1 BPM. PRESURIZÓ SISTEMA CON 126 PSI POR 5 MIN MANTUVO PRESIÓN CONSTANTE (EMW: 12.7 PPG). LIBERÓ PRESIÓN. BACKFLOW: 1.0 BBLS. ABRIÓ ANNULAR Y REALIZÓ CHEQUEO DE FLUJO MIENTRAS DESARMÓ LÍNEAS DE SUPERFICIE. POZO ESTÁTICO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 4 | 11/27/2019 | 11/27/2019 9:00:00 PM | 11/28/2019 | 1078.0 | 1363.0 | 1363.0 | ODR | 3.00 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FORMACIÓN CARBONERA UNIDAD ARENISCAS SUPERIORES EN FASE 12 ¼” CON BHA No. 3 DIRECCIONAL DESDE 1078 FT HASTA 1363 FT (AVANCE: 285 FT, ROP PROM: 95 FT/HR, ROP EFEC: 217.5 FT/HR, PIES ROTADOS: 261 FT, PIES DESLIZADOS: 24 FT) CON Q: 900 GPM, SPP: 2200 - 2700 PSI, RPMsup: 50 - 60, RPMfondo: 248 - 258, TQ: 2 - 8 KLBF-FT, WOB: 4 - 10 KLBS. ECD PWD: 10.9 - 11.6 PPG. REPASÓ INTERVALO PERFORADO Y TOMÓ SURVEY EN CADA CONEXIÓN. BOMBEÓ AL VUELO A 1279 FT, 50 BBLS DE PÍLDORA DISPERSA DE 10.5 PPG + 60 BBLS DE PÍLDORA VISCOSA (10.5 PPG 250 SEG/QT) CON Q: 520 GPM, SPP: 1000 PSI. RPM: 60, TQ: 1-2 KLBF-FT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 1.5 BPH, DURANTE: 4.8 BPH, DESPUÉS: 1.0 BPH. MORFOLOGÍA: 50% BLOCOSO, 50% GRUMOSO, TAMAÑO: 5-50 MM. ECD: 11.6 PPG – 11.4 PPG. ÚLTIMA LITOLOGÍA A 1300 FT: 70% ARENA, 30% ARCILLOLITA, ÚLTIMO SURVEY A 1309 FT: INC: 5.97°, AZI: 337.82°, DLS: 0.17 °/100 FT. HORAS EFECTIVAS DE LA BROCA TRAMO: 1.31 HR. HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS DE LA BROCA: 1.31 HR.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 5 | 11/28/2019 | 11/28/2019 | 11/28/2019 1:30:00 AM | 1363.0 | 1537.0 | 1537.0 | ODR | 1.50 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FORMACIÓN CARBONERA UNIDAD ARENISCAS SUPERIORES EN FASE 12 ¼” CON BHA No. 3 DIRECCIONAL DESDE 1363 FT HASTA 1537 FT (AVANCE: 174 FT, ROP PROM: 116 FT/HR, ROP EFEC: 276 FT/HR, PIES ROTADOS: 174 FT, PIES DESLIZADOS: 0 FT) CON Q: 900 GPM, SPP: 2200 - 2800 PSI, RPMsup: 60, RPMfondo: 258, TQ: 4 - 8 KLBF-FT, WOB: 5 - 15 KLBS. MW 10.5 PPG, ECD PWD: 10.9 - 11.6 PPG. REPASÓ INTERVALO PERFORADO Y TOMÓ SURVEY EN CADA CONEXIÓN. ÚLTIMA LITOLOGÍA A 1500 FT: 60% ARENA, 30% ARCILLOLITA, 10 % LIMOLITA. ÚLTIMO SURVEY A 1497 FT: INC: 7.84°, AZI: 335.88°, DLS: 1.09 °/100 FT. TOPE FORMACION LUTITA E A 1537 FT MD, 1532.64 FT TVD.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 5 | 11/28/2019 | 11/28/2019 1:30:00 AM | 11/28/2019 2:30:00 AM | 1537.0 | 1645.0 | 1645.0 | ODR | 1.00 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FORMACIÓN CARBONERA UNIDAD LUTITA E EN FASE 12 ¼” CON BHA No. 3 DIRECCIONAL DESDE 1537 FT HASTA 1645 FT (AVANCE: 108 FT, ROP PROM: 108 FT/HR, ROP EFEC: 263 FT/HR, PIES ROTADOS: 94 FT, PIES DESLIZADOS: 14 FT) CON Q: 900 GPM, SPP: 2200 - 2800 PSI, RPMsup: 60, RPMfondo: 258, TQ: 4 - 8 KLBF-FT, WOB: 5 - 15 KLBS. MW 10.5 PPG, ECD PWD: 10.9 - 11.6 PPG. REPASÓ INTERVALO PERFORADO Y TOMÓ SURVEY EN CADA CONEXIÓN. ÚLTIMA LITOLOGÍA A 1550 FT: 40% ARENA, 40% ARCILLOLITA, 20 % LIMOLITA. ÚLTIMO SURVEY A 1497 FT: INC: 7.84°, AZI: 335.88°, DLS: 1.09 °/100 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 5 | 11/28/2019 | 11/28/2019 2:30:00 AM | 11/28/2019 3:00:00 AM | 1645.0 | 1645.0 | 1645.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | BOMBEÓ AL VUELO A 1645 FT, 50 BBLS DE PÍLDORA DISPERSA DE 10.5 PPG + 60 BBLS DE PÍLDORA VISCOSA DE 10.5 PPG 250 SEG/QT CON Q: 520 GPM, Y CIRCULÓ CON 900 GPM, SPP: 1000 PSI. RPM: 60, TQ: 1 - 2 KLBF-FT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 2.0 BPH, DURANTE: 4.1 BPH, DESPUÉS: 0.9 BPH. MORFOLOGÍA: 40% BLOCOSO, 60% GRUMOSO, TAMAÑO: 5-60 MM. ECD: 11.6 PPG – 11.4 PPG. BOMBEÓ 60 BBL DE PÍLDORA SELLANTE CON 4% DE LUBRICANTE Y CIRCULO CON Q: 900 GPM, SPP: 1200 PSI, RPM: 60, TQ: 1-2 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 5 | 11/28/2019 | 11/28/2019 3:00:00 AM | 11/28/2019 12:00:00 PM | 1645.0 | 2342.0 | 2342.0 | ODR | 9.00 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FORMACIÓN CARBONERA UNIDAD LUTITA E EN FASE 12 ¼” CON BHA No. 3 DIRECCIONAL DESDE 1645 FT HASTA 2342 FT (AVANCE: 697 FT, ROP PROM: 77.4 FT/HR, ROP EFEC: 124.2 FT/HR, PIES ROTADOS: 572 FT, PIES DESLIZADOS: 125 FT) CON Q: 600 - 900 GPM, SPP: 1400 - 3100 PSI, RPMsup: 60, RPMfondo: 192 - 258, TQ: 4 - 8 KLBF-FT, WOB: 5 - 20 KLBS, MW 10.5 PPG, ECD PWD: 10.9 - 11.9 PPG. REPASÓ INTERVALO PERFORADO Y TOMÓ SURVEY EN CADA CONEXIÓN. NOTA: DISMINUYÓ ROP POR BLOQUEOS EN VÍAS DE ACCESO IMPIDIENDO EL CAMBIO DE TURNO. ÚLTIMA LITOLOGÍA A 2340 FT: 50% ARENA, 50% ARCILLOLITA. ÚLTIMO SURVEY A 2161 FT: INC: 9.09°, AZI: 351.13°, DLS: 0.86 °/100 FT. HORAS EFECTIVAS DE LA BROCA TRAMO: 5.61 HR. HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS DE LA BROCA: 7.96 HR. TOMÓ PRESIONES REDUCIDAS A 1835 FT CON 10.5 PPG: BOMBA # 1: 30/40/50 STK, SPP: 200/220/280 PSI BOMBA # 2: 30/40/50 STK, SPP: 200/220/280 PSI BOMBEÓ AL VUELO A 1951 FT, 50 BBLS DE PÍLDORA DISPERSA DE 10.5 PPG + 60 BBLS DE PÍLDORA VISCOSA (10.5 PPG Y 250 SEG/QT) CON Q: 520 GPM, SPP: 1000 PSI. RPM: 60, TQ: 1 - 2 KLBF-FT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 1.9 BPH, DURANTE: 5.1 BPH, DESPUÉS: 1.0 BPH. MORFOLOGÍA: 40% BLOCOSO, 40% GRUMOSO, 20 TABULAR, TAMAÑO: 5-50 MM. ECD: 11.6 PPG – 11.3 PPG. BOMBEÓ AL VUELO A 2340 FT, 50 BBLS DE PÍLDORA DISPERSA DE 10.5 PPG + 60 BBLS DE PÍLDORA VISCOSA (10.5 PPG Y 250 SEG/QT) CON Q: 570 GPM, SPP: 1120 - 1175 PSI, RPM: 60, TQ: 1 - 3 KLBF-FT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 1.5 BPH, DURANTE: 3.0 BPH, DESPUÉS: 1.0 BPH. MORFOLOGÍA: 40% BLOCOSO, 40% GRUMOSO, 20 TABULAR, TAMAÑO: 2-35 MM. ECD: 11.1 PPG – 11.3 PPG. TOPE FORMACION UNIDAD C1 A 2342 FT MD, 2327.73 FT TVD.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 5 | 11/28/2019 | 11/28/2019 12:00:00 PM | 11/28/2019 10:30:00 PM | 2342.0 | 3210.0 | 3210.0 | ODR | 10.50 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FORMACIÓN CARBONERA UNIDAD C1 EN FASE 12 ¼” CON BHA No. 3 DIRECCIONAL DESDE 2342 FT HASTA 3210 FT (AVANCE: 868 FT, ROP PROM: 82.6 FT/HR, ROP EFEC: 129.2 FT/HR, PIES ROTADOS: 733 FT, PIES DESLIZADOS: 135 FT) CON Q: 600 - 900 GPM, SPP: 1100 - 3500 PSI, RPMsup: 60, RPMfondo: 192 - 258, TQ: 4 - 10 KLBF-FT, WOB: 5 - 20 KLBS. ECD PWD: 10.8 - 11.5 PPG. REPASÓ INTERVALO PERFORADO Y TOMÓ SURVEY EN CADA CONEXIÓN. ÚLTIMA LITOLOGÍA A 2470 FT: 60% ARENA, 30% ARCILLOLITA, 10 % LIMOLITA. ÚLTIMO SURVEY A 3107 FT: INC: 12.36°, AZI: 31.87°, DLS: 1.58 °/100 FT. HORAS EFECTIVAS DE LA BROCA TRAMO: 6.72 HR. HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS DE LA BROCA: 14.68 HR. BOMBEÓ AL VUELO A 2694 FT, 50 BBLS DE PÍLDORA DISPERSA DE 10.5 PPG + 60 BBLS DE PÍLDORA VISCOSA (10.5 PPG Y 250 SEG/QT) CON Q: 600 GPM, SPP: 1300 - 1900 PSI, RPM: 60 RPM, TQ: 3-9 KLBF-FT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 2.5 BPH, DURANTE: 3.5 BPH, DESPUÉS: 2.0 BPH. MORFOLOGÍA: 40% BLOCOSO, 10% GRUMOSO, 40% TABULAR, 10% ASTILLOSO. TAMAÑO: 2-25 MM. ECD: 10.8 PPG – 11.3 PPG. BOMBEÓ AL VUELO A 3100 FT, 60 BBLS DE PÍLDORA DISPERSA DE 10.5 PPG + 60 BBLS DE PÍLDORA VISCOSA (10.5 PPG Y 250 SEG/QT) CON Q: 650 GPM, SPP: 2150 PSI, RPM: 60, TQ: 3-9 KLBF-FT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 2.2 BPH, DURANTE: 3.8 BPH, DESPUÉS: 1.5 BPH. MORFOLOGÍA: 50% BLOCOSO, 20% GRUMOSO, 20% TABULAR, 10% RETRABAJADO. TAMAÑO: 5-50 MM. ECD: 10.8 PPG – 11.3 PPG. TOMÓ PRESIONES REDUCIDAS A 3160 FT: BOMBA # 1: 30/40/50 STK, SPP: 200/220/280 PSI - BOMBA # 2: 30/40/50 STK, SPP: 200/220/280 PSI TOPE FORMACION ARENISCA CARBONERA A 3210 FT MD, 3182.32 FT TVD.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 5 | 11/28/2019 | 11/28/2019 10:30:00 PM | 11/29/2019 | 3210.0 | 3351.0 | 3351.0 | ODR | 1.50 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FORMACIÓN CARBONERA UNIDAD ARENISCAS CARBONERA EN FASE 12 ¼” CON BHA No. 3 DIRECCIONAL DESDE 3210 FT HASTA 3351 FT (AVANCE: 141 FT, ROP PROM: 94 FT/HR, ROP EFEC: 150 FT/HR, PIES ROTADOS: 113 FT, PIES DESLIZADOS: 28 FT) CON Q: 850 GPM, SPP: 2350 - 3000 PSI, RPMsup: 60, RPMfondo: 247, TQ: 5 - 12 KLBF-FT, WOB: 5 - 20 KLBS, MW 10.5 PPG, ECD PWD: 10.8 - 11.5 PPG. REPASÓ INTERVALO PERFORADO Y TOMÓ SURVEY EN CADA CONEXIÓN. ÚLTIMA LITOLOGÍA A 3340 FT: 10% ARENA, 60% ARCILLOLITA, 20 % LIMOLITA. ÚLTIMO SURVEY A 3107 FT: INC: 12.36°, AZI: 31.87°, DLS: 1.58 °/100 FT. HORAS EFECTIVAS DE LA BROCA TRAMO: 0.94 HR. HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS DE LA BROCA: 15.62 HR.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 6 | 11/29/2019 | 11/29/2019 | 11/29/2019 1:30:00 AM | 3351.0 | 3460.0 | 3460.0 | ODR | 1.50 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FORMACIÓN CARBONERA UNIDAD ARENISCAS CARBONERA EN FASE 12 ¼” CON BHA No. 3 DIRECCIONAL DESDE 3351 FT HASTA 3460 FT (AVANCE: 109 FT, ROP PROM: 72.6 FT/HR, ROP EFEC: 194 FT/HR, PIES ROTADOS: 87 FT, PIES DESLIZADOS: 22 FT) CON Q: 850 GPM, SPP: 2400 - 3000 PSI, RPMsup: 65, RPMfondo: 252, TQ: 5 - 10 KLBF-FT, WOB: 5 - 20 KLBS. MW 10.5 PPG, ECD PWD: 10.8 - 11.5 PPG. REPASÓ INTERVALO PERFORADO Y TOMÓ SURVEY EN CADA CONEXIÓN. ÚLTIMA LITOLOGÍA A 3460 FT: 40% ARENA, 40% ARCILLOLITA, 20 % LIMOLITA. ÚLTIMO SURVEY A 3390 FT: INC: 17.19°, AZI: 30.58°, DLS: 1.83 °/100 FT. HORAS EFECTIVAS DE LA BROCA TRAMO: 0.56 HR. HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS DE LA BROCA: 16.18 HR. TOPE FORMACIÓN UNIDAD C2 A 3460 FT MD, 3422.42 FT TVD.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 6 | 11/29/2019 | 11/29/2019 1:30:00 AM | 11/29/2019 2:00:00 AM | 3460.0 | 3540.0 | 3540.0 | ODR | 0.50 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FORMACIÓN CARBONERA UNIDAD C2 EN FASE 12 ¼” CON BHA No. 3 DIRECCIONAL DESDE 3460 FT HASTA 3540 FT (AVANCE: 80 FT, ROP PROM: 160 FT/HR, ROP EFEC: 160 FT/HR, PIES ROTADOS: 88 FT) CON Q: 850 GPM, SPP: 2400 - 3000 PSI, RPMsup: 65, RPMfondo: 252, TQ: 5 - 10 KLBF-FT, WOB: 5 - 20 KLBS. MWD 10.5 PPG, ECD PWD: 10.8 - 11.5 PPGG. REPASÓ INTERVALO PERFORADO Y TOMÓ SURVEY EN CADA CONEXIÓN. ÚLTIMA LITOLOGÍA A 3550 FT: 20% ARENA, 50% ARCILLOLITA, 30 % LIMOLITA. ÚLTIMO SURVEY A 3390 FT: INC: 17.19°, AZI: 30.58°, DLS: 1.83 °/100 FT. HORAS EFECTIVAS DE LA BROCA TRAMO: 0.5 HR. HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS DE LA BROCA: 16.68 HR.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 6 | 11/29/2019 | 11/29/2019 2:00:00 AM | 11/29/2019 3:00:00 AM | 3540.0 | 3540.0 | 3540.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | BOMBEÓ AL VUELO A 3540 FT, 50 BBLS DE PÍLDORA DISPERSA DE 10.5 PPG + 60 BBLS DE PÍLDORA VISCOSA (10.5 PPG Y 250 SEG/QT) CON Q: 600 GPM, SPP: 1300 PSI, RPM: 65, TQ: 3 - 4 KLBF-FT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 1.8 BPH, DURANTE: 2.9 BPH, DESPUÉS: 1.0 BPH. MORFOLOGÍA: 40% BLOCOSO, 10% GRUMOSO, 40% TABULAR, 10% RETRABAJADO. TAMAÑO: 8-45 MM. MW 10.5 PPG, ECD: 10.8 PPG – 11.3 PPG. BOMBÓ 60 BBL DE PÍLDORA SELLANTE CON 4 % DE LUBRICANTE. CIRCULO CON Q: 850 GPM, SPP: 2150 PSI. RPM: 65, TQ: 3 - 4 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 6 | 11/29/2019 | 11/29/2019 3:00:00 AM | 11/29/2019 7:00:00 AM | 3540.0 | 3920.0 | 3920.0 | ODR | 4.00 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FORMACIÓN CARBONERA UNIDAD C2 EN FASE 12 ¼” CON BHA No. 3 DIRECCIONAL DESDE 3540 FT HASTA 3920 FT (AVANCE: 380 FT, ROP PROM: 95 FT/HR, ROP EFEC: 115.9 FT/HR, PIES ROTADOS: 285 FT, PIES DESLIZADOS: 95 FT) CON Q: 900 GPM, SPP: 2500 - 3300 PSI, RPMsup: 65, RPMfondo: 263, TQ: 5 - 10 KLBF-FT, WOB: 5 - 20 KLBS. MW: 10.9 PPG. ECD PWD: 11.1 - 12 PPG. REPASÓ INTERVALO PERFORADO Y TOMÓ SURVEY EN CADA CONEXIÓN. ÚLTIMA LITOLOGÍA A 3920 FT: 20% LIMOLITA, 80% ARCILLOLITA. ÚLTIMO SURVEY A 3769 FT: INC: 20.63°, AZI: 29.29°, DLS: 1.49°/100 FT. HORAS EFECTIVAS DE LA BROCA TRAMO: 3.28 HR. HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS DE LA BROCA: 19.96 HR.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 6 | 11/29/2019 | 11/29/2019 7:00:00 AM | 11/29/2019 7:30:00 AM | 3920.0 | 3920.0 | 3920.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | REALIZÓ PARADA DE SEGURIDAD. CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA A 3920 FT CON Q: 900 GPM, SPP: 2915 - 3000 PSI, RPM: 65, TQ: 2 - 5 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 6 | 11/29/2019 | 11/29/2019 7:30:00 AM | 11/30/2019 | 3920.0 | 4706.0 | 4706.0 | ODR | 16.50 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FORMACIÓN CARBONERA UNIDAD C2 EN FASE 12 ¼” CON BHA No. 3 DIRECCIONAL DESDE 3920 FT HASTA 4706 FT (AVANCE: 786 FT, ROP PROM: 47.6 FT/HR, ROP EFEC: 77.4 FT/HR, PIES ROTADOS: 437 FT, PIES DESLIZADOS: 349 FT) CON Q: 850 - 900 GPM, SPP: 2700 - 3750 PSI, RPMsup: 60 - 65, RPMfondo: 247 - 263, TQ: 5 - 10 KLBF-FT, WOB: 5 - 20 KLBS. MW: 11.7 PPG. ECD PWD: 11.1 - 12.2 PPG. REPASÓ INTERVALO PERFORADO Y TOMÓ SURVEY EN CADA CONEXIÓN. ÚLTIMA LITOLOGÍA A 4690FT: 30% LIMOLITA, 10% ARENA, 40% ARCILLOLITA, 20 % LUTITA. ÚLTIMO SURVEY A 4624 FT: INC: 31.40°, AZI: 31.89°, DLS: 1.20°/100 FT. HORAS EFECTIVAS DE LA BROCA TRAMO: 10.11 HR. HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS DE LA BROCA: 30.07 HR. BOMBEÓ AL VUELO A 3860 FT, 50 BBLS DE PÍLDORA DISPERSA DE 11.2 PPG + 60 BBLS DE PÍLDORA VISCOSA (11.2 PPG Y 250 SEG/QT) CON Q: 600 GPM, SPP: 2160 - 2440 PSI, RPM: 65, TQ: 3 - 10 KLBF-FT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 1.6 BPH, DURANTE: 3.5 BPH, DESPUÉS: 1.4 BPH. MORFOLOGÍA: 30% BLOCOSO, 30% GRUMOSO, 30% TABULAR, 10% RETRABAJADO. TAMAÑO: 8-45 MM. ECD: 11.4 PPG – 12.2 PPG. BOMBEÓ AL VUELO A 4348 FT, 50 BBLS DE PÍLDORA DISPERSA DE 11.2 PPG + 80 BBLS DE PÍLDORA VISCOSA (11.2 PPG Y 220 SEG/QT) CON Q: 600 GPM, SPP: 2160 - 2440 PSI. RPM: 65, TQ: 3 - 10 KLBF-FT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 1.6 BPH, DURANTE: 3.5 BPH, DESPUÉS: 1.4 BPH. MORFOLOGÍA: 40% BLOCOSO, 50% TABULAR, 10% RETRABAJADO. TAMAÑO: 2-35 MM. ECD: 12.2 PPG – 12.6 PPG. TOMÓ PRESIONES REDUCIDAS A 4583 FT, (MW: 11.6 PPG, FV: 42 SEC/QT): BOMBA # 1: Q: 30/40/50 – SPP: 220/300/360 PSI - BOMBA # 2: Q: 30/40/50 – SPP: 240/300/360 PSI.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 7 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 11/30/2019 12:30:00 PM | 4706.0 | 5437.0 | 5437.0 | ODR | 12.50 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FORMACIÓN CARBONERA UNIDAD C2 EN FASE 12 ¼” CON BHA No. 3 DIRECCIONAL DESDE 4706 FT HASTA 5437 FT (AVANCE: 731 FT, ROP PROM: 58.4 FT/HR, ROP EFEC: 92 FT/HR, PIES ROTADOS: 643 FT, PIES DESLIZADOS: 88 FT) CON Q: 900 GPM, SPP: 3190 - 3950 PSI, RPMsup: 60, RPMfondo: 258, TQ: 6 - 11 KLBF-FT, WOB: 5 - 20 KLBS. MW: 12 PPG. ECD PWD: 12.6 - 13.2 PPG. REPASÓ INTERVALO PERFORADO Y TOMÓ SURVEY EN CADA CONEXIÓN. ÚLTIMA LITOLOGÍA A 5437 FT: 30% LIMOLITA, 10% ARENA, 40% ARCILLOLITA, 20 % LUTITA. ÚLTIMO SURVEY A 53 FT: INC: 34.58°, AZI: 29.98°, DLS: 1.89°/100 FT. HORAS EFECTIVAS DE LA BROCA TRAMO: 7.96 HR. HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS DE LA BROCA: 38.03 HR. NOTAS: BOMBEÓ AL VUELO A 4805 FT, 60 BBLS DE PÍLDORA DISPERSA DE 11.7 PPG + 60 BBLS DE PÍLDORA VISCO-PESADA (13.7 PPG Y 220 SEG/QT) CON Q: 600-900 GPM Y SPP: 2260-3740 PSI. 60 RPM Y TQ: 9-12 KLBF-FT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 1.6 BPH, DURANTE: 3.3 BPH, DESPUÉS: 1.2 BPH. MORFOLOGÍA: 40% BLOCOSO, 530% TABULAR, 10% RETRABAJADO, SLICKEN SLIDE: 10%, GRUMOS: 20% TAMAÑO: 5-80MM. ECD: 12.6 PPG – 12.8 PPG. BOMBEÓ AL VUELO A 5290 FT, 60 BBLS DE PÍLDORA DISPERSA DE 11.7 PPG + 60 BBLS DE PÍLDORA VISCO-PESADA (13.7 PPG Y 220 SEG/QT) CON Q: 600-900 GPM Y SPP: 2260-3740 PSI. 60 RPM Y TQ: 9-12 KLBF-FT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 1.8 BPH, DURANTE: 3.0 BPH, DESPUÉS: 1.6 BPH. MORFOLOGÍA: 30% BLOCOSO, 50% TABULAR, 10% RETRABAJADO, 10 % GRUMOS, .TAMAÑO 2-25MM. ECD: 13.1 PPG – 12.7 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 7 | 11/30/2019 | 11/30/2019 12:30:00 PM | 11/30/2019 2:30:00 PM | 5437.0 | 5437.0 | 5437.0 | ODR | 2.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | BOMBEÓ AL VUELO A 5437 FT, 60 BBLS DE PÍLDORA DISPERSA DE 11.9 PPG + 60 BBLS DE PÍLDORA VISCO-PESADA (13.9 PPG Y 220 SEG/QT). CIRCULÓ HASTA RETORNOS LIMPIOS CON Q: 900 GPM, SPP: 3500 PSI, RPM: 60, TQ: 5 - 6 KLBF-FT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 1.9 BPH, DURANTE: 3.5 BPH, DESPUÉS: 1.5 BPH. MORFOLOGÍA: 40% BLOCOSO, 40% TABULAR, 10% ASTILLOSO, 10 % RETRABAJADO, TAMAÑO 2-45 MM. ECD: 13.1 PPG – 12.7 PPG. TOMÓ PRESIONES REDUCIDAS A 5437 FT, ASÍ: MW: 12 PPG, FV: 46 SEC/QT: BOMBA # 1: Q: 30/40/50 – SPP: 150/200/260 PSI - BOMBA # 3: Q: 30/40/50 – SPP: 150/200/270 PSI
CASTILLA | CASTILLA 287 | 7 | 11/30/2019 | 11/30/2019 2:30:00 PM | 11/30/2019 4:00:00 PM | 5437.0 | 5437.0 | 4215.0 | ODR | 1.50 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | SACÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL LIBRE DESDE 5437 FT HASTA 4215FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 7 | 11/30/2019 | 11/30/2019 4:00:00 PM | 11/30/2019 5:30:00 PM | 5437.0 | 5437.0 | 4110.0 | ODR | 1.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ HASTA RETORNOS LIMPIOS RECIPROCANDO SARTA DESDE 4215 FT HASTA 4110 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 3000 PSI, RPM: 70, TQ: 4-5 KLBF-FT. CAVING MÁXIMO: 3.3 BPH. MORFOLOGÍA: 30% BLOCOSO, 40% TABULAR, 10% ASTILLOSO, 10 % RETRABAJADO,10 % GRUMOS. CAVING FINAL: 1.0 BPH, TAMAÑO: 2-38 MM. MW: 12 PPG. ECD: 12.8 PPG – 13.0 PPG. NOTA: REALIZÓ SIMULACRO DE CONTROL DE POZO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 7 | 11/30/2019 | 11/30/2019 5:30:00 PM | 11/30/2019 7:00:00 PM | 5437.0 | 5437.0 | 3918.0 | ODR | 1.50 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | SACÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 4110 FT HASTA 3913 FT, ASÍ: - LIBRE DESDE 4110 FT HASTA 3985 FT. PRESENTÓ RESTRICCIONES A 3985 FT. - TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE DESDE 3985 FT HASTA 3944 FT, SIN ÉXITO (MAX. OVERPULL: 40 KLB). SACÓ CON BOMBA DESDE 4012 FT HASTA 3918 FT ASÍ Q: 850 GPM, SPP: 2750 - 3550 PSI.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 7 | 11/30/2019 | 11/30/2019 7:00:00 PM | 11/30/2019 8:00:00 PM | 5437.0 | 5437.0 | 3826.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ HASTA RETORNOS LIMPIOS RECIPROCANDO SARTA PARA DISMINUIR ECD DESDE 3944 FT HASTA 3826 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 3000 PSI, RPM: 70, TQ: 4 - 5 KLBF-FT. CAVING MÁXIMO: 3.3 BPH. MORFOLOGÍA: 30% BLOCOSO, 40% TABULAR, 10% ASTILLOSO, 10 % RETRABAJADO,10 % GRUMOS. CAVING FINAL: 1.0 BPH, TAMAÑO 2-38 MM. MW: 12 PPG. ECD: 13.4 PPG – 13.0 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 7 | 11/30/2019 | 11/30/2019 8:00:00 PM | 11/30/2019 9:00:00 PM | 5437.0 | 5437.0 | 3731.0 | ODR | 1.00 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | SACÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 3826 FT HASTA 3731 FT. PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 3800 FT. TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE DESDE 3800 FT HASTA 3795 FT SIN ÉXITO (MAX. OVERPULL: 50 KLBS). CIRCULÓ HASTA RETORNOS LIMPIOS RECIPROCANDO SARTA PARA DISMINUIR EL ECD DESDE 3826 FT HASTA 3731 FT CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Q: 900 GPM, SPP: 3600 - 3000 PSI, RPM: 70, TQ: 2 - 3 KLBF-FT. CAVING MÁXIMO: 2.2 BPH. MORFOLOGÍA: 30% BLOCOSO, 20% TABULAR, 10% ASTILLOSO, 20 % RETRABAJADO, 20 % GRUMOS. CAVING FINAL: 0.9 BPH, TAMAÑO 5-60 MM. MW: 12 PPG. ECD: 13.4 PPG – 13.0 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 7 | 11/30/2019 | 11/30/2019 9:00:00 PM | 11/30/2019 10:00:00 PM | 5437.0 | 5437.0 | 3636.0 | ODR | 1.00 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | SACÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 3731 FT HASTA 3636 FT. PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 3713 FT. TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE DESDE 3713 FT HASTA 3710 FT, SIN ÉXITO (MAX. OVERPULL: 40 KLBS). CIRCULÓ HASTA RETORNOS LIMPIOS RECIPROCANDO SARTA PARA DISMINUIR EL ECD. SACÓ CON BACKREAMING Y RECIPROCO SARTA DESDE 3731 FT HASTA 3636 FT CON Q: 900 GPM, SPP: 3300 -3100 PSI, RPM: 70, TQ: 2 - 3 KLBF-FT. CAVING MÁXIMO: 1.9 BPH. MORFOLOGÍA: 50% BLOCOSO, 10% GRUMOSO, 20% RETRABAJADOS, 10% TABULARES, 10% ASTILLOSO. CAVING FINAL: 1.0 BPH, TAMAÑO 2-60 MM. MW: 12 PPG. ECD: 13.4 PPG – 13.0 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 7 | 11/30/2019 | 11/30/2019 10:00:00 PM | 11/30/2019 10:30:00 PM | 5437.0 | 5437.0 | 3469.0 | ODR | 0.50 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | SACÓ LIBRE DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 3636 FT HASTA 3469 FT. PRESENTÓ RESTRICCIONES A 3469 FT. TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE, SIN ÉXITO (MAX. OVERPULL: 40 KLBS).
CASTILLA | CASTILLA 287 | 7 | 11/30/2019 | 11/30/2019 10:30:00 PM | 11/30/2019 11:30:00 PM | 5437.0 | 5437.0 | 3445.0 | ODR | 1.00 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | CIRCULÓ HASTA RETORNOS LIMPIOS RECIPROCANDO SARTA PARA DISMINUIR EL ECD. SACÓ CON BACKREAMING Y RECIPROCO SARTA DESDE 3541 FT HASTA 3445 FT CON Q: 900 GPM, SPP: 3500 - 3000 PSI, RPM: 70, TQ: 2 - 5 KLBF-FT. CAVING MÁXIMO: 2.0 BPH. MORFOLOGÍA: 50% BLOCOSO, 10% GRUMOSO, 20% RETRABAJADOS, 10% TABULARES, 10% ASTILLOSO. CAVING FINAL: 0.9 BPH, TAMAÑO 5-80 MM. MW: 12 PPG.ECD: 12.8 PPG – 13.5 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 7 | 11/30/2019 | 11/30/2019 11:30:00 PM | 2019-01-12 | 5437.0 | 5437.0 | 3435.0 | ODR | 0.50 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | SACÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 3445 FT HASTA 3435 FT. PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 3442 FT. TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE DESDE 3442 FT HASTA 3440 FT SIN ÉXITO (MAX. OVERPULL: 40 KLBS). SACÓ CON BACKREAMING DESDE 3445 FT HASTA 3435 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 2800 - 4000 PSI, RPM, TQ: 2 - 14 KLBF-FT. MW: 12 PPG. ECD: 13.2 PPG – 12.9 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 | 2019-01-12 01:00 | 5437.0 | 5437.0 | 3352.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ HASTA RETORNOS LIMPIOS RECIPROCANDO SARTA PARA DISMINUIR EL ECD ENTRE 3435 FT HASTA 3352 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 2800 - 3700 PSI. RPM: 40-50, TQ: 2 - 11 KLBF-FT. MW: 12 PPG. ECD: 13.2 PPG – 12.7 PPG. CAVING MÁXIMO: 1.8 BPH. MORFOLOGÍA: 40% BLOCOSO, 20% GRUMOSO, 10% RETRABAJADOS, 20% TABULARES, 10% ASTILLOSO. CAVING FINAL: 1.0 BPH, TAMAÑO 5-80 MM. MW: 12 PPG. ECD: 12.7 PPG – 13.2 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 01:00 | 2019-01-12 02:30 | 5437.0 | 5437.0 | 3045.0 | ODR | 1.50 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | SACÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 3352 FT HASTA 3045 FT, ASÍ: - CON BACKREAMING DESDE 3352 FT HASTA 3167 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 3000 - 2750 PSI, RPM: 60 -70 RPM, TQ: 3 - 12 KLB-FT. - LIBRE DESDE 3167 FT HASTA 3052 FT. PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 3052 FT. TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE DESDE 3052 FT HASTA 3045 FT SIN ÉXITO (MAX. OVERPULL: 40 KLBS).
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 02:30 | 2019-01-12 03:30 | 5437.0 | 5437.0 | 2971.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ HASTA RETORNOS LIMPIOS RECIPROCANDO SARTA PARA DISMINUIR EL ECD ENTRE 3052 FT HASTA 2971 FT CON Q: 850 - 900 GPM, SPP: 3200 - 2700 PSI, RPM: 70, TQ: 2 - 5 KLBF-FT. CAVING INICIAL: 2.1 BPH, CAVING MÁXIMO: 4.2 BPH. MORFOLOGÍA: 30% BLOCOSO, 30% GRUMOSO, 20% RETRABAJADOS, 20% TABULARES. CAVING FINAL: 1.1 BPH, TAMAÑO 5-80 MM. MW: 12 PPG. ECD: 12.7 PPG – 13.1 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 03:30 | 2019-01-12 05:30 | 5437.0 | 5437.0 | 2407.0 | ODR | 2.00 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | SACÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 2971 FT HASTA 2407 FT, ASÍ: - SACÓ LIBRE DESDE 2971 FT HASTA 2748 FT. PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 2748 FT. TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE DESDE 2748 FT HASTA 2745 FT SIN ÉXITO (MAX. OVERPULL: 40 KLBS). - SACÓ CON BACKREAMING DESDE 2748 FT HASTA 2596 FT ASÍ Q: 850 GPM, SPP: 3500 - 2700 PSI, RPM: 50-70, TQ: 3 - 12 KLB-FT. - SACÓ LIBRE DESDE 2596 FT HASTA 2407 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 05:30 | 2019-01-12 06:00 | 5437.0 | 5437.0 | 2312.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA HASTA RETORNOS LIMPIOS PARA DISMINUIR EL ECD ENTRE 2407 FT HASTA 2312 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 3000-2700 PSI, RPM: 70, TQ: 2-3 KLBF-FT. CAVING MAXIMO: 8.0 BPH, CAVING FINAL 1.0. MORFOLOGÍA: 50% BLOCOSO, 30% GRUMOSO, 20% RETRABAJADO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 06:00 | 2019-01-12 07:00 | 5437.0 | 5437.0 | 1837.0 | ODR | 1.00 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | SACÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 2312 FT HASTA 1837 FT, ASÍ: - SACÓ LIBRE DESDE 2971 FT HASTA 1890 FT. PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 1890 FT. TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE SIN ÉXITO (MAX. OVERPULL: 40 KLBS). - SACÓ CON BACKREAMING DESDE 1932 FT HASTA 1837 FT ASÍ Q: 850 GPM, SPP:2450 - 2600 PSI. CIRCULO RECIPROCANDO SARTA HASTA RETORNOS LIMPIOS PARA DISMINUIR EL ECD ENTRE 1932 FT HASTA 1837 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 2500 PSI. RPM: 70, TQ: 2-3 KLBF-FT. CAVING MAXIMO: 7.0 BPH, CAVING FINAL 1.0. MORFOLOGÍA: 50% BLOCOSO, 30% GRUMOSO, 20% RETRABAJADO. MW: 12 PPG. ECD: 12.7 PPG – 13.2 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 07:00 | 2019-01-12 08:00 | 5437.0 | 5437.0 | 1265.0 | ODR | 1.00 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | SACÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 1837 FT HASTA 1265 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 08:00 | 2019-01-12 08:30 | 5437.0 | 5437.0 | 1265.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | BOMBEÓ A 1265 FT, 60 BBLS PÍLDORA DISPERSA. CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA HASTA RETORNOS LIMPIOS CON Q: 840 GPM, SPP: 2300 PSI, RPM: 70, TQ: 2 - 3 KLBF-FT. CAVING MAXIMO : 7.0 BPH , CAVING FINAL 1.3 . MORFOLOGÍA: 40% BLOCOSO, 30% GRUMOSO, 10% RETRABAJADO , 20 % TABULARTABULAR . MW: 12 PPG. ECD FINAL 12.7 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 08:30 | 2019-01-12 09:00 | 5437.0 | 5437.0 | 1027.0 | ODR | 0.50 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | SACÓ BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 1265 FT HASTA 1063 FT (ZAPATO 13 3/8”) Y EN HUECO REVESTIDO DESDE 1063 FT HASTA 1027 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 09:00 | 2019-01-12 09:30 | 5437.0 | 5437.0 | 1027.0 | ODR | 0.50 | P |  | Rig Service | 1300 | 1308 | RIG SERVICE (ENGRASÓ BLOQUE, CORONA, TOP DRIVE, WASH PIPE Y LLAVE TM-80).
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 09:30 | 2019-01-12 10:00 | 5437.0 | 5437.0 | 1084.0 | ODR | 0.50 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | BAJÓ BHA No 3 DIRECCIONAL EN HUECO REVESTIDO DESDE 1027 FT HASTA 1063 FT (ZAPATO 13 3/8”) Y EN HUECO ABIERTO DESDE 1063 FT HASTA 1084 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 10:00 | 2019-01-12 10:30 | 5437.0 | 5437.0 | 1084.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA HASTA RETORNOS LIMPIOS A 1084 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 2300 PSI, RPM: 70, TQ: 2 - 3 KLBF-FT. CAVING MAXIMO: 2.5 BPH, CAVING FINAL 0.9 BPH. MORFOLOGÍA: 40% BLOCOSO, 30% GRUMOSO, 10% RETRABAJADO, 20 % TABULAR. MW: 12 PPG. ECD TEORICO 12.3 PPG, PWD 12.6 PPG. NOTA: - AL CIRCULAR DOS FONDOS ARRIBA (HUECO LIMPIO) CON 900 GPM DEBAJO DEL ZAPATO DE 13 3/8”@ 1063 FT, DENSIDAD DE LODO MW = 12.0 PPG, SE OBTUVÓ UNA LECTURA DE ECDPWD = 12.6 PPG. ECD TEÓRICO = 12.3 - 12.4 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 10:30 | 2019-01-12 11:00 | 5437.0 | 5437.0 | 1266.0 | ODR | 0.50 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | BAJÓ BHA No 3 DIRECCIONAL LIBRE DESDE 1084 FT HASTA 1266 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 11:00 | 2019-01-12 12:00 | 5437.0 | 5437.0 | 2438.0 | ODR | 1.00 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | BAJÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 1266 FT HASTA 2438 FT, ASÍ: - BAJÓ LIBRE DESDE 1266 FT HASTA 1282 FT. OBSERVÓ APOYO, INTENTÓ PASAR, SIN ÉXITO. - BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 1282 FT HASTA 1384 FT CON Q: 840 GPM, SPP: 2300 PSI, RPM: 70, TQ: 2 – 3 KLBF-FT. - BAJÓ LIBRE DESDE 1384 FT HASTA 2438 FT. OBSERVA APOYO. INTENTÓ PASAR, SIN ÉXITO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 13:00 | 5437.0 | 5437.0 | 2504.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ HASTA RETORNOS LIMPIOS RECIPROCANDO SARTA DESDE 2407 FT HASTA 2504 FT CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Q: 900 GPM, SPP: 3000 PSI. RPM: 70, TQ: 2-3 KLBF-FT. CAVING MÁXIMO 6.0 BPH, CAVING FINAL 1.2. MORFOLOGÍA: 40% BLOCOSO, 40% GRUMOSO, 10% RETRABAJADO, 10 % TABULAR. MW: 12 PPG. ECD FINAL 13.1 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 13:00 | 2019-01-12 15:00 | 5437.0 | 5437.0 | 4204.0 | ODR | 2.00 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | BAJO DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 2504 FT HASTA 4204 FT, ASÍ: - BAJÓ LIBRE DESDE 2504 FT HASTA 2830 FT. OBSERVÓ APOYO A 2830 FT. - BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 2830 FT HASTA 2883 FT CON Q: 800 GPM, SPP: 2450 PSI, RPM: 70, TQ: 2 - 3 KLBF-FT. - BAJÓ LIBRE DESDE 2883 FT HASTA 4204 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 15:00 | 2019-01-12 15:30 | 5437.0 | 5437.0 | 4204.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA HASTA RETORNOS LIMPIOS A 4204 FT CON Q: 800 GPM, SPP: 2650 PSI, RPM: 70, TQ: 2 - 3 KLBF-FT. CAVING MÁXIMO 4.0 BPH, CAVING FINAL 1.0. MORFOLOGÍA: 40% BLOCOSO, 40% GRUMOSO, 10% RETRABAJADO, 10 % TABULAR. MW: 12 PPG. ECD FINAL 12.6 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 15:30 | 2019-01-12 19:00 | 5437.0 | 5437.0 | 5437.0 | ODR | 3.50 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | BAJÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 4204 FT HASTA 5437 FT, ASÍ: - BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 4204 FT HASTA 4210 FT CON Q: 900 GPM, SPP: 2650 PSI, RPM: 70, TQ: 2-3 KLBF-FT. - BAJÓ LIBRE DESDE 4210 FT HASTA 4260 FT. OBSERVO APOYO A 4260 FT - BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 4260 FT HASTA 5437 FT CON Q: 900 GPM, SPP: 2650 - 2350 PSI. RPM: 70, TQ: 2 - 7 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 19:00 | 2019-01-12 20:00 | 5437.0 | 5437.0 | 5437.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA HASTA RETORNOS LIMPIOS A 5437 FT CON Q: 900 GPM, SPP: 3350-3250 PSI. RPM: 70, TQ: 4 - 6 KLBF-FT. CAVING INICIAL: 1.6 BPH, CAVING MÁXIMO: 1.8 BPH, CAVING FINAL 0.9. MORFOLOGÍA: 50% BLOCOSO, 10% ASTILLOSOS, 10% RETRABAJADO, 30 % TABULAR. MW: 12 PPG. ECD FINAL 12.6 PPG. NOTA: DESCARTÓ PARADA DP 5 ½” NO 45 POR DAÑO EN ROSCA.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 8 | 2019-01-12 | 2019-01-12 20:00 | 2019-02-12 | 5437.0 | 5647.0 | 5647.0 | ODR | 4.00 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FORMACIÓN CARBONERA UNIDAD C2 Y LUTITA E3 EN FASE 12 ¼” CON BHA No. 3 DIRECCIONAL DESDE 5437 FT HASTA 5647 FT (AVANCE: 210 FT, ROP PROM: 52.5FT/HR, ROP EFEC: 78.7 FT/HR, PIES ROTADOS: 165 FT, PIES DESLIZADOS: 45 FT) CON Q: 900 GPM, SPP: 3200 - 3900 PSI, RPMsup: 60, RPMfondo: 258, TQ: 8 - 12 KLBF-FT, WOB: 10 - 20 KLBS. MW: 12.2 PPG. ECD PWD: 12.6 - 12.9 PPG. REPASÓ INTERVALO PERFORADO Y TOMÓ SURVEY EN CADA CONEXIÓN. ÚLTIMA LITOLOGÍA A 5600 FT: 60% ARCILLOLITA, 40 % LUTITA. ÚLTIMO SURVEY A 5573 FT: INC: 42.33°, AZI: 29.18°, DLS: 1.19°/100 FT. HORAS EFECTIVAS DE LA BROCA TRAMO: 2.67 HR. HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS DE LA BROCA: 40.69 HR. TOPE FORMACION CARBONERA UNIDAD LUTITA E3 A 5630 FT MD, 5280.04 FT TVD.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 9 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-12 09:30 | 5647.0 | 6214.0 | 6214.0 | ODR | 9.50 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FORMACIÓN CARBONERA UNIDAD LUTITA E3 EN FASE 12 ¼” CON BHA No. 3 DIRECCIONAL DESDE 5647 FT HASTA 6214 FT (AVANCE: 567 FT, ROP PROM: 59.7 FT/HR, ROP EFEC: 92.5 FT/HR, PIES ROTADOS: 493 FT, PIES DESLIZADOS: 74 FT) CON Q: 900 GPM, SPP: 3200 - 3950 PSI, RPMsup: 60, RPMfondo: 258, TQ: 8 - 13 KLBF-FT, WOB: 2 - 25 KLBS. MW: 12.2 PPG. ECD PWD: 12.6 - 13.2 PPG. REPASÓ INTERVALO PERFORADO Y TOMÓ SURVEY EN CADA CONEXIÓN. ÚLTIMA LITOLOGÍA A 5800 FT: 20% ARCILLOLITA, 60 % LUTITA, 20% LIMOLITA. ÚLTIMO SURVEY A 5855 FT: INC: 44.96°, AZI: 29.96°, DLS: 0.21°/100 FT. HORAS EFECTIVAS DE LA BROCA TRAMO: 3.59 HR. HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS DE LA BROCA: 44.28 HR. TOMÓ PRESIONES A 5911 FT REDUCIDAS ASÍ: MW: 12.2 PPG, FV: 50 SEC/QT BOMBA # 1: Q: 30/40/50 – SPP: 300/380/400 PSI - BOMBA # 2: Q: 30/40/50 – SPP: 300/380/400 PSI. BOMBEÓ AL VUELO A 5935 FT, 60 BBL DE PÍLDORA VISCOPESADA DE 14.2 PPG, 220 SEG/QT AL VUELO CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Q: 905 GPM Y SPP: 3500 PSI. 60 RPM Y TQ: 10 - 11 KLBF-FT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 1.8 BPH, DURANTE: 4.0 BPH, DESPUÉS: 1.5 BPH. MORFOLOGÍA: 30% BLOCOSO, 30% TABULAR, 10% ASTILLOSO, 10 % RETRABAJADO. 20% GRUMOS, TAMAÑO 2-45 MM. MW: 12.2 PPG. ECD: 13.1 PPG – 12.9 PPG. TOPE FORMACIÓN UNIDAD T1 A 6214 FT MD, 5690.99 FT TVD.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 9 | 2019-02-12 | 2019-02-12 09:30 | 2019-02-12 10:00 | 6214.0 | 6280.0 | 6280.0 | ODR | 0.50 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FORMACIÓN CARBONERA UNIDAD T1 EN FASE 12 ¼” CON BHA No. 3 DIRECCIONAL DESDE 6214 FT HASTA 6280 FT (AVANCE: 66 FT, ROP PROM: 132 FT/HR, ROP EFEC: 132 FT/HR, PIES ROTADOS: 66 FT) CON Q: 900 GPM, SPP: 3200 - 3950 PSI, RPMsup: 60, RPMfondo: 258, TQ: 8 - 13 KLBF-FT, WOB: 2 - 25 KLBS. MW: 12.2 PPG. ECD PWD: 12.6 - 13.2 PPG. REPASÓ INTERVALO PERFORADO Y TOMÓ SURVEY EN CADA CONEXIÓN. ÚLTIMA LITOLOGÍA A 6210 FT: 30 % ARENISCA , 20% ARCILLOLITA, 20 % LUTITA. 30% LIMOLITA ÚLTIMO SURVEY A 6141 FT: INC: 46.29°, AZI: 31.04°, DLS: 0.21°/100 FT. HORAS EFECTIVAS DE LA BROCA TRAMO: 0.5 HR. HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS DE LA BROCA: 47.47 HR.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 9 | 2019-02-12 | 2019-02-12 10:00 | 2019-02-12 11:00 | 6280.0 | 6280.0 | 6280.0 | ODR | 1.00 | N | RIG | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | FALLA EN SUMINISTRO DE POTENCIA DEL TALADRO. GENERADOR #2 FUERA DE LÍNEA POR ALTA TEMPERATURA. MIENTRAS TANTO CONTINUA CIRCULANDO A 6280 FT CON Q: 500 GPM, SPP: 1350 PSI, RPM: 60, TORQUE: 6 - 8 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 9 | 2019-02-12 | 2019-02-12 11:00 | 2019-02-12 17:00 | 6280.0 | 6480.0 | 6480.0 | ODR | 6.00 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FORMACIÓN CARBONERA UNIDAD T1 EN FASE 12 ¼” CON BHA No. 3 DIRECCIONAL DESDE 6280 FT HASTA 6480 FT (AVANCE: 200 FT, ROP PROM: 33.33 FT/HR, ROP EFEC: 61.73 FT/HR, PIES ROTADOS: 171 FT, PIES DESLIZADOS: 29 FT) CON Q: 850 - 900 GPM, SPP: 2700 - 3950 PSI, RPMsup: 60, RPMfondo: 247 - 258, TQ: 8 - 13 KLBF-FT, WOB: 2 - 25 KLBS. MW: 12.2 PPG. ECD PWD: 12.6 - 13.0 PPG. REPASÓ INTERVALO PERFORADO Y TOMÓ SURVEY EN CADA CONEXIÓN. ÚLTIMA LITOLOGÍA A 6480 FT: 10 % ARENISCA, 30% ARCILLOLITA, 30 % LUTITA. 30% LIMOLITA ÚLTIMO SURVEY A 6480 FT: INC: 48.85°, AZI: 30.16°, DLS: 0.80°/100 FT. HORAS EFECTIVAS DE LA BROCA TRAMO: 2.34 HR. HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS DE LA BROCA: 49.81 HR. TOPE FORMACIÓN UNIDAD LUTITA E4 A 6480 FT MD, 5870.14 FT TVD.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 9 | 2019-02-12 | 2019-02-12 17:00 | 2019-03-12 | 6480.0 | 6765.0 | 6765.0 | ODR | 7.00 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FORMACIÓN CARBONERA UNIDAD LUTITA E4 EN FASE 12 ¼” CON BHA No. 3 DIRECCIONAL DESDE 6480 FT HASTA 6765 FT (AVANCE: 285 FT, ROP PROM: 40.71 FT/HR, ROP EFEC: 54.29 FT/HR, PIES ROTADOS: 231 FT, PIES DESLIZADOS: 54 FT) CON Q: 850 GPM, SPP: 2900 - 3650 PSI, RPMsup: 55 - 60, RPMfondo: 242 - 247, TQ: 10 - 14 KLBF-FT, WOB: 2 - 25 KLBS. MW: 12.2 PPG. ECD PWD: 12.7 - 13.2 PPG. REPASÓ INTERVALO PERFORADO Y TOMÓ SURVEY EN CADA CONEXIÓN. ÚLTIMA LITOLOGÍA A 6700FT: 90 % LUTITA. 10% LIMOLITA. ÚLTIMO SURVEY A 6615 FT: INC: 49.59°, AZI: 29.48°, DLS: 0.66°/100 FT. HORAS EFECTIVAS DE LA BROCA TRAMO: 5.25 HR. HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS DE LA BROCA: 55.81 HR. NOTAS: BOMBEO AL VUELO A 6523 FT, 60 BBL DE PÍLDORA VISCOPESADA DE 14.2 PPG, 200 SEG/QT CON Q: 905 GPM, SPP: 3500 PSI, RPM: 60, TQ: 10 - 11 KLBF-FT CAVING PÍLDORA: ANTES: 1.3 BPH, DURANTE: 2.3 BPH, DESPUÉS: 1.0 BPH. MORFOLOGÍA: 40% BLOCOSO, 20% TABULAR, 10% ASTILLOSO, 10 % RETRABAJADO. 20% GRUMOS, TAMAÑO 5 - 40 MM. ECD: 13.1 PPG – 12.8 PPG. BOMBEÓ AL VUELO A 6621 FT, 40 BBLS DE PÍLDORA CON MATERIAL SELLANTE (78 LPB CACO3 M600 + 22 LPB CACO3 M325 + 20 LPB CACO3 M200 + 18 LPB BAROTROL PLUS + 4% LUBRICANTE QUÍMICO). TOMÓ PRESIONES REDUCIDAS A 6575 FT, ASÍ: MW: 12.2 PPG, FV: 51 SEC/QT BOMBA # 2: Q: 30/40/50 – SPP: 380/400/460 PSI - BOMBA # 3: Q: 30/40/50 – SPP: 380/400/460 PSI.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 10 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 12:00 | 6765.0 | 7240.0 | 7240.0 | ODR | 12.00 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FORMACIÓN CARBONERA LUTITA E4 EN FASE 12 ¼” CON BHA No. 3 DIRECCIONAL DESDE 6765 FT HASTA 7240 FT (AVANCE: 475 FT, ROP PROM: 40 FT/HR, ROP EFEC: 40.42 FT/HR). PIES ROTADOS: 391 FT, PIES DESLIZADOS: 84 FT. CON Q: 850 GPM, SPP: 2950 - 3650 PSI, RPMsup: 60, RPMfondo: 247, TQ: 8 - 14 KLBF-FT, WOB: 6 - 18 KLBS. MW: 12.2 PPG. ECD PWD: 12.6 - 13.1 PPG. REPASÓ INTERVALO PERFORADO Y TOMÓ SURVEY EN CADA CONEXIÓN. ÚLTIMA LITOLOGÍA A 7240 FT: 30 % LUTITA. 30% LIMOLITA, 30 % ARCILLOLITA, 10 % CALIZA. ÚLTIMO SURVEY A 7184 FT: INC: 51.34°, AZI: 29.14°, DLS: 0.5°/100 FT. HORAS EFECTIVAS DE LA BROCA TRAMO: 8.04 HR. HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS DE LA BROCA: 63.85 HR. NOTA - BOMBEÓ A 7074 FT, 60 BBL DE PÍLDORA VISCOPESADA DE 14.2 PPG, 220 SEG/QT AL VUELO CON Q: 850 GPM, SPP: 3150 - 3400 PSI, RPM: 60, TQ: 12 - 13 KLBF-FT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 1.2 BPH, DURANTE: 1.5 BPH, DESPUÉS: 0.9 BPH. MORFOLOGÍA: 30% BLOCOSO, 30% TABULAR, 10% ASTILLOSO, 10 % RETRABAJADO. 20% GRUMOS, TAMAÑO 2-45 MM. ECD: 13.1 PPG – 12.8 PPG. ILT (1.0 HR): REPARANDO PISTÓN DE LA BOMBA A 7272 FT. MIENTRAS SE CIRCULÓ CON Q: 850 GPM, SPP: 2290 PSI, RPM 60 – 20, TQ: 7 – 11 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 10 | 2019-03-12 | 2019-03-12 12:00 | 2019-03-12 19:00 | 7240.0 | 7286.0 | 7286.0 | ODR | 7.00 | P |  | Perforando Rotando con Motor | 1400 | 1407 | PERFORÓ FORMACIÓN CARBONERA LUTITA E4 EN FASE 12 ¼” CON BHA No. 3 DIRECCIONAL DESDE 7240 FT HASTA 7286 FT (AVANCE: 46 FT, ROP PROM: 6.6 FT/HR, ROP EFEC: 9.5 FT/HR). PIES ROTADOS: 46 FT) CON Q: 850 GPM, SPP: 2950 - 3650 PSI, RPMsup: 60, RPMfondo: 247, TQ: 8 - 14 KLBF-FT, WOB: 6 - 18 KLBS. MW: 12.2 PPG. ECD PWD: 12.6 - 13.1 PPG. REPASÓ INTERVALO PERFORADO Y TOMÓ SURVEY EN CADA CONEXIÓN. ÚLTIMA LITOLOGÍA A 7286 FT: 60 % LUTITA. 30% LIMOLITA, 10 % ARCILLOLITA. ÚLTIMO SURVEY A 7230 FT: INC: 51.36°, AZI: 29.19°, DLS: 0.1°/100 FT. HORAS EFECTIVAS DE LA BROCA TRAMO: 4.85 HR. HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS DE LA BROCA: 68.70 HR. ILT (0.5 HR): REPARANDO PISTÓN DE LA BOMBA A 7286 FT. MIENTRAS SE CIRCULÓ CON Q: 850 - 900 GPM, SPP: 2900 - 3150 PSI, RPM 60, TQ: 11 – 12 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 10 | 2019-03-12 | 2019-03-12 19:00 | 2019-03-12 20:00 | 7286.0 | 7286.0 | 7286.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA A 7286 FT, HASTA RETORNOS LIMPIOS PARA VERIFICAR MUESTRA CON Q: 850 GPM, SPP: 3000 - 3050 PSI, RPM: 60, TQ: 10 - 12 KLBF-FT. CAVING INICIAL: 0.9 BPH, CAVING FINAL: 0.6 BPH. MORFOLOGÍA: 20% TABULAR, 20% BLOCOSO, 60% GRUMOSO. TAMAÑO: 2-18 MM. MW: 12.2 PPG. ECD: 12.7-12.8 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 10 | 2019-03-12 | 2019-03-12 20:00 | 2019-03-12 21:30 | 7286.0 | 7286.0 | 7286.0 | ODR | 1.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | BOMBEÓ A 7286 FT, 60 BBLS DE PÍLDORA VISCOSA, MW: 12.2 PPG, FV: 250 SEC/QT. CIRCULÓ DESDE 7286 FT HASTA 7241 FT RECIPROCANDO SARTA HASTA RETORNOS LIMPIOS CON Q: 650 - 850 GPM, SPP: 2550 - 3510 PSI, RPM: 40, TQ: 11 - 13 KLBF-FT. CAVING ANTES: 1.1 BPH, CAVING DURANTE: 1.3 BPH CAVING DESPUÉS: 0.7 BPH. MORFOLOGÍA: 70% RETRABAJADO, 30% TABULAR. TAMAÑO: 3-20 MM. MW: 12.2 PPG. ECD: 12.6 - 12.8 PPG. TOMÓ SURVEY A 7286 FT. TOMÓ PRESIONES REDUCIDAS A 7248 FT (MW: 12,2 PPG, FV: 48 SEG/QT), ASÍ: BOMBA # 1: 30/40/50 SPM – 380/400/460 PSI – BOMBA # 2: 30/40/50 SPM – 380/400/460 PSI.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 10 | 2019-03-12 | 2019-03-12 21:30 | 2019-04-12 | 7286.0 | 7286.0 | 6953.0 | ODR | 2.50 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | SACÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 7286 FT HASTA 6953 FT, ASÍ: NOTAS: - SACÓ LIBRE DESDE 7286 FT HASTA 7172 FT. CHEQUEÓ FLUJO ESTÁTICO POR 15 MINUTOS. OK. PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 7172 FT TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE, SIN ÉXITO (MAX. OVERPULL: 60 KLBS). - SACÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 7219 FT HASTA 6953 FT CON Q: 850 - 900 GPM, SPP: 3000 - 3450 PSI, RPM: 70, TQ: 10 - 13 KLB-FT. REPASÓ SECCIÓN.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 11 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 04:00 | 7286.0 | 7286.0 | 6288.0 | ODR | 4.00 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | SACÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 6953 FT HASTA 6288 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 3000 - 3950 PSI, RPM: 40 - 70, TQ: 10 - 16 KLB-FT. REPASÓ SECCIÓN. PRESENTÓ RESTRICCIONES A 6929 FT, 6843 FT, 6654 FT, 6560 FT, 6470 FT. TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE, SIN ÉXITO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 11 | 2019-04-12 | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-12 05:00 | 7286.0 | 7286.0 | 6288.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA HASTA RETORNOS LIMPIOS A 6288 FT CON Q: 900 GPM, SPP: 3350 PSI RPM: 70, TQ: 7 - 9 KLBF-FT. CAVING INICIAL: 2.5 BPH, CAVING MÁXIMO: 4.2 BPH, CAVING FINAL: 1.1 BPH. MORFOLOGÍA: 80%, 20% TABULAR. TAMAÑO: 4-23 MM. MW: 12 PPG. ECD: 12.7-13.0 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 11 | 2019-04-12 | 2019-04-12 05:00 | 2019-04-12 05:30 | 7286.0 | 7286.0 | 6194.0 | ODR | 0.50 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | SACÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 6288 FT HASTA 6194 FT CON Q: 500 - 900 GPM, SPP:1270 - 3450 PSI, RPM: 40-70 , TQ: 10 -16 KLB-FT. PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 6287 FT. TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE SIN ÉXITO (MAX OVERPULL: 60 KLBS).
CASTILLA | CASTILLA 287 | 11 | 2019-04-12 | 2019-04-12 05:30 | 2019-04-12 06:30 | 7286.0 | 7286.0 | 6194.0 | ODR | 1.00 | P |  | Sacando BHA Drilling | 1100 | 1107 | TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE A 6194 FT CON PRESIÓN ATRAPADA: 500 PSI (PESO SUBIENDO: 280 KLBS, PESO BAJANDO: 160 KLBS, PESO ROTANDO: 210 KLBS) CON ÉXITO, RECUPERÓ CIRCULACIÓN & ROTACIÓN.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 11 | 2019-04-12 | 2019-04-12 06:30 | 2019-04-12 07:00 | 7286.0 | 7286.0 | 6194.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ INCREMENTANDO GALONAJE POR ETAPAS HASTA OBTENER PARÁMETROS ESTABLES DE CIRCULACIÓN (Q: 560 GPM, SPP:1500 PSI, RPM: 40, TQ: 8 - 9 KLB-FT).
CASTILLA | CASTILLA 287 | 11 | 2019-04-12 | 2019-04-12 07:00 | 2019-04-12 09:00 | 7286.0 | 7286.0 | 6194.0 | ODR | 2.00 | N | RIG | Sacando BHA Drilling | 1100 | 1107 | CIRCULÓ CON Q: 480 - 560 - 680 GPM, SPP: 1045 - 1500 - 1950 PSI, RPM: 40, TQ: 8 - 9 KLB-FT. CAVING INICIAL: 3.5 BPH, CAVING FINAL: 1.5 BPH. RATA DE CIRCULANCIÓN LIMITADA POR DAÑO DE ZARANDA No 1, DURANTE CIRCULACIÓN REALIZA REPARACIÓN CON SOLDADOR DE ZARANDA No 1. INCREMENTANDO GRADUALMENTE EL GALONAJE HASTA 900 GPM, UNA VEZ ZARANDA No 1 ENTRA EN OPERACIÓN.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 11 | 2019-04-12 | 2019-04-12 09:00 | 2019-04-12 09:30 | 7286.0 | 7286.0 | 6194.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA ENTRE 6288 FT HASTA 6194 FT CON Q: 900 GPM, SPP: 3350 PSI, RPM: 70, TQ: 7 - 9 KLBF-FT. CAVING INICIAL: 1.5 BPH, CAVING MÁXIMO: 2.5 BPH, CAVING FINAL: 1.0 BPH. MORFOLOGÍA: 80%, 40% TABULAR, 30 % RETRABAJADO, 20 % ANGULAR, 10 % GRUMOS. TAMAÑO: 4 - 23 MM. MW: 12.2 PPG. ECD: 12.7-13.0 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 11 | 2019-04-12 | 2019-04-12 09:30 | 2019-04-12 11:30 | 7286.0 | 7286.0 | 5907.0 | ODR | 2.00 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | SACÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 6194 FT HASTA 5907 FT, ASÍ: - SACÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 6194 FT HASTA 6099 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 3000 PSI, RPM: 50-70, TQ: 10 - 16 KLB-FT. - SACO CON BOMBA DESDE 6099 HASTA 5945 FT ASÍ: Q: 850 GPM, SPP: 3050 PSI, - SACÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 5945 FT HASTA 5907 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 2900 PSI, RPM: 40, TQ: 10 - 16 KLB-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 11 | 2019-04-12 | 2019-04-12 11:30 | 2019-04-12 12:00 | 7286.0 | 7286.0 | 5817.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA HASTA RETORNOS LIMPIOS ENTRE 5907 FT HASTA 5817 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 2800 - 3000 PSI, RPM: 40-70, TQ: 7 - 11 KLBF-FT. CAVING INICIAL: 2.5 BPH, CAVING MÁXIMO: 4.5 BPH, CAVING FINAL: 1.0 BPH. MORFOLOGIA: 10% TABULAR-60% RETRABAJADO-30% ANGULAR. MW: 12.2 PPG. ECD: 12.7 -12.8 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 11 | 2019-04-12 | 2019-04-12 12:00 | 2019-04-12 14:30 | 7286.0 | 7286.0 | 5348.0 | ODR | 2.50 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | SACÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 5817 FT HASTA 5348 FT. - SACÓ CON BOMBA DESDE 5817 HASTA 5716 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 2900 PSI. - SACÓ LIBRE DESDE 5716 FT HASTA 5662 FT, A 5662 FT OBSERVA TENSIÓN, SACÓ CON BOMBA DESDE 5662 FT HASTA 5500 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 2900 PSI, - SACÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 5500 FT HASTA 5391 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 2850 PSI, RPM: 70, TQ: 8 - 11 KLB-FT. - SACÓ CON BOMBA DESDE 5391 FT HASTA 5343 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 2900 PSI. CAVING MÁXIMO: 4.5 BPH MORFOLOGIA: 10% TABULAR-60% RETRABAJADO-30% ANGULAR.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 11 | 2019-04-12 | 2019-04-12 14:30 | 2019-04-12 16:00 | 7286.0 | 7286.0 | 5343.0 | ODR | 1.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA DESDE 5438 FT HASTA 5343 FT HASTA RETORNOS LIMPIOS CON Q: 853 GPM, SPP: 2850 PSI RPM: 70, TQ: 7 - 9 KLBF-FT. CAVING INICIAL: 1.1 BPH, CAVING MÁXIMO: 4.5 BPH, CAVING FINAL: 1.5 BPH. MORFOLOGÍA: 60% RETRABAJADO, 30% TABULAR, 10 SPLINTER. TAMAÑO: 2-30 MM. ECD: 12.7-13.0 PPG. BOMBEÓ A 5433 FT, 80 BBL DE PÍLDORA DISPERSA (MW: 12.2 PPG) MÁS 100 BBLS DE PÍLDORA VISCOPESADA (MW: 14.2 PPG, FV: 220 SEC/QT). CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA HASTA RETORNOS LIMPIOS CON Q: 850 GPM, SPP: 2900 PSI, RPM: 70, TQ: 6 - 8 KLBF-FT. CAVING ANTES: 1.1 BPH, CAVING DURANTE: 1.5 BPH, CAVING DESPUÉS: 1.0 BPH. MORFOLOGÍA: 60% RETRABAJADO, 30% TABULAR, 10 SPLINTER. TAMAÑO: 2-30 MM. MW: 12.2 PPG. ECD: 12.7-12.8 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 11 | 2019-04-12 | 2019-04-12 16:00 | 2019-04-12 21:00 | 7286.0 | 7286.0 | 7286.0 | ODR | 5.00 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | BAJÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 5343 FT HASTA 7286 FT. - BAJÓ LIBRE DESDE 5343 FT HASTA 5674 FT. - PRESENTÓ APOYO A 5674 FT. TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE DESDE 5674 FT HASTA 5690 FT CON ÉXITO (MAX VERPULL: 45 KLBS). - BAJÓ LIBRE DESDE 5690 FT HASTA 6373 FT. - PRESENTÓ APOYO A 6373 FT. TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE SIN ÉXITO, (MAX OVERPULL: 60 KLBS). BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 6373 FT HASTA 6573 FT ASÍ: Q: 850 GPM, SPP: 3100 - 3150 PSI, RPM: 70, TQ: 8 - 9 KLB-FT. - PRESENTÓ APOYO A 6388 FT. TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE SIN ÉXITO, (MAX OVERPULL: 60 KLBS). BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 6388 FT HASTA 6478 FT ASÍ: Q: 850 GPM, SPP: 3200 - 3300 PSI, RPM: 70, TQ: 9 - 12 KLB-FT. - BAJÓ LIBRE DESDE 6478 FT HASTA 6565 FT. - PRESENTÓ APOYOS A 6565 FT, 6580 FT, 6677 FT, 6763 FT, 6858 FT, 6954 FT TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE SIN ÉXITO, (MAX OVERPULL: 60 KLBS). BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 6565 FT HASTA 7286 FT ASÍ: Q: 800-850 GPM, SPP: 3000 - 4150 PSI, RPM: 70, TQ: 9 - 12 KLB-FT. CAVING MÍNIMO: 1.0, CAVING MÁXIMO: 1.4 BPH. MORFOLOGÍA: 70% TABULAR, 30% RETRABAJADO. TAMAÑO: 2-15 MM. MW: 12.2 ECD PWD: 12.6 – 12.8 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 11 | 2019-04-12 | 2019-04-12 21:00 | 2019-04-12 23:30 | 7286.0 | 7286.0 | 7239.0 | ODR | 2.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | UNA VEZ FONDO INICIA CIRCULACIÓN FONDO ARRIBA, RECIPROCANDO BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 7286 FT HASTA 7239 FT. CON Q: 855 GPM, SPP: 3050 - 4150 PSI, RPM: 40-70, TQ: 10 - 13 KLBF-FT. PESOS SARTA PUW 280 KLBS / SOW 180 KLBS / ROT 200 KLBS. A 7236 FT SE OBSERVA AUMENTO DE PRESIÓN @ 4500 PSI, TORQUE ALCANZA TORQUE LIMITE @ 25 KLBF-FT . DETUVO CIRCULACIÓN Y OBSERVA PRESIÓN ATRAPADA DE 250 PSI. INTENTÓ ALIVIAR PRESIÓN CON ROTACIÓN Y BOMBA Q: 5-20 GPM, SPP: 100 - 800 PSI SIN ÉXITO. SE OBSERVA TORQUE ATRAPADO DE 25 KLB-FT Y PRESIÓN ENTRE 100 - 2050 PSI. TRABAJÓ (PUW 300 KLBS) Y ABAJO (SOW 120 KLBS) BOMBA MÍNIMA, APLICANDO ROTACIÓN ATRAPADA. LUEGO DE MÚLTIPLES INTENTOS LOGRA RECUPERAR FLUJO CON SARTA @ 300 KLBS, AUMENTANDO POR ETAPAS ALCANZAR PARÁMETROS NORMAL DE CIRCULACIÓN Q: 100 - 850 GPM, SPP: 200 - 3000 PSI, TRABAJA SARTA HASTA RECUPERAR ROTACIÓN RPM: 70, TQ: 11 - 12 KLB-FT. SARTA LIBRE, CIRCULACIÓN Y ROTACIÓN EN VALORES NORMALES.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 11 | 2019-04-12 | 2019-04-12 23:30 | 2019-05-12 | 7286.0 | 7286.0 | 7239.0 | ODR | 0.50 | P |  | Sacando BHA Drilling | 1100 | 1107 | CIRCULÓ CON Q: 855 - 800 GPM, SPP: 3000 - 2700 PSI, RPM: 70, TQ: 11 - 13 KLB-FT. DISMINUYÓ CAUDAL DESDE Q: 855 GPM HASTA 750 GPM, DEBIDO A PERDIDAS DE LODO EN ZARANDAS POR ALTA PRESENCIA DE FINOS. MW: 12.2 PPG, ECD PWD: 12.7 PPG
CASTILLA | CASTILLA 287 | 12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 00:30 | 7286.0 | 7286.0 | 7286.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ AUMENTANDO GRADUALMENTE Q: 750 - 855 GPM.CON Q: 855-800 GPM, SPP:2700 - 3300 PSI, RPM: 70, TQ: 10 - 13 KLB-FT. CAVING: 2.0 BPH (80% TABULAR-20% RETRABAJADO). MW: 12.2 PPG, ECD PWD: 12.7 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 00:30 | 2019-05-12 02:30 | 7286.0 | 7286.0 | 7286.0 | ODR | 2.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | BOMBEÓ A 7286 FT, 80 BBLS DE PÍLDORA VISCOPESADA, MW: 14.2 PPG, FV: 220 SEC/QT. CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA HASTA RETORNOS LIMPIOS CON Q: 855 GPM, SPP: 3050 - 2800 PSI, RPM: 70, TQ: 11 - 12 KLBF-FT. CAVING ANTES: 1.4, CAVING DURANTE: 4.0, CAVING DESPUÉS 1.1 BPH. MORFOLOGÍA: 70% TABULAR-30% RETRABAJADO. TAMAÑOS: 2-18 MM. ECD PWD: 12.9-12.7 PPG. AL FINALIZAR CIRCULACIÓN DE PÍLDORA, REALIZÓ CHEQUEO DE FLUJO DURANTE 15 MINUTOS. OK
CASTILLA | CASTILLA 287 | 12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 02:30 | 2019-05-12 03:00 | 7286.0 | 7286.0 | 7142.0 | ODR | 0.50 | N | WAIT | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | ALERTA POR TORMENTA NIVEL III. ACTIVIDAD DE RAYOS SOBRE EL SITIO. SE SUSPENDEN LABORES DE FORMA INMEDIATA. SACÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 7237 FT HASTA 7142 FT. CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA A 7142 FT CON: Q: 855 - 755 GPM, SPP: 3150 - 2400 PSI, RPM: 70 - 40, TQ: 9 – 11 KLB-FT. MW: 12.2 PPG, ECD PWD: 12.9 - 12.7 PPG. NOTA: DISMINUYÓ CAUDAL DESDE Q: 850 GPM HASTA Q: 750 GPM POR PÉRDIDA DE LODO EN ZARANDAS 1 Y 2. TOTAL BARRILES PERDIDOS: 40 BBLS.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 03:00 | 2019-05-12 11:00 | 7286.0 | 7286.0 | 5147.0 | ODR | 8.00 | P |  | Sacando BHA Drilling | 1100 | 1107 | SACÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 7142 FT HASTA 5147 FT CON Q: 750 - 800 GPM, SPP: 2400 - 2700 PSI, RPM: 50 - 70, TQ: 9 - 17 KLB-FT. MW: 12.2 PPG, ECD PWD: 12.7 PPG. PRESENTÓ RESTRICCIONES A 7128 FT, 7047 FT, 6950 FT, 6857 FT. TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE SIN ÉXITO (MAX OVERPULL: 60 KLBS). SACÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 7142 FT HASTA 6573 FT CON Q: 750 - 800 GPM, SPP: 2400 - 2700 PSI, RPM: 50 - 70, TQ: 9 - 17 KLBF-FT. MW: 12.2 PPG, ECD PWD: 12.7 PPG. SACÓ CON BOMBA DESDE 6573 FT HASTA 6520 FT CON Q: 800 GPM, SPP: 2750 PSI. A 6520 FT OBSERVA TENSIÓN. SACÓ LIBRE DESDE 5780 FT HASTA 5147 FT, A 5147 FT OBSERVA TENSIÓN. NOTA: SE PRESENTA CAÍDA DE PRESIÓN IDENTIFICANDO FALLAS EN BOMBA No 2 & 3. UNA VEZ SE CAMBIA PISTÓN EN BOMBA No 3 SE REESTABLECE PRESIÓN DE CIRCULACIÓN.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 11:00 | 2019-05-12 12:00 | 7286.0 | 7286.0 | 5147.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA HASTA RETORNOS LIMPIOS CON Q: 800 GPM Y SPP: 2350 PSI, RPM: 70, TQ: 7-9 KLBF-FT. CAVING INICIAL: 1.1 BPH, CAVING MÁXIMO: 1.3 BPH, CAVING FINAL: 1.0 BPH. MORFOLOGÍA: 40% RETRABAJADO, 60% TABULAR, TAMAÑO: 2-20. MW: 12.2 PPG, MM. ECD: 12.7 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 12:00 | 2019-05-12 15:00 | 7286.0 | 7286.0 | 3540.0 | ODR | 3.00 | P |  | Sacando BHA Drilling | 1100 | 1107 | SACÓ DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 5120 FT HASTA 3540 FT, ASÍ: SACÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 5120 FT HASTA 5024 FT CON Q: 800 GPM, SPP: 2400 - 2500 PSI, RPM: 55, TQ: 5 - 10 KLB-FT. SACÓ LIBRE DESDE 5024 FT HASTA 3606 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 15:00 | 2019-05-12 15:30 | 7286.0 | 7286.0 | 3540.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | BOMBEÓ A 3540 FT, 50 BBL DE PÍLDORA DISPERSA + 60 BBL DE PÍLDORA VISCOPESADAD DE MW: 14.2 PPG Y 220 SEC/QT. CIRCULÓ HASTA RETORNOS LIMPIOS RECIPROCANDO SARTA CON Q: 800 GPM, SPP: 2250 PSI, RPM: 70, TQ: 2 – 5 KLBF-FT. CAVING ANTES: 1.5 BPH, CAVING DURANTE: 2.8 BPH, CAVING DESPUÉS: 1.0 BPH. MORFOLOGÍA: 60% RETRABAJADO, 40% TABULAR, TAMAÑO: 2-30 MM.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 15:30 | 2019-05-12 17:30 | 7286.0 | 7286.0 | 1269.0 | ODR | 2.00 | P |  | Sacando BHA Drilling | 1100 | 1107 | SACÓ LIBRE DP 5 ½’’ CON BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 3604 FT HASTA 1269 FT. CAMBIO JUNTA No 3 DP 5 ½” POR DAÑO EN ROSCA
CASTILLA | CASTILLA 287 | 12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 17:30 | 2019-05-12 18:30 | 7286.0 | 7286.0 | 1269.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | BOMBEÓ A 1269 FT, 60 BBLS DE PÍLDORA DISPERSA, MW: 12.20 PPG. CIRCULÓ HASTA RETORNOS LIMPIOS CON Q: 800 GPM, SPP: 1070 – 1950 PSI, RPM: 50, TQ: 1-2 KLB FT. CAVING: MÁXIMO: 2.3 BPH, FINAL: 0.9 BPH. MORFOLOGÍA: 30% RETRABAJADO, 30% BLOCOSO, 40% GRUMOSO. TAMAÑO: 3-20 MM. ECD PWD: 12.2-12.7 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 18:30 | 2019-05-12 20:30 | 7286.0 | 7286.0 | 108.0 | ODR | 2.00 | P |  | Sacando BHA Drilling | 1100 | 1107 | SACÓ BHA No 3 DIRECCIONAL EN HUECO ABIERTO DESDE 1269 FT HASTA 1063 FT (ZAPATO 13 3/8”) Y EN HUECO REVESTIDO DESDE 1063 FT HASTA 108 FT ASÍ: (12) HWDP 5 ½” + DRILLING JAR 6 ½” + (24) HWDP 5 ½” + X-OVER + (1) DC 6 ½” + X-OVER + (1) DC 8”.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 20:30 | 2019-05-12 21:00 | 7286.0 | 7286.0 | 108.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL Y DE SEGURIDAD PARA QUEBRAR HERRAMIENTAS DIRECCIONALES BHA No 3.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 21:00 | 2019-05-12 22:30 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 1.50 | P |  | Quebrando Herramientas Direccionales | 1400 | 1404 | SACÓ Y QUEBRÓ BHA No 3 DIRECCIONAL DESDE 108 FT HASTA SUPERFICIE ASÍ: FILTER SUB + NM TOP STOP+ BCPM + ON TRACK - MWD + NM BOTTOM – STOP + ULTRA XL MUD MOTOR (BEND: 1.5) 11 ½” + BROCA PDC 12 ¼”. - CALIFICACIÓN DE BROCA: 0-0-BU-A-X-I-WT-TD - GAP DE SALIDA DEL MOTOR: 8.0 MM."\t
CASTILLA | CASTILLA 287 | 12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 22:30 | 2019-05-12 23:00 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Rig Service | 1300 | 1308 | RIG SERVICE. ENGRASO WASH PIPE, BLOQUE VIAJERO, CORONA, TM 80
CASTILLA | CASTILLA 287 | 12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 23:00 | 2019-06-12 | 7286.0 | 7286.0 | 946.0 | ODR | 1.00 | N | WAIT | Bajando Sarta de trabajo | 1100 | 1117 | BAJÓ DP 5 ½ CON PUNTA ABIERTA DESDE SUPERFICIE HASTA 946 FT. MONITOREANDO POZO AL TANQUE DE VIAJE. PREVENTOR ANULAR CERRADO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 13 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-12 11:30 | 7286.0 | 7286.0 | 946.0 | ODR | 11.50 | N | WAIT | Esperando por Orden Publico | 1900 | 1906 | SARTA CON PUNTA ABIERTA A 946 FT. MONITOREANDO POZO AL TANQUE DE VIAJE. PREVENTOR ANULAR CERRADO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 13 | 2019-06-12 | 2019-06-12 11:30 | 2019-06-12 12:00 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | N | WAIT | Sacando Sarta de trabajo | 1100 | 1116 | SACÓ DP 5 ½ CON PUNTA ABIERTA DESDE 946 FT HASTA SUPERFICIE.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 13 | 2019-06-12 | 2019-06-12 12:00 | 2019-06-12 12:30 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | N | WAIT | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL Y DE SEGURIDAD CON TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN PARA ARMAR Y BAJAR BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 13 | 2019-06-12 | 2019-06-12 12:30 | 2019-06-12 15:30 | 7286.0 | 7286.0 | 1020.0 | ODR | 3.00 | N | WAIT | Armando BHA | 1000 | 1401 | ARMÓ Y BAJÓ BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO DESDE SUPERFICIE HASTA 1020 FT, ASÍ: BROCA PDC 12 ¼” (TIPO: DD605S - BAKER HUGHES - TFA: 0.9073 in2) + BIT SUB + ESTABILIZADOR 11 ¼” + (3) DC 8” + CROSS OVER (NC 50 Box X 6 5/8 Reg Pin) + DC 6 1/2” + CROSS OVER ( XT 54 Box X NC 50 Pin) + (18) HWDP 5 ½” + DRILLING JAR 6 1/2" + (12) HWDP 5 1/2".
CASTILLA | CASTILLA 287 | 13 | 2019-06-12 | 2019-06-12 15:30 | 2019-07-12 | 7286.0 | 7286.0 | 1020.0 | ODR | 8.50 | N | WAIT | Esperando por Orden Publico | 1900 | 1906 | MONITOREÓ POZO CON BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO A 1020 FT. OBSERVA POZO ESTATICO. PREVENTOR ANULAR CERRADO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 14 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-12 09:00 | 7286.0 | 7286.0 | 1020.0 | ODR | 9.00 | N | WAIT | Esperando por Orden Publico | 1900 | 1906 | MONITOREÓ POZO CON BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO A 1020 FT. OBSERVA POZO ESTÁTICO. PREVENTOR ANULAR CERRADO. INGRESO PERSONAL DE COMPAÑIAS ALIADAS, PERSONAL DE PATIO, OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETO. INGRESÓ CARROTANQUE CON AGUA DE USO DOMESTICO Y CARROTANQUE CON AGUA INDUSTRIAL.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 14 | 2019-07-12 | 2019-07-12 09:00 | 2019-07-12 09:30 | 7286.0 | 7286.0 | 1081.0 | ODR | 0.50 | N | WAIT | Bajando Sarta de trabajo | 1100 | 1117 | BAJÓ BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO EN HUECO REVESTIDO DESDE 1020 FT HASTA 1063 FT (ZAPATO 13 3/8") Y EN HUECO ABIERTO DESDE 1063 FT HASTA 1081 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 14 | 2019-07-12 | 2019-07-12 09:30 | 2019-07-12 10:00 | 7286.0 | 7286.0 | 1081.0 | ODR | 0.50 | N | WAIT | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ FONDOS ARRIBA PARA HOMOGENIZAR FLUIDO DE PERFORACION A 1081 FT, INCREMENTANDO CAUDAL GRADUALMENTE HASTA Q: 430 GPM, SPP: 1880 PSI, RPM : 100, TQ: 1.2 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 14 | 2019-07-12 | 2019-07-12 10:00 | 2019-07-12 13:00 | 7286.0 | 7286.0 | 4117.0 | ODR | 3.00 | N | WAIT | Bajando Sarta de trabajo | 1100 | 1117 | BAJÓ DP 5 ½” CON BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO DESDE 1081 FT HASTA 4117 FT, ASÍ: - BAJÓ LIBRE DESDE 1081 FT HASTA 3362 FT, PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 3362 FT CON 15 KLBS DE APOYO, INTENTO 3 VECES SIN ÉXITO. - BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 3362 FT HASTA 3445 FT CON Q: 750 – 500 GPM, SPP: 1651 – 996 PSI, RPM: 80, TQ: 2 - 3 KLBF-FT, REPASÓ PARADA. - BAJÓ LIBRE DESDE 3445 FT HASTA 3941 FT, PRESENTO RESTRICCIÓN A 3941 FT, CON 25 KLBS DE APOYO, INTENTO 2 VECES SIN ÉXITO - BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 3941 FT HASTA 4017 FT CON Q: 750 GPM, SPP: 1651 – 1500 PSI, RPM: 80, TQ: 2.5 KLBF-FT, REPASÓ PARADA 1 VEZ. NOTA: ROMPIÓ GELES A 2027 FT CON Q: 167 GPM, SPP: 197 PSI. RPM SUP: 28, TQ: 3.1 KLBF-FT. ROMPIÓ GELES A 3067 FT CON Q: 223 GPM, SPP: 543 PSI, RPM SUP: 11, TQ: 1.1 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 14 | 2019-07-12 | 2019-07-12 13:00 | 2019-07-12 14:00 | 7286.0 | 7286.0 | 4117.0 | ODR | 1.00 | N | WAIT | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA A 4117 FT CON Q: 700 GPM: SPP: 1900 PSI, RPM: 80, TQ: 2 - 4 KLB-FT NOTA: OBSERVÓ DISMINUCIÓN DEL SISTEMA ACTIVO POR TAPONAMIENTO EN EL BOLSILLO Y MALLAS DE LAS SHALKERS, REDUCE CAUDAL HASTA 250 GPM Y 450 PSI.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 14 | 2019-07-12 | 2019-07-12 14:00 | 2019-07-12 18:30 | 7286.0 | 7286.0 | 4867.0 | ODR | 4.50 | N | WAIT | Bajando Sarta de trabajo | 1100 | 1117 | BAJÓ DP 5 1/2" CON BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 4117 FT HASTA 4867 FT CON Q: 650 - 850 GPM, SPP: 1500 – 3000 PSI, RPM: 80 - 100, TQ: 3 - 9 KLBF-FT, PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 4220 FT, 4304 FT, 4400 FT, 4506 FT Y 4622 FT (MAX. APOYO: 50 KLB). REPASÓ CADA PARADA.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 14 | 2019-07-12 | 2019-07-12 18:30 | 2019-07-12 20:00 | 7286.0 | 7286.0 | 4867.0 | ODR | 1.50 | N | WAIT | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | BOMBEÓ EN TANDEM A 4687 FT, 50 BLS DISPERSA 12. PPG + 70 BBLS DE PÍLDORA VISCOPESADA (14.2 LPG, 220 SEG/QT). CIRCULÓ RECIPROCÓ HASTA RETORNOS LIMPIOS CON Q: 770 – 850 GPM, SPP: 2012 - 2370 PSI, RPM: 100, TQ: 3 - 5 KLBF-FT. CAVING ANTES PILDORA: 1.8 BPH, CAVING DURANTE PILDORA: 2.6 BPH. CAVING DESPUÉS PILDORA: 1.0 BPH MORFOLOGÍA: 50%, RETRABAJADO, 30%, TABULARES, 20% BLOCOSO. TAMAÑOS: 5-30 MM.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 14 | 2019-07-12 | 2019-07-12 20:00 | 2019-07-12 20:30 | 7286.0 | 7286.0 | 5055.0 | ODR | 0.50 | N | WAIT | Bajando Sarta de trabajo | 1100 | 1117 | BAJÓ DP 5 ½” CON BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO DESDE 4867 FT HASTA 5055 FT, ASÍ: - BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 4867 FT HASTA 4961 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 2369 PSI, RPM: 100, TQ: 4 – 6 KLBF-FT, - BAJÓ LIBRE DESDE 4961 FT HASTA 5013 FT, PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 5013 FT CON 40 KLBS DE APOYO, INTENTÓ PASAR, SIN ÉXITO. - BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 5013 FT HASTA 5055 FT CON Q: 800 GPM, SPP: 2142 PSI, RPM: 100, TQ: 4 - 5 KLBF-FT. NOTA: REPASÓ CADA PARADA BAJADA EN BACKREAMING HACIA ARRIBA Y PROBÓ BAJAR LIBRE CON ÉXITO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 14 | 2019-07-12 | 2019-07-12 20:30 | 2019-07-12 21:30 | 7286.0 | 7286.0 | 5055.0 | ODR | 1.00 | N | WAIT | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | SUSPENDIÓ OPERACIÓN DE VIAJE DE TUBERÍA POR TORMENTA ELÉCTRICA NIVEL II, MIENTRAS CIRCULÓ Y RECIPROCÓ SARTA CON Q: 800 GPM, SPP: 2107 PSI, RPM SUP: 100, TQ: 4 – 6 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 14 | 2019-07-12 | 2019-07-12 21:30 | 2019-08-12 | 7286.0 | 7286.0 | 5500.0 | ODR | 2.50 | N | WAIT | Bajando Sarta de trabajo | 1100 | 1117 | BAJÓ DP 5 ½” CON BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO DESDE HASTA 5500 FT. - BAJÓ LIBRE DESDE 5055 FT HASTA 5082 FT, PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 5082 FT CON 35 KLBS DE APOYO, INTENTO PASAR SIN ÉXITO. - BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 5082 FT HASTA 5337 FT CON Q: 800 GPM, SPP: 2230 PSI, RPM: 100, TQ: 4 - 6 KLBF-FT. - BAJÓ LIBRE DESDE 5337 FT HASTA 5396 FT, PRESENTO RESTRICCIÓN A 5396 FT, CON 39 KLBS DE APOYO, INTENTO PASAR SIN ÉXITO - BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 5396 FT HASTA 5436 FT CON Q: 800 GPM, SPP: 2106 PSI, RPM: 100, TQ: 5.3 KLBF-FT. - BAJÓ LIBRE DESDE 5436 FT HASTA 5500 FT. PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 5500 FT CON 35 KLBS DE APOYO. NOTA: REPASÓ CADA PARADA BAJADA EN BACKREAMING HACIA ARRIBA Y PROBÓ BAJAR LIBRE CON ÉXITO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 15 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 03:30 | 7286.0 | 7286.0 | 6386.0 | ODR | 3.50 | N | WAIT | Bajando Sarta de trabajo | 1100 | 1117 | BAJÓ DP 5 ½” CON BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO DESDE 5500 FT HASTA 6386 FT, ASÍ: - BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 5500 FT HASTA 5532 FT CON Q: 805 GPM, SPP: 2027PSI, RPM: 80, TQ: 4 - 5 KLBF-FT. - BAJÓ LIBRE DESDE 5532 FT HASTA 5576 FT, PRESENTO RESTRICCIÓN A 5576 FT, CON 42 KLBS DE APOYO, INTENTO PASAR SIN ÉXITO - BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 5576 FT HASTA 5626 FT CON Q: 800 GPM, SPP: 2202 PSI, RPM: 80, TQ: 4 - 5 KLBF-FT. - BAJÓ LIBRE DESDE 5626 FT HASTA 6290 FT. PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 5752 FT, 5803 FT, 5847 FT CON 35 KLBS DE APOYO. 5973 FT, 6245 FT, 6283 FT, CON 40 KLBS DE APOYO. TRABAJÓ RESTRICCIONES MECÁNICAMENTE CON ÉXITO - BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 6290 FT HASTA 6386 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 2680 – 2538 PSI, RPM: 100, TQ: 76 - 8 KLBF-FT. NOTA: REPASÓ CADA PARADA BAJADA EN BACKREAMING HACIA ARRIBA Y PROBÓ BAJAR LIBRE CON ÉXITO. A 5541 FT, SE PRESENTÓ PERDIDA DE ROTACIÓN DE SARTA, SE TRABAJÓ SARTA MECANICAMENTE ARRIBA Y ABAJÓ CON EXITO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 15 | 2019-08-12 | 2019-08-12 03:30 | 2019-08-12 07:30 | 7286.0 | 7286.0 | 6670.0 | ODR | 4.00 | N | WAIT | Esperando por Clima | 1900 | 1905 | SUSPENDIÓ OPERACIÓN DE VIAJE DE TUBERÍA POR TORMENTA ELÉCTRICA NIVEL II, MIENTRAS CIRCULÓ Y RECIPROCÓ SARTA CON Q: 900 - 850 GPM, SPP: 2698 - 2515 PSI, RPM SUP: 100 - 70, TQ: 8.8 – 6.8 KLBF-FT. - CONECTÓ PARADA #57 POR CAMBIO DE TORMENTA A NIVEL I (8 MIN). BAJÓ DP 5 ½” CON BHA NO 4 DE ACONDICIONAMIENTO LIBRE DESDE 6385 FT HASTA 6443 FT Y CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 6443 FT HASTA 6482 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 2680 – 2538 PSI, RPM: 80, TQ: 7.6 - 8 KLBF-FT. - CONECTÓ PARADA #58 POR CAMBIO DE TORMENTA A NIVEL 0 (10 MIN). BAJÓ RIMANDO DESDE 6480 FT HASTA 6575 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 2580 PSI, RPM: 70, TQ: 8-13 KLBF-FT - CONECTÓ PARADA #59 POR CAMBIO DE TORMENTA A NIVEL 0 (10 MIN). PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 6586 FT. APOYÓ CON 55 KLB. BAJÓ RIMANDO DESDE 6586 FT HASTA 6670 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 2600 PSI, RPM SUP: 70-90, TQ: 7-11 KLBF-FT. REPASÓ DOS VECES RECTIFICANDO SECCIÓN. CAVING 1.2 BPH (50% RETRABAJADO-40% TABULAR-10% ANGULAR).
CASTILLA | CASTILLA 287 | 15 | 2019-08-12 | 2019-08-12 07:30 | 2019-08-12 10:00 | 7286.0 | 7286.0 | 6860.0 | ODR | 2.50 | N | WAIT | Bajando Sarta de trabajo | 1100 | 1117 | BAJÓ DP 5 ½” BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO DESDE 6670 FT HASTA 6860 FT, ASÍ: - BAJÓ LIBRE DESDE 6670 FT HASTA 6781 FT. PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 6781 FT. APOYÓ CON 50 KLB. - BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 6765 FT HASTA 6860 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 2600-3200 PSI, RPM: 90, TQ: 7-11 KLBF-FT. PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 6830 FT, OBSERVÓ INCREMENTO DE PRESIÓN DESDE 2600 PSI HASTA 3200 PSI. REDUJO GALONAJE HASTA Q: 260 GPM. TRABAJÓ SARTA ARRIBA Y ABAJO, CON BOMBA Y ROTACIÓN. TORQUE MÁXIMO 26 KLB-FT. TRABAJÓ SARTA HASTA RECUPERAR CIRCULACIÓN Y ROTACIÓN CON Q: 800 - 850 GPM, SPP: 2380-2650 PSI, RPM: 110, TQ: 11 - 20 KLB-FT. CAVING MÁXIMO 3.5 BPH (70% TABULAR-30% RETRABAJADO). CAVING MÍNIMO 1.4 BPH. REPASÓ Y RECTIFICO SECCIÓN DOS VECES.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 15 | 2019-08-12 | 2019-08-12 10:00 | 2019-08-12 13:00 | 7286.0 | 7286.0 | 7049.0 | ODR | 3.00 | N | WAIT | Esperando por Clima | 1900 | 1905 | SUSPENDIÓ OPERACIÓN DE VIAJE DE TUBERÍA POR TORMENTA ELÉCTRICA NIVEL II, MIENTRAS CIRCULÓ Y RECIPROCÓ SARTA CON Q: 850-700 GPM, SPP: 2298 - 2615 PSI, RPM: 100 - 70, TQ: 11 - 15 KLBF-FT. - CONECTÓ PARADA #62 POR CAMBIO DE TORMENTA A NIVEL I (10 MIN) BAJÓ DP 5 ½” CON BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO DESDE 6860 FT HASTA 6864 FT. PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 6864 FT. APOYÓ CON 55 KLB. BAJÓ RIMANDO DESDE 6864 FT HASTA 6952 FT CON Q: 800 GPM, SPP: 2340 PSI, RPM SUP: 110, TQ: 7-25 KLBF-FT. PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 6652 FT, SE OBSERVA INCREMENTO DE PRESIÓN DESDE 2340 PSI HASTA 3200 PSI. REDUJO GALONAJE HASTA Q: 320 GPM. TRABAJÓ SARTA ARRIBA Y ABAJO, CON BOMBA Y ROTACIÓN. TORQUE MÁXIMO 25 KLB-FT. TRABAJÓ SARTA HASTA RECUPERAR CIRCULACIÓN Y ROTACIÓN CON Q: 700-800 GPM, SPP: 1860-2350 PSI, 110 RPM, TQ: 11-20 KLB-FT. CAVING MÁXIMO 3.5 BPH (70% TABULAR-30% RETRABAJADO). CAVING MÍNIMO 1.4 BPH. REPASÓ Y RECTIFICO SECCIÓN DOS VECES. - CONECTÓ PARADA #63 POR CAMBIO DE TORMENTA A NIVEL I (7 MIN). BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 6954 FT HASTA 6992 FT CON Q: 800 GPM, SPP: 2300 PSI, RPM SUP: 110, TQ: 7-20 KLBF-FT. PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 6992 FT, SE OBSERVA INCREMENTO DE PRESIÓN DESDE 2300 PSI HASTA 3150 PSI. REDUJO GALONAJE HASTA Q: 520 GPM. TRABAJÓ SARTA ARRIBA Y ABAJO, CON BOMBA Y ROTACIÓN. TORQUE MÁXIMO 26 KLB-FT. TRABAJÓ SARTA HASTA RECUPERAR CIRCULACIÓN Y ROTACIÓN CON Q: 700 - 800 GPM, SPP: 1860-2350 PSI, 100-110 RPM, TQ: 11-17 KLB-FT. BAJÓ DP 5 ½” CON BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO HASTA 7049 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 15 | 2019-08-12 | 2019-08-12 13:00 | 2019-08-12 15:00 | 7286.0 | 7286.0 | 7286.0 | ODR | 2.00 | N | WAIT | Bajando Sarta de trabajo | 1100 | 1117 | BAJÓ DP 5 ½” CON BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 7049 FT HASTA 7286 FT CON Q: 800 GPM, SPP: 2302 PSI, RPM: 110, TQ: 11-15 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 15 | 2019-08-12 | 2019-08-12 15:00 | 2019-08-12 15:30 | 7286.0 | 7286.0 | 7286.0 | ODR | 0.50 | N | WAIT | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA HASTA RETORNOS LIMPIOS A 7286 FT CON Q: 800 GPM, SPP: 2300 PSI, RPM: 110, TQ: 11 - 20 KLBF-FT. CAVING INICIAL 1.2 BPH, CAVING MÁXIMO: 1.9 BPH MORFOLOGÍA: 70% TABULAR-30% RETRABAJADO. CAVING FINAL: 1.1 BPH.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 15 | 2019-08-12 | 2019-08-12 15:30 | 2019-08-12 17:00 | 7286.0 | 7286.0 | 7286.0 | ODR | 1.50 | N | WAIT | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | BOMBEÓ A 7286 FT, 70 BBLS DE PÍLDORA VICO-PESADA (14.2 PPG, 220 SEC/QT). CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA HASTA RETORNOS LIMPIOS DESDE 7286 FT HASTA 7207 FT CON Q: 800-700 GPM, SPP: 2300-2100 PSI, RPM: 110, TQ: 11 - 20 KLB-FT. CAVING ANTES DE PÍLDORA 1.1 BPH CAVING DURANTE: 2.5 BPH. MORFOLOGÍA: 70% TABULAR-30% RETRABAJADO LUTITA. CAVING DESPUÉS 0.9 BPH.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 15 | 2019-08-12 | 2019-08-12 17:00 | 2019-08-12 17:30 | 7286.0 | 7286.0 | 7227.0 | ODR | 0.50 | N | WAIT | Prueba de Influjo / Chequeo de Pozo | 1500 | 1507 | SACÓ DP 5 ½” CON BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO DESDE 7286 FT HASTA 7227 FT. REALIZÓ CHEQUEO DE FLUJO POR 15 MINUTOS, OK.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 15 | 2019-08-12 | 2019-08-12 17:30 | 2019-08-12 20:00 | 7286.0 | 7286.0 | 6759.0 | ODR | 2.50 | N | WAIT | Sacando Sarta de trabajo | 1100 | 1116 | SACÓ DP 5 ½” CON BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO CON BACKREAMING DESDE 7227FT HASTA 6759 FT CON Q: 800 GPM, SPP:2180 - 3200 PSI, RPM: 110, TQ: 11 - 25 KLBF-FT, PRESENTÓ RESTRICCIONES A 7227 FT., 7140 FT Y 7051 FT (MÁXIMO OVERPULL DE 55 KLBS).
CASTILLA | CASTILLA 287 | 15 | 2019-08-12 | 2019-08-12 20:00 | 2019-08-12 21:00 | 7286.0 | 7286.0 | 6759.0 | ODR | 1.00 | N | WAIT | Esperando por Clima | 1900 | 1905 | SUSPENDIÓ OPERACIÓN DE VIAJE DE TUBERÍA A SUPERFICIE POR TORMENTA ELÉCTRICA NIVEL II, MIENTRAS TANTO CIRCULÓ Y RECIPROCÓ SARTA CON Q: 850 GPM, SPP: 2450 PSI, RPM: 120 - 100, TQ: 4 - 10 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 15 | 2019-08-12 | 2019-08-12 21:00 | 2019-09-12 | 7286.0 | 7286.0 | 5057.0 | ODR | 3.00 | N | WAIT | Sacando Sarta de trabajo | 1100 | 1116 | SACÓ DP 5 ½” CON BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO DESDE 6759 FT HASTA 5057 FT, ASÍ: - CON BACKREAMING DESDE 6759 FT HASTA 6670 FT CON Q: 850 GPM, SPP: 2464 PSI, RPM: 120, TQ: 8 - 10 KLBF-FT. - LIBRE DESDE 6670 FT HASTA 6251 FT, PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 6443 FT, 6328 FT, 6259 FT CON 25 KLBS DE SOBRE TENSIÓN. TRABAJÓ RESTRICCIONES MECÁNICAMENTE CON ÉXITO, PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 6251 FT, CON 25 KLBS DE SOBRETENSIÓN, TRABAJÓ MECÁNICAMENTE 3 VECES SIN ÉXITO. - CON BACKREAMING DESDE 6251 FT HASTA 6197 FT, CON Q: 850 GPM, SPP: 2341 PSI, RPM SUP: 110, TQ: 7.8 KLBF-FT. - LIBRE DESDE 6197 FT HASTA 6099 FT, PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 6097 FT, CON 35 KLBS DE SOBRETENSIÓN. - CON BOMBA DESDE 6099 FT HASTA 6079 FT, CON Q: 850 GPM, SPP: 2375 PSI. - LIBRE DESDE 6079 FT HASTA 5057 FT, PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 5124 FT, 5120 FT, 5108 FT, CON 18 KLBS DE SOBRETENSIÓN, TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE ARRIBA Y ABAJO CON ÉXITO NOTA: - CONEXIÓN DE PARADA DP 5 ½” No 54 Y 55 SOBRE TORQUEADA, FUE NECESARIO USO DE LLAVES DE POTENCIA. - REALIZÓ CAMBIO DE INSERTOS DE GRAVER TOP DRIVE.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 00:30 | 7286.0 | 7286.0 | 4580.0 | ODR | 0.50 | N | WAIT | Sacando Sarta de trabajo | 1100 | 1116 | SACÓ DP 5 ½” CON BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO LIBRE DESDE 5057 FT Hasta 4580 FT. PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 4656 FT, CON 32 KLBS DE SOBRE TENSIÓN, TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE ARRIBA Y ABAJÓ, CON ÉXITO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 00:30 | 2019-09-12 01:30 | 7286.0 | 7286.0 | 4580.0 | ODR | 1.00 | N | WAIT | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA, HASTA RETORNOS LIMPIOS A 4580 FT CON Q: 850 – 790 GPM, SPP: 2195 - 2050 PSI, RPM: 100, TQ: 6 - 8 KLBF-FT MÁXIMO CAVING DURANTE CIRCULACIÓN 1.2 BPH. CAVING MÍNIMO DURANTE CIRCULACIÓN: 0.6 BPH. MORFOLOGÍA: 70% TABULAR-30% RETRABAJADO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 01:30 | 2019-09-12 03:30 | 7286.0 | 7286.0 | 3612.0 | ODR | 2.00 | N | WAIT | Sacando Sarta de trabajo | 1100 | 1116 | SACÓ DP 5 ½” CON BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO DESDE 4580 FT HASTA 3612 FT, ASÍ: - LIBRE DESDE 4883 FT HASTA 4467 FT, PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 4467 FT CON 47 KLBS DE SOBRETENSIÓN. - CON BACKREAMING DESDE 4467 FT HASTA 4299 FT CON Q: 800 GPM, SPP: 2064 PSI, RPM: 100, TQ: 7 – 8 KLBF-FT. - LIBRE DESDE 4299 FT HASTA 4263 FT, PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 4263 FT, CON 35 KLBS DE SOBRETENSIÓN. - CON BACKREAMING DESDE 4263 FT HASTA 4204 FT CON Q: 800 GPM, SPP: 2037 PSI, RPM SUP: 100, TQ: 7.5 KLBF-FT. - LIBRE DESDE 4204 FT, HASTA 4172 FT, PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 4172 FT CON 36 KLBS DE SOBRETENSIÓN. - CON BACKREAMING DESDE 4172 FT HASTA 4110 FT CON Q: 800 GPM, SPP: 800 GPM, SPP: 2018 PSI, RPM SUP: 100, TQ: 7 - 8 KLBF-FT. - LIBRE DESDE 4110 FT HASTA 3914 FT, PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 3914 FT, CON 32 KLBS DE SOBRETENSIÓN. - CON BACKREAMING DESDE 3914 FT, HASTA 3612 FT CON Q: 800 GPM, SPP: 2072 PSI, RPM SUP: 100, TQ: 7 - 8 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 03:30 | 2019-09-12 04:30 | 7286.0 | 7286.0 | 3612.0 | ODR | 1.00 | N | WAIT | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | BOMBEÓ A 3612 FT, PÍLDORAS EN TÁNDEM, 40 BBLS DE PÍLDORA DISPERSA 12.2 PPG + 60 BBLS DE PÍLDORA VISCO PESADA (14.2 PPG, 220 SEG/QT). CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA HASTA FONDOS ARRIBA CON Q: 850 - 750 GPM, SPP: 2254 – 1717 PSI, RPM SUP: 100, TQ: 7.32 – 8.2 KLBF-FT CAVING ANTES PÍLDORA: 1.3 BPH. CAVING DURANTE PÍLDORA: 2.9 BPH. CAVING DESPUÉS PÍLDORA: 1.0 BPH. MORFOLOGÍA: 60% RETRABAJADOS, 20% TABULARES. 20% BLOCOSOS TAMAÑOS: 10-40 MM.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 04:30 | 2019-09-12 06:30 | 7286.0 | 7286.0 | 1176.0 | ODR | 2.00 | N | WAIT | Sacando Sarta de trabajo | 1100 | 1116 | SACÓ DP 5 ½” CON BHA NO 4 DE ACONDICIONAMIENTO LIBRE DESDE 3612 FT HASTA 1176 FT. PRESENTÓ RESTRICCIÓN A 3399 FT, 3386 FT, 3364 FT, 3350 CON 25 KLBS DE SOBRETENSIÓN, TRABAJÓ SARTA MECÁNICAMENTE CON ÉXITO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 06:30 | 2019-09-12 07:00 | 7286.0 | 7286.0 | 1176.0 | ODR | 0.50 | N | WAIT | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | BOMBEÓ A 1176 FT, 40 BBLS DE PÍLDORA DISPERSA 12.2 LPG. CIRCULÓ RECIPROCANDO HASTA RETORNOS LIMPIOS CON Q: 800 GPM, SPP: 1680 PSI, RPM SUP: 100, TQ: 7-8 KLBF-FT CAVING ANTES PÍLDORA: 1.3 BPH. CAVING DURANTE PÍLDORA: 2.3 BPH. CAVING DESPUÉS PÍLDORA: 0.9 BPH. MORFOLOGÍA: 70% RETRABAJADO, 20% TABULARES. 10% BLOCOSO TAMAÑOS: 7-35 MM.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 07:00 | 2019-09-12 10:00 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 3.00 | N | WAIT | Sacando Sarta de trabajo | 1100 | 1116 | SACÓ DP 5 ½” CON BHA NO 4 DE ACONDICIONAMIENTO LIBRE DESDE 1176 FT HASTA 1089 FT Y BHA No 4 DE ACONDICIONAMIENTO DESDE 1089 FT HASTA SUPERFICIE ASÍ: (3) JUNTAS DP 5 ½” + (12) HWDP 5 ½” + HYDRA JAR 6 ½” + (18) HWDP 5 ½” + CROSS OVER + DC 6 ½” + CROSS OVER + (3) DC 8” + ESTABILIZADOR 11 ¼” BIT SUB 6 5/8” REG PIN/BOX+ BIT PDC 12 ¼” TIPO DD605S BAKER HUGHES. CALIFICACIÓN DE BROCA: 0-0-BU-A-X-I-WT-TD.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 10:00 | 2019-09-12 10:30 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Instalar / Desinstalar Adaptador de Flange | 1000 | 1003 | ARMÓ SARTA CON TEST PLUG Y RECUPERÓ WEAR BUSHING. QUEBRÓ SARTA.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 10:30 | 2019-09-12 11:00 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Rig Service | 1300 | 1308 | RIG SERVICES (ENGRASÓ BLOQUE, CORONA, TOP DRIVE Y LLAVE TM-80). CAMBIO FLANGE 2” DEL STAND PIPE POR FLANGECON TAPÓN CIEGO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 11:00 | 2019-09-12 12:00 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 1.00 | P |  | Instalar Equipo de Superficie / Herramientas | 1200 | 1204 | REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL Y DE SEGURIDAD PARA REALIZAR RIG UP DE HERRAMIENTAS DE MANEJO DE REVESTIMIENTO DE 9 5/8”. REALIZÓ RIG UP DE HERRAMIENTAS DE MANEJO DE CASING 9 5/8”.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 12:00 | 2019-09-12 12:30 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL Y DE SEGURIDAD PARA REALIZAR RIG UP DE HERRAMIENTAS DE MANEJO DE REVESTIMIENTO DE 9 5/8”.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 12:30 | 2019-09-12 14:00 | 7286.0 | 7286.0 | 175.0 | ODR | 1.50 | P |  | Bajar Casing / Liner | 1200 | 1206 | BAJÓ REVESTIMIENTO 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC) EN HUECO REVESTIDO DESDE SUPERFICIE FT HASTA 175 FT, ASÍ: - LEVANTÓ JUNTA No 1 REVESTIMIENTO DE 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC), CONECTÓ ZAPATO RIMADOR Y APLICÓ SOLDADURA LÍQUIDA, TORQUEÓ CON 24 KLB-FT. - LEVANTÓ JUNTA No 2 REVESTIMIENTO DE 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC), TORQUEÓ CON 23 KLB-FT, TORQUEÓ CON 24 KLB-FT. - LEVANTÓ JUNTA No 3 REVESTIMIENTO DE 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC), CONECTÓ COLLAR FLOTADOR Y APLICÓ SOLDADURA LÍQUIDA, TORQUEÓ CON 24 KLB-PIE. BAJÓ REVESTIMIENTO 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC) DESDE 133 FT HASTA 175 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 14:00 | 2019-09-12 14:30 | 7286.0 | 7286.0 | 175.0 | ODR | 0.50 | P |  | Parada de Seguridad | 1700 | 1704 | PARADA DE SEGURIDAD POR PARTE DEL JEFE DE DEPARTAMENTODE OPERACIONES DE PERFORACIÓN "CERO TOLERANCIA".
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 14:30 | 2019-09-12 15:30 | 7286.0 | 7286.0 | 175.0 | ODR | 1.00 | N | HUMAN | Esperando Herramientas/Equipos/Materiales | 1900 | 1903 | SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES COMPAÑIA POINTER (CORRIDA REVESTIMIENTO DE 9 5/8")POR REVALIDACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO Y PERMISO DE TRABAJO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 15:30 | 2019-09-12 16:00 | 7286.0 | 7286.0 | 175.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL Y DE SEGURIDAD PARA REINICIAR OPERACIONES DE CORRIDA DE REVESTIMIENTO 9 5/8" Y DIVULGACIÓN DEL NUEVO AR.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 16:00 | 2019-09-12 18:00 | 7286.0 | 7286.0 | 996.0 | ODR | 2.00 | P |  | Bajar Casing / Liner | 1200 | 1206 | BAJÓ REVESTIMIENTO 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP-BTC) LIBRE EN HUECO REVESTIDO DESDE 175 FT HASTA 996 FT. LLENÓ REVESTIMIENTO JUNTA A JUNTA.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 18:00 | 2019-09-12 18:30 | 7286.0 | 7286.0 | 996.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ CSG 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC) HASTA RETORNOS LIMPIOS A 996 FT, CON Q: 410 GPM, SPP: 94 PSI. TOMÓ PARÁMETROS ANTES DE ENTRAR A HUECO ABIERTO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 18:30 | 2019-09-12 21:00 | 7286.0 | 7286.0 | 2241.0 | ODR | 2.50 | P |  | Bajar Casing / Liner | 1200 | 1206 | BAJÓ REVESTIMIENTO 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP-BTC) LIBRE DESDE 996 FT HASTA 2241 FT. LLENÓ REVESTIMIENTO JUNTA A JUNTA. NOTA: - A 1638 FT, ROMPIÓ GELES CON Q: 400 GPM, SPP: 102 PSI.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 21:00 | 2019-09-12 21:30 | 7286.0 | 7286.0 | 2241.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ CSG 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC) HASTA RETORNOS LIMPIOS A 2241 FT, CON Q: 400 GPM, SPP: 230 - 124 PSI. CAVING MAXIMÓ 1.1 BPH. 60% GRUMOS, 30% BLOQUES, 10% RETRABAJADO CAVING FINAL, 0.6 BPH, 50% GRUMOS, 50% RETRABAJADO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-12 21:30 | 2019-10-12 | 7286.0 | 7286.0 | 3555.0 | ODR | 2.50 | P |  | Bajar Casing / Liner | 1200 | 1206 | BAJÓ REVESTIMIENTO 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC + NQ80, 43.5 LB/PIE, TXP-BTC) LIBRE EN HUECO ABIERTO DESDE 2241 FT HASTA 3555 FT. LLENÓ REVESTIMIENTO JUNTA A JUNTA. NOTA: - A 3108 FT, ROMPIÓ GELES CON Q: 400 GPM, SPP: 215 PSI. - INSTALÓ 50 CENTRALIZADORES CENTEK Y 100 STOP COLLAR.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 17 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-10-12 02:00 | 7286.0 | 7286.0 | 4162.0 | ODR | 2.00 | P |  | Bajar Casing / Liner | 1200 | 1206 | BAJÓ REVESTIMIENTO 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC + N80Q, 43.5 LB/PIE, TXP-BTC) LIBRE EN HUECO ABIERTO DESDE 3555 FT HASTA 4162 FT. LLENÓ REVESTIMIENTO JUNTA A JUNTA. NOTA: - ROMPIÓ GELES A 3596 FT CON Q: 400 GPM, SPP: 315 PSI.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 17 | 2019-10-12 | 2019-10-12 02:00 | 2019-10-12 03:00 | 7286.0 | 7286.0 | 4162.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ REVESTIMIENTO 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC + N80Q, 43.5 LB/PIE, TXP-BTC) HASTA RETORNOS LIMPIOS A 4162 FT CON Q: 400 GPM, SPP: 250 PSI, RPM: 30, TQ: 11.9 KLBF-FT. CAVING MÁXIMO 1.3 BPH, 60% RETRABAJADO, 30% BLOQUES, 10% GRUMOS, TAMAÑO PROMEDIO 7 MM. CAVING MÍNIMO 0.6 BPH, 60% RETRABAJADO, 30% BLOQUES, 10% GRUMOS, TAMAÑO PROMEDIO 7 MM.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 17 | 2019-10-12 | 2019-10-12 03:00 | 2019-10-12 05:30 | 7286.0 | 7286.0 | 5382.0 | ODR | 2.50 | P |  | Bajar Casing / Liner | 1200 | 1206 | BAJÓ REVESTIMIENTO 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC + N80Q, 43.5 LB/PIE, TXP-BTC) LIBRE EN HUECO ABIERTO DESDE 4162 FT HASTA 5382 FT. LLENÓ REVESTIMIENTO JUNTA A JUNTA. NOTA: - ROMPIÓ GELES A 4764 FT CON Q: 400 GPM, SPP: 266 PSI.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 17 | 2019-10-12 | 2019-10-12 05:30 | 2019-10-12 07:00 | 7286.0 | 7286.0 | 5382.0 | ODR | 1.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ REVESTIMIENTO 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC + N80Q, 43.5 LB/PIE, TXP-BTC) HASTA RETORNOS LIMPIOS A 5382 FT CON Q: 400 GPM, SPP: 276-220 PSI. CAVING MÁXIMO: 1.3 BPH, CAVING FINAL: 0.8 BPH (50% RETRABAJADO-30% TABULAR-10% GRUMOS-10% BLOCOSO) LUTITA-ARCILLOLITA. TAMAÑOS: 3 - 15 MM.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 17 | 2019-10-12 | 2019-10-12 07:00 | 2019-10-12 09:30 | 7286.0 | 7286.0 | 6320.0 | ODR | 2.50 | P |  | Bajar Casing / Liner | 1200 | 1206 | BAJÓ REVESTIMIENTO 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC + N80Q, 43.5 LB/PIE, TXP-BTC) LIBRE EN HUECO ABIERTO DESDE 5382 FT HASTA 6320 FT. LLENÓ REVESTIMIENTO JUNTA A JUNTA. NOTAS: - ROMPIÓ GELES A 5800 FT CON Q: 400 GPM, SPP: 230 PSI.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 17 | 2019-10-12 | 2019-10-12 09:30 | 2019-10-12 10:30 | 7286.0 | 7286.0 | 6320.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ REVESTIMIENTO 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC + N80Q, 43.5 LB/PIE, TXP-BTC) A 6320 FT HASTA RETORNOS LIMPIOS CON Q: 400 GPM, SPP: 276-220 PSI. CAVING MÁXIMO: 1.2 BPH, CAVING FINAL: 0.7 BPH (60% RETRABAJADO-20% TABULAR, 20% BLOCOSO) LUTITA-LIMOLITA. TAMAÑOS: 2 - 16 MM.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 17 | 2019-10-12 | 2019-10-12 10:30 | 2019-10-12 12:00 | 7286.0 | 7286.0 | 6849.0 | ODR | 1.50 | P |  | Bajar Casing / Liner | 1200 | 1206 | BAJÓ REVESTIMIENTO 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC + N80Q, 43.5 LB/PIE, TXP-BTC) EN HUECO ABIERTO DESDE 6320 FT HASTA 6849 FT. LLENÓ REVESTIMIENTO JUNTA A JUNTA.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 17 | 2019-10-12 | 2019-10-12 12:00 | 2019-10-12 13:00 | 7286.0 | 7286.0 | 6849.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ REVESTIMIENTO 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC + NQ80, 43.5 LB/PIE, TXP-BTC) A 6849 FT HASTA RETORNOS LIMPIOS CON Q: 400 GPM, SPP: 376-220 PSI. CAVING MÁXIMO: 0.9 BPH, CAVING FINAL: 0.6 MORFOLOGÍAS: 30 RETRABAJADO, 30 TABULAR. LUTITA. TAMAÑOS: 3 - 20MM.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 17 | 2019-10-12 | 2019-10-12 13:00 | 2019-10-12 15:00 | 7286.0 | 7286.0 | 7026.0 | ODR | 2.00 | P |  | Bajar Casing / Liner | 1200 | 1206 | BAJÓ REVESTIMIENTO 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC + N80Q, 43.5 LB/PIE, TXP-BTC) EN HUECO ABIERTO DESDE 6849 FT HASTA 7026 FT. PRESENTÓ RESTRICCIONES A 6850 FT, 6927 FT, 6937 FT, 6983 FT. TRABAJO RESTRICCIÓN MECÁNICAMENTE Y BAJANDO SARTA CON BOMBA ASÍ: Q:400 GPM, SPP: 260-220 PSI. LLENÓ REVESTIMIENTO JUNTA A JUNTA.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 17 | 2019-10-12 | 2019-10-12 15:00 | 2019-10-12 19:00 | 7286.0 | 7286.0 | 7066.0 | ODR | 4.00 | P |  | Bajar Casing / Liner | 1200 | 1206 | BAJÓ REVESTIMIENTO 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC + NQ80, 43.5 LB/PIE, TXP-BTC) EN HUECO ABIERTO DESDE 7026 FT HASTA 7066 FT, ASÍ: PRESENTÓ RESTRICCIÓN AL BAJAR REVESTIMIENTO 9 5/8” DESDE 7026 FT HASTA 7066 FT SARTA CON BOMBA Y ROTACIÓN CON Q: 400 GPM, SPP: 260 - 220 PSI, RPM: 40, TQ: 20 - 30 KLB FT. NOTA: MÁXIMO CAVING 0.7 BPH. MORFOLOGIA: (90% TABULAR, 10 RETRABAJADO) TAMAÑO: 3-15 MM
CASTILLA | CASTILLA 287 | 17 | 2019-10-12 | 2019-10-12 19:00 | 2019-10-12 20:00 | 7286.0 | 7286.0 | 7281.0 | ODR | 1.00 | P |  | Bajar Casing / Liner | 1200 | 1206 | BAJÓ REVESTIMIENTO 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC + NQ80, 43.5 LB/PIE, TXP-BTC) EN HUECO ABIERTO DESDE 7066 FT HASTA 7281 FT, ASÍ: - BAJÓ LIBRE DESDE 7066 FT HASTA 7121 FT. PRESENTÓ RESTRICCIONES A 7080 FT, 7095 FT, TRABAJÓ MECÁNICAMENTE, CON ÉXITÓ - BAJÓ LAVANDO DESDE 7121FT HASTA 7208 FT CON Q: 168 – 200 GPM, SPP: 150 – 426 PSI. - BAJÓ LIBRE DESDE 7208 FT HASTA 7240 FT. - BAJÓ CON BOMBA Y ROTACIÓN DESDE 7240 FT HASTA 7281 FT CON Q: 400 GPM, SPP: 367 PSI, RPM: 40, TQ: 25 – 29 KLBF-FT. CAVING MÁXIMO 0.5 BPH, 70% RETRABAJADO, 20% BLOCOSO, 10% TABULAR. TAMAÑO PROMEDIO 7 MM.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 17 | 2019-10-12 | 2019-10-12 20:00 | 2019-10-12 22:00 | 7286.0 | 7286.0 | 7281.0 | ODR | 2.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ FONDOS ARRIBA REVESTIMIENTO 9 5/8” (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC + NQ80, 43.5 LB/PIE, TXP-BTC) CON 400 - 600 GPM, SPP: 367 – 434 PSI, RPM: 40, TQ: 25 – 29 KLBFT-FT. CAVING MÁXIMO 0.5 BPH, 70% RETRABAJADO, 20% BLOCOSO, 10% TABULAR. TAMAÑO PROMEDIO 10 MM.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 17 | 2019-10-12 | 2019-10-12 22:00 | 2019-10-12 22:30 | 7286.0 | 7286.0 | 7281.0 | ODR | 0.50 | P |  | Instalar Equipo de Cementación / Herramientas | 2100 | 2101 | DESCONECTÓ HERRAMIENTAS DE MANEJÓ DE CSG 9 5/8” DE TOP DRIVE, LEVANTÓ Y CONECTÓ CABEZA ROTATIVA DE CIRCULACIÓN DE HALLIBURTON EN CSG 9 5/8”.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 17 | 2019-10-12 | 2019-10-12 22:30 | 2019-10-12 23:00 | 7286.0 | 7286.0 | 7281.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL Y DE SEGURIDAD PARA TRABAJÓ DE CEMENTACIÓN DE CSG 9 5/8” CON TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN, MIENTRAS CIRCULÓ CON Q: 480 – 580 GPM, SPP: 416 – 548 PSI, RPM: 40, TQ: 25 – 28 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 17 | 2019-10-12 | 2019-10-12 23:00 | 2019-10-12 23:30 | 7286.0 | 7286.0 | 7281.0 | ODR | 0.50 | P |  | Instalar Equipo de Cementación / Herramientas | 2100 | 2101 | CONECTÓ LÍNEAS DE CEMENTACIÓN A CABEZA ROTATIVA DE CEMENTACIÓN, REALIZÓ PRUEBA DE LÍNEAS CON 500 Y 4000 PSI.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 17 | 2019-10-12 | 2019-10-12 23:30 | 2019-11-12 | 7286.0 | 7286.0 | 7281.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ A TRAVÉS DE CABEZA ROTATIVA HASTA RETORNOS LIMPIOS CON Q: 580 GPM, SPP: 454 PSI, RPM 30, TQ: 22 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 01:00 | 7286.0 | 7286.0 | 7281.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ A TRAVÉS DE CABEZA ROTATIVA HASTA RETORNOS LIMPIOS CON Q: 580 GPM, SPP: 454 PSI, RPM 30, TQ: 22 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 01:00 | 2019-11-12 04:00 | 7286.0 | 7286.0 | 7286.0 | ODR | 3.00 | P |  | Cementación Primaria | 2100 | 2104 | REALIZÓ CEMENTACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 9 5/8" (P-110, 47 LB/PIE, TXP BTC + N80Q 43.5 LB/FT, TXP BTC) A 7281 FT, ASÍ: BOMBEÓ 40 BLS DE LAVADOR MUD FLUSH III 8.4 LPG, @ 6 BPM. PRESIÓN INICIAL: 380, PRESIÓN FINAL: 370 PSI. BOMBEÓ 80 BLS DE ESPACIADOR CLEAN SPACER III 13 LPG, @ 6 BPM, PRESIÓN INICIAL:490, PRESIÓN FINAL:250 PSI. LIBERÓ BOTTOM PLUG. - BOMBEÓ 109 BBL DE LECHADA DE RELLENO EXTENDACEM (13.6 PPG) A 5 BPM, PRESIÓN INICIAL: 480 PSI, PRESIÓN FINAL: 412 PSI - BOMBEÓ 142 BBL DE LECHADA DE PRINCIPAL HALCEM DE 17 PPG A 5 BPM, PRESIÓN INICIAL: 720 PSI, PRESIÓN FINAL: 734 PSI. LIBERÓ TOP PLUG. REALIZÓ DESPLAZAMIENTO ASÍ: - BOMBEÓ 10 BBL DE AGUA FRESCA (8.33 PPG) A 10 BPM, (UNIDAD DE CEMENTACIÓN). PRESIÓN: 300 PSI. - BOMBEÓ 450 BBL DE LODO DE 8.7 PPG @ 14 BPM, (BOMBAS DEL TALADRO). PRESIÓN INICIAL: 20 PSI, PRESIÓN FINAL: 1180 PSI. - BOMBEÓ 60 BBL DE LODO DE 8.7 PPG @ 10 BPM, (BOMBAS DEL TALADRO. PRESIÓN INICIAL: 1180 PSI, PRESIÓN FINAL: 1300 PSI. - BOMBEÓ 3 BBL DE AGUA FRESCA DE 8.33 PPG @ 2 BPM, (UNIDAD DE CEMENTACIÓN). PRESIÓN INICIAL: 1300 PSI. PRESIÓN FINAL: 1400 PSI. : PRESIÓN FINAL DE DESPLAZAMIENTO: 1400 PSI. OBSERVÓ RETORNOS DURANTE TODA LA CEMENTACIÓN. SENTÓ TAPÓN CON 1900 PSI. DURANTE TODA LA CEMENTACIÓN MANTUVO ROTACIÓN CON 30 RPM Y 18 - 24 KLBF-FT. PROFUNDIDAD DEL ZAPATO: 7281 FT. PROFUNDIDAD DEL FLOAT COLLAR: 7192.9 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 04:00 | 2019-11-12 04:30 | 7286.0 | 7286.0 | 7286.0 | ODR | 0.50 | P |  | Prueba Casing/Liner/Tubing | 2000 | 2003 | REALIZÓ PRUEBA DE INTEGRIDAD DEL REVESTIMIENTO DE 9 5/8’’ CON 2500 PSI DURANTE 30 MINUTOS, OK. BACK FLOW: 5 BBL.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 04:30 | 2019-11-12 05:00 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Desinstalar Equipo de Cementación / Herramientas | 2100 | 2102 | REALIZÓ RIG DOWN DE LÍNEAS DE CEMENTACIÓN.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 05:00 | 2019-11-12 06:00 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 1.00 | P |  | Instalar/Desinstalar/Soldar probar Casing Head | 1000 | 1006 | DESTORQUEÓ SPOOLER DE LA SECCIÓN A. LEVANTÓ SET DE BOP’S. NOTA: - RETIRÓ TUBO CABRÓN - DESTORQUEÓ DRILLING SPOOL
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-12 06:30 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL Y DE SEGURIDAD PARA REALIZAR INSTALACIÓN DEL CASING HANGER POR PARTE DEL PERSONAL DE FEPCO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 06:30 | 2019-11-12 07:00 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Instalar/Desinstalar/Soldar probar Casing Head | 1000 | 1006 | TENSIONÓ REVESTIMIENTO 9 5/8” CON 40 KLBS DE OVERPULL. INSTALÓ CASING HANGER. LIBERÓ PESO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 07:00 | 2019-11-12 07:30 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL Y DE SEGURIDAD PARA QUEBRAR CABEZA ROTATIVA DE CEMENTACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE HALLIBURTON.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 07:30 | 2019-11-12 08:00 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Desinstalar Equipo de Cementación / Herramientas | 2100 | 2102 | DESTORQUEÓ Y QUEBRÓ CABEZA ROTATIVA DE CEMENTACIÓN HALLIBURTON.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 08:00 | 2019-11-12 08:30 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Desinstalar Equipo de Superficie / Herramientas | 1200 | 1205 | REALIZÓ RIG DOWN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS CORRIDA DE REVESTIMIENTO 9 5/8” POR PARTE DE LA COMPAÑÍA POINTER.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 08:30 | 2019-11-12 09:30 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 1.00 | P |  | Cortar Biselar Casing | 1000 | 1007 | REALIZÓ CORTE Y BISELADO DE REVESTIMIENTO DE 9 5/8” POR PARTE DE FEPCO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 09:30 | 2019-11-12 10:30 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 1.00 | P |  | Desinstalar Preventor de Arietes | 1000 | 1002 | RETIRÓ SOBRANTE DE REVESTIMIENTO DE 9 5/8”. DESTORQUEÓ Y RETIRÓ CAMPANA + BOP'S
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 10:30 | 2019-11-12 11:00 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL Y DE SEGURIDAD PARA BISELAR REVESTIMIENTO 9 5/8” E INSTALAR SECCIÓN B POR PARTE DEL PERSONAL DE FEPCO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 11:00 | 2019-11-12 11:30 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Cortar Biselar Casing | 1000 | 1007 | REALIZÓ BISELADO INTERNO DE REVESTIMIENTO DE 9 5/8” POR PARTE DE FEPCO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 11:30 | 2019-11-12 13:30 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 2.00 | P |  | Instalar / Desinstalar Adaptador Spool | 1000 | 1005 | INSTALÓ Y TORQUEÓ SECCIÓN B COMPAÑÍA FEPCO. PROBÓ SELLO CON 2000 PSI POR 15 MINUTOS. OK.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 13:30 | 2019-11-12 18:00 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 4.50 | P |  | Instalar de Preventor de Arietes | 1000 | 1001 | INSTALÓ Y TORQUEÓ SET DE BOP´S, CAMPANA, LÍNEA DE LLENADO, LÍNEA DE JETEO, LÍNEA DEL KILL LINE, TENSORES. NOTA: REALIZÓ CAMBIO DE CANASTAS (SCREEN FRAME) A LAS TRES (3) ZARANDAS DERRICK
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 18:00 | 2019-11-12 18:30 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Prueba de Preventores | 1000 | 1009 | ARMÓ Y BAJÓ SARTA DE PRUEBA DP 5 ½” + SIDE ENTRY SUB + TEST PLUG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 18:30 | 2019-11-12 19:30 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 1.00 | N | SFAL | Esperando Herramientas/Equipos/Materiales | 1900 | 1903 | NPT: FALLA EN EL EMPAQUE DEL TEST PLUG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 19:30 | 2019-11-12 21:30 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 2.00 | P |  | Instalar de Preventor de Arietes | 1000 | 1001 | REALIZÓ PRUEBA DE SELLO ENTRE SECCIÓN B Y CONJUNTO DE PREVENTORAS CON 380 PSI, DURANTE 20 MIN, Y 3615 PSI, DURANTE 15 MIN.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 21:30 | 2019-11-12 22:00 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Instalar / Desinstalar Adaptador de Flange | 1000 | 1003 | DESCONECTÓ LÍNEAS Y SACÓ SARTA DE PRUEBA DP 5 ½” + SIDE ENTRY SUB + TEST PLUG. ARMÓ SARTA PARA INSTALAR WEAR BUSHING, DP 5 ½” + SIDE ENTRY SUB + TEST PLUG + WEAR BUSHING. BAJÓ Y POSICIONO WEAR BUSHING. SACÓ Y DESARMÓ SARTA PARA INSTALAR WEAR BUSHING, DP 5 ½” + SIDE ENTRY SUB + TEST PLUG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 22:00 | 2019-11-12 22:30 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Rig Service | 1300 | 1308 | REALIZÓ RIG SERVICE: ENGRASO DE CORONA, WASH PIPE, TM 80.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 22:30 | 2019-11-12 23:00 | 7286.0 | 7286.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL Y DE SEGURIDAD PARA ARME DE HERRAMIENTAS DIRECCIONALES BHA NO. 5 DIRECCIONAL. CON TODAS LAS COMPAÑÍAS INVOLUCRADAS.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-12 23:00 | 2019-12-12 | 7286.0 | 7286.0 | 48.0 | ODR | 1.00 | P |  | Levantando y probando Herramientas Direccionales | 1400 | 1403 | ARMÓ HERRAMIENTAS DIRECCIONALES DESDE SUPERFICIE HASTA 48 FT, ASI: BROCA PDC 8 ½” TIPO U616M, IADC: M223, BOQUILLAS: 6X12, TFA: 0.663, SERIAL: 49371, + ATK STEERABLE, STAB 7 ¾” + FLEX SUB W/STAB 8 ¼” + ONTRAK MWD 7” + BCPM 7” + NM SUB-STOP 7” .
CASTILLA | CASTILLA 287 | 19 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 00:30 | 7286.0 | 7286.0 | 64.3 | ODR | 0.50 | P |  | Levantando y probando Herramientas Direccionales | 1400 | 1403 | CONTINUÓ ARMANDO HERRAMIENTAS DIRECCIONALES DESDE 48 FT HASTA 64.25 FT, ASI: BROCA PDC 8 ½” TIPO U616M, IADC: M223, BOQUILLAS: 6X12, TFA: 0.663, SERIAL: 49371, + ATK STEERABLE, STAB 7 ¾” + FLEX SUB W/STAB 8 ¼” + ONTRAK MWD 7” + BCPM 7” + NM SUB-STOP 7” + STAB STRING 8 1/8”
CASTILLA | CASTILLA 287 | 19 | 2019-12-12 | 2019-12-12 00:30 | 2019-12-12 01:30 | 7286.0 | 7286.0 | 64.3 | ODR | 1.00 | P |  | Levantando y probando Herramientas Direccionales | 1400 | 1403 | REALIZÓ PRUEBA DE ELÉCTRICA DE HERRAMIENTAS A 64.25 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 19 | 2019-12-12 | 2019-12-12 01:30 | 2019-12-12 02:30 | 7286.0 | 7286.0 | 95.0 | ODR | 1.00 | P |  | Levantando y probando Herramientas Direccionales | 1400 | 1403 | LEVANTÓ Y CONECTÓ DC 6 ½”, BAJÓ BHA NO. 5 DIRECCIONAL DESDE 64 FT HASTA 95 FT. CONECTÓ TOP DRIVE. NOTAS: REALIZÓ PRUEBA DE HERRAMIENTAS DIRECCIONALES CON Q: 323 GPM, SPP: 388 PSI, RPM: 20, TQ: 3.5 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 19 | 2019-12-12 | 2019-12-12 02:30 | 2019-12-12 04:00 | 7286.0 | 7286.0 | 980.0 | ODR | 1.50 | P |  | Bajando BHA Drilling | 1100 | 1110 | BAJÓ DP 5 ½” + BHA NO. 5 DIRECCIONAL DESDE 95 FT HASTA 980 FT ASÍ: DC 6 ½" + X-OVER + (16) HWDP 5 ½” + HYDRA JAR 6 ½” + (12) HWDP 5 ½”.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 19 | 2019-12-12 | 2019-12-12 04:00 | 2019-12-12 09:00 | 7286.0 | 7286.0 | 6855.0 | ODR | 5.00 | P |  | Bajando BHA Drilling | 1100 | 1110 | BAJÓ DP 5 ½” + BHA NO. 5 DIRECCIONAL EN HUECO REVESTIDO DESDE 980 FT HASTA 6855 FT NOTAS: ROMPIÓ GELES A 2026 FT CON Q: 285 GPM, SPP: 394 PSI ROMPIÓ GELES A 4003 FT CON Q: 285 GPM, SPP: 439 PSI ROMPIÓ GELES A 5600 FT CON Q: 285 GPM, SPP: 382 PSI
CASTILLA | CASTILLA 287 | 19 | 2019-12-12 | 2019-12-12 09:00 | 2019-12-12 10:30 | 7286.0 | 7286.0 | 7192.0 | ODR | 1.50 | P |  | Bajando BHA Drilling | 1100 | 1110 | BAJÓ DP 5 ½’’ + BHA NO. 5 DIRECCIONAL EN HUECO REVESTIDO DESDE 6855 FT HASTA 7192 FT (TOC). BAJÓ LAVANDO POR SEGURIDAD DESDE 6855 FT HASTA 7192 FT CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Q: 250 GPM, SPP: 350-400 PSI. NOTAS: VERIFICÓ TOC CON 10 KLBS. TOMÓ PESOS DE LA SARTA CON BOMBA (Q: 300 GPM): SUBIENDO: 240 KLB, BAJANDO: 205 KLB, ROTANDO: 210 KLB.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 19 | 2019-12-12 | 2019-12-12 10:30 | 2019-12-12 13:00 | 7286.0 | 7296.0 | 7296.0 | ODR | 2.50 | P |  | Moliendo Cemento / Plugs / Empaques | 1400 | 1410 | REALIZÓ DRILL OUT CON BHA NO. 5 DIRECCIONAL DESDE 7192 FT HASTA 7296 FT, PERFORÓ CEMENTO + COLLAR FLOTADOR + CEMENTO + ZAPATO REVESTIMIENTO 9 5/8” + 10 PIES DE FORMACIÓN. PARÁMETROS: Q: 335 GPM, SPP: 600-1200 PSI, 60 RPM, TQ: 11-17 KLBF-FT, WOB: 3-10 KLB. NOTAS: PERFORÓ FORMACIÓN DESDE 7286 FT HASTA 7296 FT. REPASÓ TRES VECES ENTRADA A ZAPATO DE REVESTIMIENTO DE 9 5/8”. TOMÓ PESOS DE LA SARTA SUBIENDO: 250 KLB, BAJANDO: 190 KLB, ROTANDO: 200 KLB. HORAS EFECTIVAS TRAMO: 0.21 HRS HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS: 0.21 HRS TOPE FORMACIÓN UNIDAD T2 7302 FT MD, 6393.92 FT TVD
CASTILLA | CASTILLA 287 | 19 | 2019-12-12 | 2019-12-12 13:00 | 2019-12-12 14:00 | 7296.0 | 7296.0 | 7296.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ A 7296 FT RECIPROCANDO SARTA CON Q: 335 GPM, SPP: 800-1300 PSI, 60 RPM, TQ: 12-14 KLBF-FT. NOTA: REALIZÓ DESPLAZAMIENTO DE LODO DE SACRIFICIO POR FLUIDO NUEVO DRILL IN DE 8.7 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 19 | 2019-12-12 | 2019-12-12 14:00 | 2019-12-12 14:30 | 7296.0 | 7296.0 | 7296.0 | ODR | 0.50 | P |  | Prueba de Influjo / Chequeo de Pozo | 1500 | 1507 | REALIZÓ CHEQUEO DE FLUJO ESTÁTICO, OK
CASTILLA | CASTILLA 287 | 19 | 2019-12-12 | 2019-12-12 14:30 | 2019-12-12 16:30 | 7296.0 | 7381.0 | 7381.0 | ODR | 2.00 | P |  | Perforando rotando con RSS (Rotary steerable system) | 1400 | 1409 | PERFORÓ FASE DE 8 ½” CON BHA. 5 DIRECCIONAL EN UNIDAD T2, DESDE 7296 FT HASTA 7381 FT. AVANCE: 85 FT, ROP PROM: 42.5 FT/HR, ROP EFEC: 59.86 FT/HR. PIES ROTADOS: 85 FT (100%). PARÁMETROS: Q: 335 GPM, SPP: 680-870 PSI, RPM SUP: 60, TQ: 12-15 KLBF-FT, WOB: 4-10 KLBS. ECD PWD: 8.9-9.1 PPG. LITOLOGÍA A 7380 FT: 70% LUTITA, 30% ARENA. ÚLTIMO SURVEY A 7295 FT: INC: 51.43°, AZI: 29.02°, DLS: 0.23 °/100 FT. HORAS EFECTIVAS TRAMO: 1.42 HRS HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS: 1.63 HRS NOTAS: A 7337 FT BOMBEÓ AL VUELO 10 BBL DE PÍLDORA DE 40 LPB DE MATERIAL LCM (15 LPB CACO3 M200 + 20 LPB CACO3 M40-100 + 5 LPB DE FIBRA). A 7381 FT BOMBEÓ AL VUELO 10 BBL DE PÍLDORA DE 40 LPB DE MATERIAL LCM (15 LPB CACO3 M200 + 20 LPB CACO3 M40-100 + 5 LPB DE FIBRA). TOPE FORMACION UNIDAD K1 SUPERIOR A 7381 FT MD, 6442.98 FT TVD.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 19 | 2019-12-12 | 2019-12-12 16:30 | 12/13/2019 | 7381.0 | 7611.0 | 7611.0 | ODR | 7.50 | P |  | Perforando rotando con RSS (Rotary steerable system) | 1400 | 1409 | PERFORÓ FASE DE 8 ½” CON BHA. 5 DIRECCIONAL EN UNIDAD K1 SUPERIOR, DESDE 7381 FT HASTA 7611 FT. AVANCE: 230 FT, ROP PROM: 30.6 FT/HR, ROP EFEC: 50.8 FT/HR. PARÁMETROS: Q: 335 -330 GPM, SPP: 680-870 PSI, RPM SUP: 60, TQ: 12-15 KLBF-FT, WOB: 4-10 KLBS. ECD PWD: 9.30 – 9.40 PPG. LITOLOGÍA A 7580 FT: 30% LUTITA, 30% LIMOLITA, 30% ARENISCA 10% ARENA. HORAS EFECTIVAS TRAMO: 4.52 HRS HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS: 6.15 HRS NOTAS: A 7433 FT BOMBEÓ AL VUELO 10 BBL DE PÍLDORA DE 40 LPB DE MATERIAL LCM (15 LPB CACO3 M200 + 20 LPB CACO3 M40-100 + 5 LPB DE FIBRA). A 7518 FT BOMBEÓ AL VUELO 10 BBL DE PÍLDORA DE 40 LPB DE MATERIAL LCM (15 LPB CACO3 M200 + 20 LPB CACO3 M40-100 + 5 LPB DE FIBRA). NOTA: PRESENTÓ INCREMENTÓ DE PRESIÓN A 7532 FT, DE 800 PSI A 1200 PSI, LEVANTÓ SARTA PARA REVISAR PARÁMETROS LIBRES, Y NUEVAMENTE REGRESAR A FONDO OBSERVANDO INCREMENTO DE PRESIÓN Y TORQUE, TRABAJÓ SARTA ARRIBA Y ABAJO CAMBIANDO PARÁMETROS INCREMENTADO RPM HASTA 150, SIN ÉXITO, ENVIÓ COMANDOS A HERRAMIENTA DIRECCIONAL. Y REGRESAR NUEVAMENTE A FONDO, DISMINUYENDO RPM A 60, Y REVISANDO RETORNOS EN SHAKERS. SE OBSERVÓ TROZOS DE CAUCHOS DE TAPONES USADOS DURANTE LA CEMENTACIÓN DE CSG 9 5/8”, REGRESO CON EXITÓ A FONDO. REANUDO PERFORACION.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 20 | 12/13/2019 | 12/13/2019 | 12/13/2019 2:30:00 AM | 7611.0 | 7678.0 | 7678.0 | ODR | 2.50 | P |  | Perforando rotando con RSS (Rotary steerable system) | 1400 | 1409 | PERFORÓ FASE DE 8 ½” CON BHA. 5 DIRECCIONAL EN UNIDAD K1 SUPERIOR, DESDE 7611 FT HASTA 7678 FT. AVANCE: 67 FT, ROP PROM: 26.8 FT/HR, ROP EFEC: 37.2 FT/HR. PARÁMETROS: Q: 330 - 310 GPM, SPP: 947 - 790 PSI, RPM SUP: 120 - 130, TQ: 14-18 KLBF-FT, WOB: 4-10 KLBS. MW: 8.8 PPG, ECD PWD: 9.40 PPG. LITOLOGÍA A 7678 FT: 40% LUTITA, 20% LIMOLITA, 20% ARENISCA 20% ARENA. ÚLTIMO SURVEY A 7577 FT: INC: 50.52°, AZI: 28.79°, DLS: 1.36 °/100 FT. HORAS EFECTIVAS TRAMO: 1.8 HRS HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS: 7.95 HRS NOTAS: A 7613 FT , 7654 FT, 7567 FT BOMBEÓ AL VUELO 10 BBL DE PÍLDORA DE 40 LPB DE MATERIAL LCM (15 LPB CACO3 M200 + 20 LPB CACO3 M40-100 + 5 LPB DE FIBRA). TOPE FORMACION UNIDAD K1 INFERIOR A 7678 FT MD, 6628.97 FT TVD
CASTILLA | CASTILLA 287 | 20 | 12/13/2019 | 12/13/2019 2:30:00 AM | 12/13/2019 5:00:00 PM | 7678.0 | 8101.0 | 8101.0 | ODR | 14.50 | P |  | Perforando rotando con RSS (Rotary steerable system) | 1400 | 1409 | PERFORÓ FASE DE 8 ½” CON BHA. 5 DIRECCIONAL EN UNIDAD K1 INFERIOR, DESDE 7678 FT HASTA 8101 FT. AVANCE: 423 FT, ROP PROM: 29.17 FT/HR, ROP EFEC: 34.55 FT/HR. PARÁMETROS: Q: 310-302 GPM, SPP: 890 - 715 PSI, RPM SUP: 130, TQ: 15-18 KLBF-FT, WOB: 5-10 KLBS. MW: 8.8 PPG, ECD PWD: 9.30-9.50 PPG. LITOLOGÍA A 8100 FT: 90% ARENA, 10% LUTITA. ÚLTIMO SURVEY A 8051 FT: INC: 51.56°, AZI: 29.83°, DLS: 0.50°/100FT HORAS EFECTIVAS TRAMO: 12.24 HRS HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS: 20.19 HRS NOTAS: A 7712 FT, 7762 FT, 7812 FT, 7860 FT, 7900 FT, 7970 FT, 8010 FT, 8042 FT, 8062 FT, 8087 FT BOMBEÓ AL VUELO 10 BBL DE PÍLDORA DE 40 LPB DE MATERIAL LCM (15 LPB CACO3 M200 + 20 LPB CACO3 M40-100 + 5 LPB DE FIBRA). TOMÓ PRESIONES REDUCIDAS A 7799 FT PV, 6704,2 FT PV. BOMBA 3, 30/40/50 STK, 300/340/440 PSI. TOPE FORMACION UNIDAD K2 A 8101 FT MD, 6893.03 FT TVD
CASTILLA | CASTILLA 287 | 20 | 12/13/2019 | 12/13/2019 5:00:00 PM | 12/14/2019 | 8101.0 | 8295.0 | 8295.0 | ODR | 7.00 | P |  | Perforando rotando con RSS (Rotary steerable system) | 1400 | 1409 | PERFORÓ FASE DE 8 ½” CON BHA. 5 DIRECCIONAL EN UNIDAD K2, DESDE 8101 FT HASTA 8295 FT. AVANCE: 194 FT, ROP PROM: 27.71 FT/HR, ROP EFEC: 30.26 FT/HR. PARÁMETROS: Q: 302 GPM, SPP: 840 - 730 PSI, RPM SUP: 130, TQ: 17-20 KLBF-FT, WOB: 5-8 KLBS. MW: 8.8 PPG, ECD PWD: 9.40 PPG. LITOLOGÍA A 8270 FT: 80% ARENA, 20% LUTITA. ÚLTIMO SURVEY A 8236 FT: INC: 51.60°, AZI: 30.34°, DLS: 0.42°/100FT HORAS EFECTIVAS TRAMO: 6.41 HRS HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS: 26.60 HRS NOTAS: A 8125 FT, 8143 FT, 8180 FT, 8232 FT, 8275 FT BOMBEÓ AL VUELO 10 BBL DE PÍLDORA DE 40 LPB DE MATERIAL LCM (15 LPB CACO3 M200 + 20 LPB CACO3 M40-100 + 5 LPB DE FIBRA).
CASTILLA | CASTILLA 287 | 21 | 12/14/2019 | 12/14/2019 | 12/14/2019 2:30:00 AM | 8295.0 | 8365.0 | 8365.0 | ODR | 2.50 | P |  | Perforando rotando con RSS (Rotary steerable system) | 1400 | 1409 | PERFORÓ FASE DE 8 ½” CON BHA. 5 DIRECCIONAL EN UNIDAD K2, DESDE 8295 FT HASTA 8365 FT. AVANCE: 70 FT, ROP PROM: 28 FT/HR, ROP EFEC: 30.3 FT/HR. PARÁMETROS: Q: 302 GPM, SPP: 752 - 730 PSI, RPM SUP: 130, TQ: 19-21 KLBF-FT, WOB: 1 - 6 KLBS. MW. 8.8 PPG ECD PWD: 9.40 PPG. LITOLOGÍA A 8365 FT: 100% ARENA. ÚLTIMO SURVEY A 8236 FT: INC: 51.60°, AZI: 30.34°, DLS: 0.42°/100FT HORAS EFECTIVAS TRAMO: 2.31 HRS HORAS EFECTIVAS ACUMULADAS: 28.91 HRS NOTAS: A 8323 FT BOMBEÓ AL VUELO 10 BBL DE PÍLDORA DE 40 LPB DE MATERIAL LCM (15 LPB CACO3 M200 + 20 LPB CACO3 M40-100 + 5 LPB DE FIBRA).
CASTILLA | CASTILLA 287 | 21 | 12/14/2019 | 12/14/2019 2:30:00 AM | 12/14/2019 3:30:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 8365.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA A 8365 FT PARA ESPERAR MUESTRA DE FONDO CON Q: 300 GPM, SPP: 752-652 GPM, 130 RPM, TQ: 17-18 KLBF-FT. CAVING MÁXIMO: 0.5 BPH. LITOLOGÍA: 80% LUTITA, 20% LIMOLITA. MORFOLOGÍA: 80% TABULAR, 20% ASTILLOSO. CAVING MÍNIMO: 0.1 BPH. TAMAÑO: 4-8 MM. MW: 8.8 PPG ECD PWD: 9.2-9.4 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 21 | 12/14/2019 | 12/14/2019 3:30:00 AM | 12/14/2019 5:00:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 8365.0 | ODR | 1.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | A 8365 FT BOMBEÓ 40 BLS DE PÍLDORA VISCOSA 8.8 LPG, 250 SEG/QT. CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Q: 300 GPM, SPP 740 – 610 PSI, RPM SUP: 130, TQ: 18 - 20 KLBF-FT. CAVING ANTES DE PÍLDORA 0.1 BPH, CAVING DURANTE PÍLDORA 0.1 BPH, CAVING DESPUÉS DE PÍLDORA 0.09 BPH. MORFOLOGÍA 100% TABULAR LITOLOGÍA: LUTITA, TAMAÑO PROMEDIO 3-10 MM. MW 8.8 PPG ECD PWD: 9.2-9.3 PPG. NOTAS: TOMÓ PRESIONES REDUCIDAS A 8365 FT (PM), 7056.4 FT (PV) MW: 8.8 PPG, FV: 52 SEC/QT. BOMBA NO. 2: STK: 30/40/50 SPP: 211/304/424 PSI. REALIZÓ PRUEBA DE FLUJO ESTÁTICO DURANTE 15 MIN. OK.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 21 | 12/14/2019 | 12/14/2019 5:00:00 AM | 12/14/2019 6:30:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 7329.0 | ODR | 1.50 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | SACÓ BHA NO. 5 DIRECCIONAL + DP 5 ½” LIBRE EN HUECO ABIERTO DESDE 8365 FT HASTA 7329 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 21 | 12/14/2019 | 12/14/2019 6:30:00 AM | 12/14/2019 8:00:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 7329.0 | ODR | 1.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | A 7329 FT BOMBEÓ 40 BBL DE PÍLDORA VISCOSA DE MW: 8.8 PPG Y FV: 220 SEG/QT Y CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA HASTA RETORNOS LIMPIOS DESDE 7423 FT HASTA 7329 FT CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Q: 300 GPM, SPP: 685-1190 PSI, 130 RPM, TQ: 14-17 KLBF-FT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 0.4 BPH, DURANTE: 0.6 BPH, DESPUÉS: 0.2 BPH. LITOLOGÍA: 30% TABULAR, 70% ARENA. TAMAÑO: 2-15 MM. MW 8.8 PPG ECD PWD: 9.2-9.4 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 21 | 12/14/2019 | 12/14/2019 8:00:00 AM | 12/14/2019 9:00:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 8365.0 | ODR | 1.00 | P |  | Viaje Corto | 1100 | 1101 | BAJÓ BHA NO. 5 DIRECCIONAL + DP 5 ½” LIBRE EN HUECO ABIERTO DESDE 7329 FT HASTA 8365 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 21 | 12/14/2019 | 12/14/2019 9:00:00 AM | 12/14/2019 11:00:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 8365.0 | ODR | 2.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | A 8365 FT BOMBEÓ 40 BBL DE PÍLDORA VISCOSA DE MW: 8.8 PPG Y FV: 220 SEG/QT Y CIRCULÓ RECIPROCANDO SARTA HASTA RETORNOS LIMPIOS DESDE 8365 FT HASTA 8274 FT CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Q: 300 GPM, SPP: 625-780 PSI, 130 RPM, TQ: 15-17 KLBF-FT. CAVING PÍLDORA: ANTES: 0.4 BPH, DURANTE: 0.5 BPH, DESPUÉS: 0.3 BPH. LITOLOGÍA: 100% TABULAR. TAMAÑO: 4-10 MM. MW 8.8 PPG ECD PWD: 9.2-9.3 PPG.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 21 | 12/14/2019 | 12/14/2019 11:00:00 AM | 12/14/2019 11:30:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 8365.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | A 8365 FT ESPOTEÓ EN FONDO 80 BBLS DE PÍLDORA CON 3% DE LUBRICANTE.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 21 | 12/14/2019 | 12/14/2019 11:30:00 AM | 12/14/2019 12:30:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 7139.0 | ODR | 1.00 | P |  | Sacando BHA Drilling | 1100 | 1107 | SACÓ BHA NO. 5 DIRECCIONAL + DP 5 ½” LIBRE EN HUECO ABIERTO DESDE 8365 FT HASTA 7139 FT (ARRIBA DEL TOPE DE LUBRICANTE).
CASTILLA | CASTILLA 287 | 21 | 12/14/2019 | 12/14/2019 12:30:00 PM | 12/14/2019 1:30:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 7139.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | A 7139 FT CIRCULÓ FONDO ARRIBA RECIPROCANDO SARTA HASTA RETORNOS LIMPIOS CON Q: 300 GPM, SPP: 921-745 GPM, 50 RPM, TQ: 15-16 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 21 | 12/14/2019 | 12/14/2019 1:30:00 PM | 12/14/2019 5:30:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 1832.0 | ODR | 4.00 | P |  | Sacando BHA Drilling | 1100 | 1107 | SACÓ DP 5 ½” + BHA. 5 DIRECCIONAL LIBRE EN HUECO REVESTIDO DESDE 7139 FT HASTA 1832 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 21 | 12/14/2019 | 12/14/2019 5:30:00 PM | 12/14/2019 6:00:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 1832.0 | ODR | 0.50 | P |  | Simulacro | 1700 | 1706 | REALIZÓ SIMULACRO DE PATADA DE POZO Y EVACUACIÓN. 3 MINUTOS PARA ASEGURAR POZO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 21 | 12/14/2019 | 12/14/2019 6:00:00 PM | 12/14/2019 6:30:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 979.0 | ODR | 0.50 | P |  | Sacando BHA Drilling | 1100 | 1107 | SACÓ DP 5 ½” + BHA. 5 DIRECCIONAL LIBRE EN HUECO REVESTIDO DESDE 1832 FT HASTA 979 FT. LLEVO LLENADO CON TANQUE DE VIAJE. OK
CASTILLA | CASTILLA 287 | 21 | 12/14/2019 | 12/14/2019 6:30:00 PM | 12/14/2019 8:00:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 64.0 | ODR | 1.50 | P |  | Quebrando Herramientas Direccionales | 1400 | 1404 | SACÓ BHA NO. 5 DIRECCIONAL EN HUECO REVESTIDO DESDE 979 FT HASTA 64 FT. NOTA: 8 BBLS PERDIDOS DURANTE VIAJE (RATA: 0.9 BPH)
CASTILLA | CASTILLA 287 | 21 | 12/14/2019 | 12/14/2019 8:00:00 PM | 12/14/2019 8:30:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 64.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL PARA DESARME DE HERRAMIENTAS DIRECCIONALES CON TODAS LAS COMPAÑÍAS INVOLUCRADAS.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 21 | 12/14/2019 | 12/14/2019 8:30:00 PM | 12/14/2019 10:30:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 0.0 | ODR | 2.00 | P |  | Quebrando Herramientas Direccionales | 1400 | 1404 | REALIZÓ DESARME DE HERRAMIENTAS DIRECCIONALES DESDE 64 FT HASTA SUPERFICIE. ASI: SUB FILTER + SUB FLOAT + STAK STRING 8 1/8” + NM SUB –STOP 7” + BCPM 7” + ONTRAK-MWD 7” + FLEX SUB W/ STAB 8 ¼” + ATK STEERABLE STAB 7 ¾” + BROCA PDC 8 ½” ULTERRA, SERIAL: 49371, TIPO: U619M, IADC M423, BOQUILLAS: 6X12, TFA: 0.663 CALIFICACIÓN: 1-1-BT-N/S-X-I-CT-TD
CASTILLA | CASTILLA 287 | 21 | 12/14/2019 | 12/14/2019 10:30:00 PM | 12/14/2019 11:00:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL, PARA ARME DE HERRAMIENTAS Y CORRIDA DE REGISTROS ELÉCTRICOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS INVOLUCRADAS
CASTILLA | CASTILLA 287 | 21 | 12/14/2019 | 12/14/2019 11:00:00 PM | 12/15/2019 | 8365.0 | 8365.0 | 0.0 | ODR | 1.00 | P |  | Instalar / Desinstalar Equipo de Superficie / Herramientas | 1800 | 1802 | REALIZÓ RIG UP, DE UNIDAD DE REGISTROS Y POLEAS EN TOP DRIVE Y MESA ROTARIA
CASTILLA | CASTILLA 287 | 22 | 12/15/2019 | 12/15/2019 | 12/15/2019 3:00:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 0.0 | ODR | 3.00 | P |  | Instalar / Desinstalar Equipo de Superficie / Herramientas | 1800 | 1802 | REALIZÓ ARME DE HERRAMIENTAS PARA CORRIDAS DE REGISTROS (DUAL LATEROLOG – MICRO ESFÉRICO – DENSIDAD – NEUTRON – TEMPERATURA – SP – GR – JAR – RWCH*)
CASTILLA | CASTILLA 287 | 22 | 12/15/2019 | 12/15/2019 3:00:00 AM | 12/15/2019 5:00:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 0.0 | ODR | 2.00 | P |  | Bajando herramientas Op. Logging | 1800 | 1811 | BAJÓ SONDA DE REGISTROS NO. 1 (DUAL LATEROLOG – MICRO ESFÉRICO – DENSIDAD – NEUTRON – TEMPERATURA – SP – GR – JAR – RWCH*) DESDE SUPERFICIE HASTA 8365 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 22 | 12/15/2019 | 12/15/2019 5:00:00 AM | 12/15/2019 5:30:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Bajando herramientas Op. Logging | 1800 | 1811 | INICIÓ CORRIDA DE REGISTROS NO. 1 (DUAL LATEROLOG – MICRO ESFÉRICO – DENSIDAD – NEUTRON – TEMPERATURA – SP – GR – JAR – RWCH*) DESDE 8365 FT HASTA 7281 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 22 | 12/15/2019 | 12/15/2019 5:30:00 AM | 12/15/2019 7:00:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 0.0 | ODR | 1.50 | P |  | Tomando Registros en Hueco Abierto con WireLine | 1800 | 1804 | SACÓ SONDA DE REGISTROS NO. 1 (DUAL LATEROLOG – MICRO ESFÉRICO – DENSIDAD – NEUTRON – TEMPERATURA – SP – GR – JAR – RWCH*) DESDE 7281 FT HASTA SUPERFICIE.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 22 | 12/15/2019 | 12/15/2019 7:00:00 AM | 12/15/2019 9:00:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 0.0 | ODR | 2.00 | P |  | Desinstalar Equipo de Superficie / Herramientas | 1800 | 1803 | REALIZÓ RIG DOWN HERRAMIENTAS DE REGISTROS ELÉCTRICOS TRIPLE COMBO (DUAL LATEROLOG – MICRO ESFÉRICO – DENSIDAD – NEUTRON – TEMPERATURA – SP – GR – JAR – RWCH*). NOTA: RETIRÓ FUENTES RADIOACTIVAS
CASTILLA | CASTILLA 287 | 22 | 12/15/2019 | 12/15/2019 9:00:00 AM | 12/15/2019 10:00:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 0.0 | ODR | 1.00 | P |  | Instalar / Desinstalar Equipo de Superficie / Herramientas | 1800 | 1802 | REALIZÓ RIG UP DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA REALIZAR CORRIDA NO. 2 DE REGISTROS ELÉCTRICOS - PUNTOS DE PRESIÓN.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 22 | 12/15/2019 | 12/15/2019 10:00:00 AM | 12/15/2019 11:30:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 0.0 | ODR | 1.50 | P |  | Bajando herramientas Op. Logging | 1800 | 1811 | BAJÓ SONDA DE REGISTROS ELÉCTRICOS PARA TOMA DE PUNTOS DE PRESIÓN DESDE SUPERFICIE HASTA 7600 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 22 | 12/15/2019 | 12/15/2019 11:30:00 AM | 12/15/2019 6:00:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 0.0 | ODR | 6.50 | P |  | Tomando Registros de Presión con TLC | 1800 | 1807 | BAJÓ SONDA DE REGISTROS ELÉCTRICOS PARA TOMA DE PUNTOS DE PRESIÓN DESDE SUPERFICIE HASTA 7600 FT. CORRELACIONÓ E INICIÓ TOMA DE PUNTOS DE PRESIÓN TOMÓ 20 PUNTOS DE PRESIÓN ASÍ: PUNTO # 01 @ 7333 FT EN UNIDAD T2 (NO). BAJA PERMEABILIDAD. PUNTO # 02 @ 7358 FT EN UNIDAD T2 (BUENO). PRESIÓN DE FORMACIÓN: 1107.5 PSI. PUNTO # 03 @ 7370 FT EN UNIDAD T2 (BUENO). PRESIÓN DE FORMACIÓN: 1095.8 PSI. PUNTO # 04 @ 7399 FT EN UNIDAD K1 SUPERIOR (BUENO). PRESIÓN DE FORMACIÓN: 1099.18 PSI. PUNTO # 05 @ 7446 FT EN UNIDAD K1 SUPERIOR (BUENO). PRESIÓN DE FORMACIÓN: 1295 PSI. PUNTO # 06 @ 7687 FT EN UNIDAD K1 INFERIOR (BUENO). PRESIÓN DE FORMACIÓN: 2134.2 PSI. PUNTO # 07 @ 7770 FT EN UNIDAD K1 INFERIOR (BUENO). PRESIÓN DE FORMACIÓN: 1821.24 PSI. PUNTO # 08 @ 7820 FT EN UNIDAD K1 INFERIOR (NO). SECO. PUNTO # 09 @ 7847 FT EN UNIDAD K1 INFERIOR (BUENO). PRESIÓN DE FORMACIÓN: 1858.9 PSI. PUNTO # 10 @ 7922 FT EN UNIDAD K1 INFERIOR (BUENO). PRESIÓN DE FORMACIÓN: 2023.41 PSI. PUNTO # 11 @ 7964 FT EN UNIDAD K1 INFERIOR (BUENO). PRESIÓN DE FORMACIÓN: 2159.1 PSI. PUNTO # 12 @ 7994 FT EN UNIDAD K1 INFERIOR (BUENO). PRESIÓN DE FORMACIÓN: 2192.1 PSI. PUNTO # 13 @ 8018 FT EN UNIDAD K1 INFERIOR (BUENO). PRESIÓN DE FORMACIÓN: 2181.1 PSI. PUNTO # 14 @ 8045 FT EN UNIDAD K1 INFERIOR (BUENO). PRESIÓN DE FORMACIÓN: 2203.2 PSI. PUNTO # 15 @ 8086 FT EN UNIDAD K2 (BUENO). PRESIÓN DE FORMACIÓN: 2215.3 PSI. PUNTO # 16 @ 8138 FT EN UNIDAD K2 (BUENO). PRESIÓN DE FORMACIÓN: 2228.1 PSI. PUNTO # 17 @ 8187 FT EN UNIDAD K2 (BUENO). PRESIÓN DE FORMACIÓN: 2242.04 PSI. PUNTO # 18 @ 8222 FT EN UNIDAD K2 (BUENO). PRESIÓN DE FORMACIÓN: 2250.85 PSI. PUNTO # 19 @ 8242 FT EN UNIDAD K2 (BUENO). PRESIÓN DE FORMACIÓN: 2255.63 PSI. PUNTO # 20 @ 8277 FT EN UNIDAD K2 (BUENO). PRESIÓN DE FORMACIÓN: 2264.50 PSI.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 22 | 12/15/2019 | 12/15/2019 6:00:00 PM | 12/15/2019 7:00:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 0.0 | ODR | 1.00 | P |  | POOH Herramientas de Registro | 1800 | 1812 | SACÓ SONDA CORRIDA NO. 2 REGISTROS ELÉCTRICOS PUNTOS DE PRESIÓN DESDE 8277 FT HASTA SUPERFICIE.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 22 | 12/15/2019 | 12/15/2019 7:00:00 PM | 12/15/2019 11:00:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 0.0 | ODR | 4.00 | P |  | Desinstalar Equipo de Superficie / Herramientas | 1800 | 1803 | REALIZÓ RIG DOWN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CORRIDA NO. 2 DE REGISTROS ELÉCTRICOS PUNTOS DE PRESIÓN.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 22 | 12/15/2019 | 12/15/2019 11:00:00 PM | 12/15/2019 11:30:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL Y DE SEGURIDAD PARA REALIZAR RIG UP DE HERRAMIENTAS DE MANEJO DE LINER DE 7” POR PARTE DE ITS CON TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO. REALIZÓ RIG UP DE HERRAMIENTAS DE MANEJO DE LINER DE 7” POR PARTE DE ITS.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 22 | 12/15/2019 | 12/15/2019 11:30:00 PM | 12/16/2019 | 8365.0 | 8365.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL Y DE SEGURIDAD PARA REALIZAR CORRIDA DE LINER DE 7” CON TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 23 | 12/16/2019 | 12/16/2019 | 12/16/2019 1:00:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 90.0 | ODR | 1.00 | P |  | Bajar Casing / Liner | 1200 | 1206 | SUBIÓ JUNTA NO 1 DE LINER DE 7” P110, TXP – BTC DE 26 LB/FT + FLOAT SHOE REAMER 7" X 8 1/4" OD P110, 26 LB/FT, SINGLE VALVE S/N SAP: 101754973 - B:19T403 4 ALETAS 1 3/4" X 11 1/2". HALLIBURTON TXP BTC. APLICÓ SOLDADURA LIQUIDA Y TORQUEÓ CON 15 KLBF-FT, LEVANTÓ COLLAR FLOTADOR (7.9" OD, N-80, 26#, TXP, P/N) + JUNTA NO 2 DE LINER DE 7” P110, TXP – BTC DE 26 LB/FT + LANDING COLLAR (6 1/4" ID 7,87 OD M101993033; B42872674287267 HALLIBURTON) APLICÓ SOLDADURA LÍQUIDA, TORQUEÓ Y PROBÓ EQUIPO DE FLOTACIÓN, OK. BAJÓ DESDE SUPERFICIE HASTA 90 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 23 | 12/16/2019 | 12/16/2019 1:00:00 AM | 12/16/2019 2:30:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 1253.0 | ODR | 1.50 | P |  | Bajar Casing / Liner | 1200 | 1206 | BAJÓ LINER DE 7” P110, TXP – BTC DE 26 LB/FT JUNTA A JUNTA DESDE 90 FT HASTA 1253 FT. TOTAL, JUNTAS 29.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 23 | 12/16/2019 | 12/16/2019 2:30:00 AM | 12/16/2019 3:00:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 1253.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL Y DE SEGURIDAD PARA CONECTAR LINER HANGER.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 23 | 12/16/2019 | 12/16/2019 3:00:00 AM | 12/16/2019 3:30:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 1294.0 | ODR | 0.50 | P |  | Armar Colgador (Liner) | 1200 | 1202 | IZÓ LINER HANGER, CONECTÓ Y BAJÓ DESDE 1253 FT HASTA 1294 FT ASÍ: ADAPTER + ELASTOMERS TO BOTTOM OF HANGER JT + PBR TOP OF HANGER TO ELASTOMERS + SETTING TOOL + PUP JOINT XT 54 B X NC 50 P + PUP JOINT XT54 X NC 50 P. REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL AL LINER HANGER. TOMÓ PARÁMETROS DE REFERENCIA ASÍ: Q: 100/200/280 GPM, SPP: 50/80/105 PSI. CON 60/40/20 RPM, TQ: 1/0.8/0.3 KLBF-FT. PESOS DE LA SARTA CON BOMBA: SUBIENDO: 78 KLB, BAJANDO: 78 KLB. PESOS DE LA SARTA SIN BOMBA: SUBIENDO: 80 KLB, BAJANDO: 80 KLB.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 23 | 12/16/2019 | 12/16/2019 3:30:00 AM | 12/16/2019 4:00:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 1294.0 | ODR | 0.50 | P |  | Desinstalar Equipo de Superficie / Herramientas | 1200 | 1205 | REALIZÓ RIG DOWN DE HERRAMIENTAS DE MANEJO DE LINER DE 7" POR PARTE DE ITS.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 23 | 12/16/2019 | 12/16/2019 4:00:00 AM | 12/16/2019 11:30:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 7281.0 | ODR | 7.50 | P |  | Bajar Casing / Liner | 1200 | 1206 | BAJÓ DP 5 ½” + LINER 7” DESDE 1294 FT HASTA 7281 FT. ROMPIÓ GELES A 2214 FT CON Q: 210 GPM, SPP: 121 PSI. ROMPIÓ GELES A 3153 FT, CON Q: 210 GPM, SPP: 129 PSI. ROMPIÓ GELES A 4101 FT, CON Q: 201 GPM, SPP: 141 PSI. ROMPIÓ GELES A 5046 FT, CON Q: 201 GPM, SPP: 172 PSI. ROMPIÓ GELES A 5999 FT, CON Q: 201 GPM, SPP: 176 PSI.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 23 | 12/16/2019 | 12/16/2019 11:30:00 AM | 12/16/2019 12:30:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 7281.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ Y RECIPROCÓ DP 5 ½” + LINER 7” A 7281 FT, FONDOS ARRIBA ANTES DE ENTRAR A HUECO ABIERTO. CON Q: 250 GPM, SPP: 300 PSI. TOMÓ PARÁMETROS DE REFERENCIA ASÍ: Q: 100/200/280 GPM, SPP: 99/187/254 PSI. CON 60/40/20 RPM, TQ: 16.5/16.2/15.3 KLBF-FT. PESOS DE LA SARTA CON BOMBA: SUBIENDO: 255 KLB, BAJANDO: 185 KLB. PESOS DE LA SARTA SIN BOMBA: SUBIENDO: 272 KLB.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 23 | 12/16/2019 | 12/16/2019 12:30:00 PM | 12/16/2019 5:00:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 8365.0 | ODR | 4.50 | P |  | Bajar Casing / Liner | 1200 | 1206 | BAJÓ DP 5 ½” + LINER 7” DESDE 7281 FT HASTA 8365 FT. ASI: CIRCULANDO DESDE 7281 FT HASTA 7444 FT, CON Q: 100 – 121 GPM, SPP: 116 – 181 PSI. PRESENTÓ RESTRICCIÓN, A 7444 FT REALIZÓ INTENTO 3 VECES SIN ÉXITO. BAJÓ RIMANDO DESDE 7444 FT HASTA 7513 FT. CON Q: 151 GPM, SPP: 183 PSI, RPM: 30, TQ: 16.2 KLBF-FT. CIRCULANDO DESDE 7513 FT HASTA 8272 FT CON Q: 121 GPM, SPP: 190 – 256 PSI. BAJÓ RIMANDO ÚLTIMA PARADA POR SEGURIDAD CON Q: 121 GPM, SPP: 250 – 360 PSI, RPM: 30, TQ: 16 – 17 KLBF-FT. VERIFICÓ FONDO A 8365 FT CON 10 KLBS DE APOYO. NOTA: BAJÓ RIMANDO, POR INTERVALOS MOSTRADOS EN REGISTRO DE CALIPER, QUE MUESTRAN HUECO MUY EN CALIBRE ASI: DESDE 7780 FT HASTA 7830 FT. CON Q: 109 GPM, SPP: 191 PSI, RPM: 30, TQ: 16.7 KLBF-FT. DESDE 8060 FT HASTA 8130 FT, CPM Q: 121 GPM, SPP: 261 PSI, RPM: 30, TQ: 16.8 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 23 | 12/16/2019 | 12/16/2019 5:00:00 PM | 12/16/2019 6:00:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 8365.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ UN FONDO ARRIBA, RECIPROCANDO DP 5 ½” + LINER 7” CON Q: 210 GPM, SPP: 300 PSI.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 23 | 12/16/2019 | 12/16/2019 6:00:00 PM | 12/16/2019 6:30:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 8365.0 | ODR | 0.50 | P |  | Instalar Equipo de Cementación / Herramientas | 2100 | 2101 | INSTALÓ CABEZA DE CEMENTACIÓN ROTATIVA.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 23 | 12/16/2019 | 12/16/2019 6:30:00 PM | 12/16/2019 7:30:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 8365.0 | ODR | 1.00 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CONTINUÓ CIRCULANDO HASTA RETORNOS LIMPIOS A TRAVÉS DE CABEZA DE CEMENTACIÓN Y RECIPROCÓ DP 5 ½” + LINER 7” CON Q: 250 GPM, SPP: 390 PSI, 30 RPM, TQ: 9-10 KLBF-FT. INTENTÓ AUMENTAR CAUDAL HASTA 350 GPM, SE OBSERVA UN INCREMENTO DE PRESIÓN HASTA 959 PSI, SE PROCEDE A BAJAR A 250 GPM GARANTIZANDO PRESIÓN ESTABLEA 375 PSI, Y TORQUE DE 9 KLBF-FT. SE OBSERVÓ CAVINGS EN LAS SHAKERS 0.4 BPH. NOTA: CON 250 GPM, LA PRESIÓN TEÓRICA ES DE 462 PSI Y TORQUE DE 9 KLBF-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 23 | 12/16/2019 | 12/16/2019 7:30:00 PM | 12/16/2019 8:00:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 8365.0 | ODR | 0.50 | P |  | Charla de Seguridad Preoperacional | 1700 | 1701 | REALIZÓ REUNIÓN PREOPERACIONAL Y DE SEGURIDAD POR PARTE DE LA COMPAÑÍA HALLIBURTON PARA LLEVAR A CABO TRABAJO DE CEMENTACIÓN Y COLGAMIENTO DE LINER DE 7”. NOTA: SIMULTÁNEAMENTE CIRCULÓ POZO CON Q: 250 GPM, SPP: 360 PSI, 30 RPM, TQ: 8/9 KLB-FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 23 | 12/16/2019 | 12/16/2019 8:00:00 PM | 12/16/2019 8:30:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 8365.0 | ODR | 0.50 | P |  | Instalar Equipo de Cementación / Herramientas | 2100 | 2101 | REALIZÓ RIG UP DE LÍNEAS DE CEMENTACIÓN, Y CONTINUÓ CIRCULANDO ACONDICIONANDO EL LODO PARA CEMENTACIÓN CON Q: 250 GPM, SPP:375 PSI, 30 RPM, TQ: 8/9 KLB-FT. ,MIENTRAS TANTO PROBÓ LÍNEAS DE CEMENTACIÓN CON 500/3500/8000 PSI Y INICIÓ PRE MEZCLA DE LECHADAS DE CEMENTACIÓN.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 23 | 12/16/2019 | 12/16/2019 8:30:00 PM | 12/16/2019 9:00:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 8365.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | CIRCULÓ A TRAVÉS DE CABEZA DE CEMENTACIÓN Y RECIPROCÓ DP 5 ½” + LINER 7” CON Q: 252 GPM, SPP:350 PSI, 30 RPM, TQ: 16.8 KLBF-FT. NOTA: SE OBSERVÓ PRESIONES VARIABLES.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 23 | 12/16/2019 | 12/16/2019 9:00:00 PM | 12/16/2019 9:30:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 8365.0 | ODR | 0.50 | P |  | Circulando (Hueco a Limpio, Píldoras, Muestras) | 1500 | 1503 | INTENTÓ INCREMENTAR CAUDAL HASTA 350 GPM PARA ALCANZAR EL CAUDAL SIMULADO EN EL PROGRAMA DE CEMENTACIÓN. 250 GPM 350 PSI. 260 GPM 358 PSI 270 GPM 374 PSI 280 GPM 386 PSI 290 GPM 400 PSI 300 GPM 441 PSI 310 GPM 475 PSI 320 GPM 557 PSI 330 GPM 625 PSI. SE OBSERVÓ A 330 GPM, INCREMENTO DE PRESIÓN HASTA 900 PSI. BAJÓ EL CAUDAL HASTA 210 GPM / 700 PSI, ESTABILIZANDO A 370 PSI. NOTA: SE ACORDO CON AUTORIDAD TECNICA, SENIOR DE PERFORACIO E INGENIERIA CEMENTAR CON CAUDALES INFERIORES A SIMULADOS PARA PROGRAMA DE CEMENTACIÓN (CAUDALES PARA LAVADORES, ESPACIADORES Y LECHADAS A 5 BPM Y DESPLAZAMIENTO CON AGUA Y LODO A 7 Y 4 BPM)
CASTILLA | CASTILLA 287 | 23 | 12/16/2019 | 12/16/2019 9:30:00 PM | 12/17/2019 | 8365.0 | 8365.0 | 8365.0 | ODR | 2.50 | P |  | Cementación Primaria | 2100 | 2104 | REALIZÓ CEMENTACIÓN DE LINER DE 7" ASÍ: * BOMBEÓ LAVADOR QUÍMICO WELLFLUSH DE 8.4 PPG, 20 BBL @ 6 BPM, PRESIÓN: 590 PSI * BOMBEÓ LAVADOR WELLFLUSH PLUS DE 8.4 PPG, 50 BBL @ 6 BPM. PRESIÓN: 560 - 500 PSI * BOMBEÓ LAVADOR QUÍMICO WELLFLUSH DE 8.4 PPG, 10 BBL @ 6 BPM. PRESIÓN: 490 PSI * BOMBEÓ ESPACIADOR MECÁNICO TUNED DEFENSE DE11.0 PPG, 60 BBL @ 6 BPM. PRESIÓN: 480-230 PSI. * BOMBEÓ LECHADA PRINCIPAL TUNED LIGHT EXPANDIBLE DE14.5 PPG, 42 BBL @ 6 BPM. 470-400 PSI * BOMBEÓ LECHADA PRINCIPAL TUNED LIGHT EXPANDIBLE 14.5PPG, 42 BBL @ 6 BPM. 510-500 PSI
CASTILLA | CASTILLA 287 | 24 | 12/17/2019 | 12/17/2019 | 12/17/2019 12:30:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 8365.0 | ODR | 0.50 | P |  | Cementación Primaria | 2100 | 2104 | LIBERÓ PUMP DOWN PLUG. * BOMBEÓ ESPACIADOR MECÁNICO TUNED DEFENSE, 11 PPG, 5 BBL. @ 6 BPM. PRESIÓN: 125 PSI * BOMBEÓ AGUA, 8.4 PPG, 50 BBL. @ 7 BPM. PRESIÓN: 230 PSI * BOMBEÓ LODO DE PERFORACIÓN DRILL IN 8.8 PPG, 50 BBL. @ 7 BPM. PRESIÓN: 200 PSI * BOMBEÓ LODO DE PERFORACIÓN DRILL IN 8.8 PPG, 50 BBL. @ 7 BPM. PRESIÓN: 1420 PSI * BOMBEÓ LODO DE PERFORACIÓN DRILL IN 8.8 PPG, 10 BBL. @ 7 BPM. PRESIÓN: 1650 PSI * BOMBEÓ LODO DE PERFORACIÓN DRILL IN 8.8 PPG, 60 BBL. @ 4 BPM. PRESIÓN: 2500 PSI * BOMBEÓ LODO DE PERFORACIÓN DRILL IN 8.8 PPG, 16 BBL. @ 3 BPM. PRESIÓN: 2800 PSI DESPUÉS DE BOMBEAR 155 BBL, OBSERVÓ INCREMENTO DE PRESIÓN HASTA 1850 PSI Y TORQUE ERRÁTICO HASTA 25 KLB-FT (LÍMITE DE TOP DRIVE). LIBERÓ GRADUALMENTE EL TORQUE EN LA SARTA. INTENTÓ CONTINUAR CIRCULACIÓN RECIPROCANDO Y OBSERVÓ SARTA SIN MOVIMIENTO HACIA ARRIBA Y ABAJO. TENSIONÓ SARTA CON UN OVERPULL DE 50 KLB (PESO SOBRE EL GANCHO 300 KLB) Y HACIA ABAJO SLACK OFF DE 90 KLB (PESO SOBRE EL GANCHO 110 KLB) SIN EXITOSO DE MOVIMIENTO DE LA SARTA. CONTINUÓ DESPLAZAMIENTO CON 2.2 BPM SIN ROTACIÓN Y SIN RETORNOS HASTA SENTAMIENTO DE TAPÓN. SENTÓ TAPÓN CON 192 BBL, (VOLUMEN TEÓRICO), PRESIÓN FINAL DE DESPLAZAMIENTO 2500 PSI. SENTÓ TAPÓN CON 2800 PSI. NOTA: PESOS SARTA ROTANDO: 225K LB. PESO HACIA ARRIBA: 250 KLB. PESO HACIA ABAJO: 200KLB BACK FLOW 2 BBLS.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 24 | 12/17/2019 | 12/17/2019 12:30:00 AM | 12/17/2019 1:00:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 8365.0 | ODR | 0.50 | P |  | Sentar Liner | 1200 | 1207 | REALIZÓ PROCEDIMIENTO PARA LA EXPANSIÓN DEL COLGADOR DE LINER DE 7" Y PROBÓ CON TENSIÓN Y APOYO DE LA SIGUIENTE MANERA: TENSIONÓ HASTA 350 K Y HACÍA ABAJO HASTA 140 KLB.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 24 | 12/17/2019 | 12/17/2019 1:00:00 AM | 12/17/2019 1:30:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 7067.0 | ODR | 0.50 | P |  | Desinstalar Equipo de Cementación / Herramientas | 2100 | 2102 | DESARMÓ Y QUEBRÓ CABEZA DE CEMENTACIÓN.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 24 | 12/17/2019 | 12/17/2019 1:30:00 AM | 12/17/2019 3:30:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 7037.0 | ODR | 2.00 | P |  | Acondicionamiento de Lodo & Circulación | 1500 | 1501 | LEVANTÓ SARTA 30 PIES, DESDE 7067FT HASTA 7037 FT. CIRCULÓ EN DIRECTO EXCESO DE CEMENTO CON Q: 420 GPM, SPP: 600 PSI, 10 RPM, TQ: 6KLB-PIE. BOMBEÓ 50 BBL DE PÍLDORA ABRASIVA 8.8 PPG. 10 LPB DE MATERIAL ABRASIVO. CIRCULÓ HASTA RETORNOS LIMPIOS. NOTA: - SIMULTÁNEAMENTE REALIZÓ RIG DOWN DE LÍNEAS DE CEMENTACIÓN.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 24 | 12/17/2019 | 12/17/2019 3:30:00 AM | 12/17/2019 4:00:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 7037.0 | ODR | 0.50 | P |  | Prueba Casing/Liner/Tubing | 2000 | 2003 | REALIZÓ PRUEBA DE INTEGRIDAD DEL TOPE DEL LINER PACKER CON 100 PSI DURANTE 5 MINUTOS, OK CIRCULÓ DURANTE 10 MINUTOS CON Q: 25 GPM, SPP: 90 PSI, DURANTE 10 MINUTOS. CONTINUÓ PRUEBA DE INTEGRIDAD DEL TOPE DEL LINER PACKER CON 500 PSI DURANTE 30 MINUTOS, OK.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 24 | 12/17/2019 | 12/17/2019 4:00:00 AM | 12/17/2019 7:30:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 987.0 | ODR | 3.50 | P |  | Sacando Sarta de trabajo | 1100 | 1116 | SACÓ DP 5 ½’’ + SETTING TOOL DESDE 7037 FT HASTA 987 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 24 | 12/17/2019 | 12/17/2019 7:30:00 AM | 12/17/2019 9:00:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 987.0 | ODR | 1.50 | P |  | Correr-Cortar Cable | 1300 | 1307 | CORRIÓ Y CORTO 126 FT DE CABLE DE PERFORACION 1 3/8”.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 24 | 12/17/2019 | 12/17/2019 9:00:00 AM | 12/17/2019 9:30:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 20.0 | ODR | 0.50 | P |  | Sacando Sarta de trabajo | 1100 | 1116 | SACÓ DP 5 ½” + SETTING TOOL DESDE 987 FT HASTA 20 FT.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 24 | 12/17/2019 | 12/17/2019 9:30:00 AM | 12/17/2019 10:00:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 20.0 | ODR | 0.50 | P |  | Rig Service | 1300 | 1308 | REALIZÓ RIG SERVICES, (ENGRASÓ COMPONENTES DE TOP DRIVE, LAVE TM-80).
CASTILLA | CASTILLA 287 | 24 | 12/17/2019 | 12/17/2019 10:00:00 AM | 12/17/2019 11:00:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 0.0 | ODR | 1.00 | P |  | Sacando Sarta de trabajo | 1100 | 1116 | SACÓ SETTING TOOL A SUPERFICIE. OBSERVÓ PRESENCIA DE CEMENTO A LO LARGO DE LA HERRAMIENTA CON SUS PUERTOS DE CIRCULACIÓN OBSRUIDOS EN UN 70% POR CEMENTO Y MUGRE DE FORMACIÓN. CONO DESPLAZADO COMPLETAMENTE, COLLERT FINGERS RETAÍDOS Y WIPER PLUG EXPULSADO.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 24 | 12/17/2019 | 12/17/2019 11:00:00 AM | 12/17/2019 11:30:00 AM | 8365.0 | 8365.0 | 0.0 | ODR | 0.50 | P |  | Instalar / Desinstalar Adaptador de Flange | 1000 | 1003 | RETIRAR WEAR BUSHING.
CASTILLA | CASTILLA 287 | 24 | 12/17/2019 | 12/17/2019 11:30:00 AM | 12/17/2019 3:00:00 PM | 8365.0 | 8365.0 | 0.0 | ODR | 3.50 | P |  | Prueba de Preventores | 1000 | 1009 | PROBAR BOP Y CHOKE MANIFOLD : 500 X 3000 PSI.